## Sheet1 (hidden)
序号 | 需求 | 优先级 | 责任人 | 备注 | 提出人 | 版本排期 | 当前状态
1 | 增加周任务类型，指定周几执行，保留延迟功能配置 | 低 | 罗向龙 |  |  | 落实版本2.0.3 | 未完成
2 | 在任务步骤页面里面增加“下载脚本” 功能 |  |  | 拒绝需求 |  |  | 拒绝需求
3 | 上传脚本功能至指定目录 | 暂时不需要 |  | 拒绝需求 |  |  | 拒绝需求
4 | TCC 中 界面可配置每个TCC任务的责任人 | 中 | 罗向龙 | 接纳 |  | 落实10月底版本 2.0.2 | 已经完成了，正在测试中。 预计12.15左右可以上线 20161215:延期12-22上线 20161220：延期至月底上线
5 | 壳执行日志可导出 | 中 | 罗向龙 | 接纳 |  | 落实10月底版本 2.0.2 | 已经完成了，正在测试中。 预计12.15左右可以上线 20161215:延期12-22上线 20161220：延期至月底上线
6 | 可根据脚本搜索任务 | 中 | 罗向龙 | 接纳 |  | 落实10月底版本 2.0.2 | 已经完成了，正在测试中。 预计12.15左右可以上线 20161215:延期12-22上线 20161220：延期至月底上线
7 | 增加筛选条件“创建者” |  |  | 拒绝需求 |  |  | 拒绝需求
8 | 取消编辑任务后自动刷新，或者修改编辑任务后自动刷新方式为：根据预先设定的筛选条件刷新 | 待确认 | 姜侠 | 需求不明确，待下周重新评审
9 | 增加列“任务需求人” |  |  | 拒绝需求 |  |  | 拒绝需求
10 | 通过JOBID找到任务 | 中 | 罗向龙 | 接纳 |  | 落实10月底版本 2.0.2 | 已经完成了，正在测试中。 预计12.15左右可以上线 20161215:延期12-22上线 20161220：延期至月底上线
11 | TCC并行队列随着集群的任务的使用情况自动变化：1、资源：1~100% -》 并行数：100~1 | 待确认 | 罗向龙 | 向龙反馈给加研，待跟进 | 姜侠 |  | 继续跟进
12 | 复制任务的时候优先级不能复制继承，使用默认 | 高 | 罗向龙 | 姜侠补充完整需求 | 姜侠 | 落实10月底版本 2.0.2 | 已经完成了，正在测试中。 预计12.15左右可以上线 20161215:延期12-22上线 20161220：延期至月底上线
13 | 删除任务的时候，未显示哪个任务，之前有BUG，删除和选择的不是同一个任务 | 高 | 罗向龙 |  | 姜侠 | 落实10月底版本 2.0.2 | 已经完成了，正在测试中。 预计12.15左右可以上线 20161215:延期12-22上线 20161220：延期至月底上线
14 | 执行节点自动化选择，开发人员不用选具体节点。 开发人员只需要选择“C30-网关机”、“C30-文件服务器” 运维人员后台配置哪些IP属于“C30-网关机”，这样维护起来就简单多了 | 中 | 罗向龙 |  | 姜侠 | 落实版本2.0.3 | 未完成
15 | TCC支持配置任务在定点不能执行； 比如A任务在0点~8点 不可以启动，若已经启动，则忽略。 | 中 | 罗向龙 |  | 姜侠 | 落实10月底版本 2.0.2 | 20161220：延期至月底上线
16 | 支持批量导入任务（可下载对应模板） | 中 | 罗向龙 |  | 金雪松 | 落实版本2.0.2
17 | 支持批量导入节点（可下载对应模板） | 中 | 罗向龙 |  | 金雪松 | 落实版本2.0.2
18 | 支持复制新增OS用户 | 中 | 罗向龙 |  | 金雪松 | 落实版本2.0.2
19 | 支持批量导出任务 | 中 | 罗向龙 |  | 金雪松 | 落实版本2.0.2
20 | 通过架构优化解决以下问题： 1.单点故障 2.灰度升级 3.网关机自动选择 4.断点续作 5.任务搬迁 6.界面优化 7.数据统计 8.历史长期遗留问题单 | 中 | 罗向龙 |  | 运维 | 落实版本2.0.3

## TCC需求列表-2017
序号 | 需求 | 对应问题 | 需求描述 | 需求来源 | 分类 | 排期 | 开发责任人
1 | HA主备 | 现网TCC存在单点故障 | 系统高可用性，支持双机部署（或者集群部署），不存在单点故障。 | 运维 | 架构 | 2.0.3 | 刘海龙 | 本次只做冷备
2 | 支持灰度升级 | 现网升级时经常出问题 | 支持灰度升级，部分设备可以先升级到新版本，并可以分流部分用户或者部分任务试运行一段时间后（分流用户或者分流任务可配置），如果没有问题，则全面升级。 | 运维 | 架构
3 | 网关机负载均衡 | 部分网关机负载过高，而部分网关机负载很小，资源利用率不均衡。而且网关机负载过高，可能导致任务失败。 | 相同功能类型的网关机组成一个集群，这些网关机的配置和软件部署必须保持一致。创建任务时任务只需要选择一个集群部署。任务运行时，选择集群内负载最小的一台网关机执行任务。 集群跟网关机是多对多的关系，一个集群有多个网关机；一个网关机也可以属于多个集群。 | 运维 | 架构 | 2.0.3 | 颜居钊 | 需要考虑数据库变更最小，界面操作变更最少。如果时间允许，考虑资源消耗类型。
4 | 断点续作 | 有些任务比较大，hive sql语句比较多。如果其中有一个出错，所有的sql语句都要重新运行一遍，非常浪费时间和资源。 | 任务超时或者出错，重做任务时，可以从上次未完成或者出错的语句处继续执行，节省时间和资源。 | 业务 | 架构
5 | 任务搬迁 | 任务搬迁很麻烦，特别是有任务依赖，任务部署节点等。手动处理非常容易出错。随着TCC部署的分拆，任务搬迁希望能实现自动划。 | 各TCC系统间如果网络是通的，可以自动搬迁任务；网络不通时，可以通过导出导入任务实现任务搬迁。 | 运维 | 架构 |  |  | 暂时可通过任务批量导出/导入完成。
6 | 数据统计&分析 | TCC任务统计信息非常少，任务分析非常不方便。 | TCC可以展示每个任务相关指标的统计信息：资源消耗（历史及趋势）、运行开始时间（历史及趋势）、运行结束时间（历史及趋势）、依赖任务数、被依赖任务数t等。 | 业务 | 架构
7 | Yarn资源使用最大化 | Yarn有时资源不够用，有时资源剩下很多，任务分布非常不均匀，且利用率不高。 | 根据任务是否使用mr资源，以及mr资源消耗情况对任务进行编排&调度任务。也可以说，根据任务资源消耗类型进行任务调度，不同资源消耗类型的任务之间，不互相阻塞。 | 运维 |  |  |  | 不光是MR资源，其他资源类似。
8 | KPI任务SLA | 由于资源有限，很多非KPI任务都在与KPI任务抢资源，导致KPI任务不能按时完成。 | TCC必须优先保证KPI任务的资源，保证KPI任务的SLA。非KPI任务只有在不阻塞KPI任务的情况下才能调度运行。 | 业务
9 | 任务脚本自动部署 | 任务脚本通过评审，手动部署 | TCC支持任务脚本上传，并自动部署在对应的网关机中。 | 运维 | 架构
10 | 集群管理 | 当前TCC无法知道网关机的即时健康状态，只有运行报错时，才能知道。 | TCC对所有网关机进行健康管理，当网关机不健康时，发出告警，且任务不再调度在该节点上。 | 运维 | 架构
11 | 完善日志系统 | 日志不详尽，定位问题非常困难。对分析任务帮助也不大。 | 完善日志信息，特别是问题定位及任务分析方面；日志定期清理；日志分析系统。 | 运维 | 架构
12 | 增加对长任务支持（流计算任务，etc.） | TCC现有任务都是周期任务，不支持流处理任务。 | TCC需要支持流处理任务等非周期长时间任务。 | 业务 | 架构
13 | 界面优化 | 界面看上去比较low，且有的页面响应时长较长，体验不好。 | 美化界面，多使用图表，以及大数据元素。 | 业务
14 | 网页客户端响应性能提升(5s) | 任务依赖数较多时，查看正向依赖或者反向依赖时响应时长超过5s，影响体验。 | 优化部分页面的实现方式，提升网页客户端响应性能。 | 业务
15 | 对外开放接口（Rest API） | 有些报表需要访问TCC的数据，目前是直接访问TCC的数据库。当TCC数据库变更时，可能影响相应的报表。 | TCC开放Rest API，支持TCC常用数据访问；通过API与其他系统解藕。 | 业务 | 架构
16 | 任务编排调度和预测 | 当前系统无法查看任务的预计开始时间和结束时间，对任务运行没有概念。 | TCC可以预测每个任务的起始时间、结束时间、资源消耗情况。 | 业务 | 架构
17 | 调度执行可视化 | 当前系统只有一人运行队列和等待队列，不能很清晰的看出，任务什么时候开始，运行了多长时间，正在使用资源数，以及预计什么时候结束。 | TCC可以清晰的查看当前有多少任务在运行，每个任务运行了多长时间，进度是多少，消耗了多少资源，预计什么时候结束；有多少任务在等待，预计开始时间是什么时候等。 | 业务 | 架构
18 | TCC监控告警机制 | TCC当前没有对自身系统异常的监测，只能通过运维工具监测。 | TCC监控模块，监测各内部模块是否异常（如系统异常，资源不够用等），如果异常，即时发出告警。 | 运维 | 架构
19 | 任务重要性数据化 | TCC当前没有任务依赖数及被依赖数的统计信息，任务分析非常困难。 | TCC可以展示每个任务相关指标的统计信息：资源消耗（历史及趋势）、运行开始时间（历史及趋势）、运行结束时间（历史及趋势）、依赖任务数、被依赖任务数t等。 | 业务
20 | 历史Task清理功能。 | 历史任务持续增加，没有定期清理机制，数据库持续增长，影响TCC性能。 | TCC自动定期清理历史任务执行情况，保留最新N年的任务执行信息。 | 运维 | 架构
21 | 查看Task资源消耗情况 | TCC当前只能通过任务依赖图查看资源消耗情况，非常慢且不直观。 | TCC可以展示每个任务相关指标的统计信息：资源消耗（历史及趋势）、运行开始时间（历史及趋势）、运行结束时间（历史及趋势）、依赖任务数、被依赖任务数t等。 | 运维 | 架构
22 | TCC任务的生命周期管理 | TCC当前没有任务生命周期管理功能，导致很多僵尸任务没办法清理。 | TCC建立任务生命周期体系管理；并定期公告僵尸（任务长时间没执行或者长时间空跑)，知会管理员处理。 | 运维
23 | 根据任务资源消耗类型进行任务调度 | Yarn有时资源不够用，有时资源剩下很多，任务分布非常不均匀，且利用率不高。 | 根据不同类型的任务调度（入库任务、hive2mysq的任务、邮件发送任务、文件推送任务等），不同类型对于资源的使用不同，为了充分利用资源，根据任务资源消耗类型进行任务调度，不同资源消耗类型的任务之间，不互相阻塞。 | 业务 | 架构
24 | 页面操作时保留过滤条件等信息 | 筛选某个关键词的任务，进行任务编辑保存后，默认跳转到tcc首页而不是停留在筛选条件的tcc任务页。作为用户，实际我想通过关键词限定在某些任务中，逐个修改或调整。 | TCC在任何操作（用户手动刷新页面除外）时，都必须保留当前页面的过滤筛选条件：过滤条件，当前页码等。 | 业务
25 | 临时提取由TCC调度 | Yarn资源非常有限，临时任务和TCC任务资源通过队列区分；这种通过队列的方式划分资源使用，有些情况是不合理的，存在资源没有利用上的情况。 | 所有Yarn任务由TCC统一调度，既保证了Yarn资源的充分合理利用，也可以限制对临时任务进行一些资源限制，充分保证KPI任务资源。 | 运维 | 架构
26 | 指导业务调优 |  | TCC提供多种指标：深度，重复度、复杂度等，指导业务对任务脚本进行调优。为任务画像。 | 业务 | 架构
27 | 增加周任务类型，指定周几执行 | 当前的周任务，月任务不是很合理，通过重做方式区分，让人比较费解 | 修改任务周期类型，增加周任务类型，周任务可以指定周几运行，默认周日执行。月任务默认最后一天执行，可以指定几号运行。保留延迟执行功能配置。 | 业务 |  | 2.0.3 | 刘海龙 | 需要与姜侠商量删除重做类型，统一为任务类型。
28 | 权限管理优化 | 当前用户权限管理做的不好，只有查看和操作权限，而且是针对os用户，对角色分配权限非常麻烦。 | 设计简单合理的权限管理。 | 运维
29 | SQL优化 | 当前TCC慢SQL（SQL执行时间超过10s）次数很多，基本上是数据表太大的原因，但是，也有部分SQL设计不合理，需要优化。 | 对慢SQL进行优化，提升TCC性能 | 运维 |  | 2.0.3 | 罗向龙
30 | 集成云眼 |  | 集成云眼：包括登录鉴权、权限管理等。 | 运维 |  | 云眼
31 | 用户会话管理 | TCC系统无用户会话管理功能，不能强制用户下线 | DTS2016122808967 | 安全 |  | 2.0.3 | 刘海龙
32 | 账号自动解锁 | TCC用户被锁后只能通过管理员解锁，无自动解锁机制 | DTS2016122808829 | 安全 |  | 2.0.3 | 刘海龙
33 | 用户口令定期要求更换 | TCC用户的口令永久有效，不符合安全测试基线用例的要求 | DTS2016122808787 | 安全 |  | 2.0.3 | 刘海龙
34 | 源码注释英文化 | TCC源码中存在中文注释，因TCC需部署在海外，注释需改为英文 | DTS2016121403606 | 安全 |  | 2.0.3 | 颜居钊
35 | TCC全部导出功能完善 | TCC任务无全选按钮，大批量选择任务时不方便，建议推荐权限按钮；建议在任务列表顶端也增加翻页菜单 | DTS2016113011688 | 业务 |  | 2.0.3 | 刘海龙
36 | TCC任务周期类型修改bug修复 | TCC修改任务周期类型，继续执行时未按修改后的周期类型初始化 | DTS2016122706465 | 业务 |  | 2.0.3 | 刘海龙
37 | 重做权限开放给业务人员 | 由于权限规划不合理，导致普通用户没有重做权限。由于需要重做的任务太多，导致运维人员在这上面耗时太多。希望将重做权限开放给普通用户，由他们来完成重做。 | 普通用户，除了查看任务外，新增一个重做权限。有了重做权限后，普通用户可以重做失败的任务。 | 运维 |  | 2.0.3 | 颜居钊
38 | 通过历史jobid查询任务。 | 当任务重做后，TCC会把上次的jobid清除，只记录最新的jobid，导致通过历史jobid无法查找到对应的任务。 | 将历史jobid进行保留。运维人员通过历史jobid可以查找到对应的任务，从而分析任务脚本是否存在问题。 | 运维 |  | 2.0.3 | 颜居钊
39 | 任务导入时需要有时间限制。 | 当导入任务数量太多时，导入时间太长。建议限制导入数量或者超时失败。 | DTS2017021013324 | 运维 |  | 2.0.3 | 刘海龙
40 | 安全问题排查&整改 | 日志敏感信息泄漏， |  | 安全 |  | 2.0.3 | 刘海龙&罗向龙
41 | 任务导入模板问题 | TCC导入模板中，步骤任务类型存在错别字导致模板导入失败。步骤任务类型应为“导MySQL” | DTS2017021308736 | 业务 |  | 2.0.3 | 刘海龙
42 | 运行队列页面支持批量重做功能 | 当KPI任务出错时，希望批量重做低优先级的任务。 | 管理员在周期队列页面，可以选择需要重做的任务优先级（多选），并自定义重做的数目（提供全部及自定义两种方式）。然后点击批量重做。则符合条件的任务全部重做。 | 运维 |  | 2.0.4
43 | 告警管理增加邮件发送功能 |  | 告警管理页面，每个用户都有权限进行告警处理。处理告警后，将告警处理结果邮件发送出来，收件人为email列表中所有人。以后可以直接在告警管理中查看告警处理状态。 | 姜侠
44 | 增加KPI任务管理功能 |  | 在任务新增和编辑界面增加“是否为KPI任务”项（任务导入不需要，任务导出需要增加），只有管理员有权限操作这个选项，默认是“否”。 在TCC配置里面，增加“KPI任务刷新周期”项，系统这个刷新周期，以管理员设定的那些KPI任务为叶子节点，定期刷新正向依赖的所有任务为KPI任务，并将任务优先级设置为1. | 姜侠
45 | 连接网关机成功后，初始化需要超时机制 | 连接上网关机后，用户调用.profile初始化MFS环境信息，初始化卡死。导致任务调度超时。 | TCC需要网关机初始化超时机制。网关机连接成功后，需要初始化超时机制。一定时间内没有完成网关机初始化，则断开ssh连接，换一台网关机进行调度。 | 陈志亮
46 | 支持任务脚本上传功能 | 当前每个脚本的修改，都需要走变更流程。而且，存在子文件夹有同名脚本的情况，导致任务执行时调用的是老脚本。 | TCC支持任务脚本通过TCC上传至MFS共享资料夹，并自动备份同名的脚本。
47 | TCC日志支持主备切换 |  | TCC主备切换后，在原来的主TCC上运行过的任务，可以继续查看日志。 |  |  | 2.0.4
48 | TCC 增加查看所有部署节点信息功能 | 部署节点只能看到名字，普通用户无法知道其ip等信息 | TCC添加一个节点信息页面，该页面展示节点名称和节点ip的对应关系。所有人都有权限查看。 | 金雪松 |  | 2.0.4
49 | 非优选jar包升级 |  | 所有不是优选B的开源软件，都需要升级到B版本，或者替换为其他优选B的开源软件 |  |  | 2.0.4

## ICSL测试问题
序号 SN | 用例编号 TestCase ID | 用例名称* | 预置条件* | 测试步骤及方法* | 测试工具 | 预期结果* | 测试优先级* | 需求来源* | 测试结果* | 修订人 | 用例执行人员 | 测试执行时间 | ICSL确认结论（通过/不通过） | 备注 | 问题确认
42 | TC. CMN.Web.001 | 测试SSL证书的有效性 | 1.Web业务运行正常 2.Web应用配置HTTPS | 1.使用浏览器（IE/FIREFOX）打开应用服务地址； 2.打开SSL证书，检查如下信息，包括确定证书有效期： a.检查认证机构（ CA ）是否已知（意思是一个值得信赖的） b.检查该证书目前未过期 c.检查网站的名称是否与证书中报告的相符 | 手工测试 | 1.证书不能过期 2.CA为第三方机构，或可信任的机构 3.应用与证书相符 | High | industryStandards | pass | admin |  |  | 不通过 | 检查网站的名称与证书中报告的不相符 | 证书是我们自己生成的，可能有些不规范。因为是内部系统，不对外开放，所以，没有购买证书。 自己生成证书，需要注意哪些事情？
43 | TC. CMN.Web.007 | Web应用的文件和目录权限最小化 | 1.Web服务器运行正常 2.拥有Web服务器操作系统的帐号和口令 3.已知Web容器的部署，配置目录 | 1.登陆Web后台服务器 2.用ll命令查看目录和文件的权限信息 3.检查目录和文件权限是否最小化 | 手工测试 | 目录权限设置为仅允许属主读、写、执行，可执行文件权限设置为仅允许属主读、执行，日志，配置等Web系统需要写的文件设置为仅允许属主读、写，其他文件仅允许属主读 | High | bestPractice | pass | admin |  |  | 不通过 | 目录和文件权限没有做到最小化，需要自行整改 | 这个具体是哪些目录和文件权限没有最小化？是不是系统设置的问题？ 这个需要有环境才能确认。
45 | TC. CMN.Web.008 | Web容器日志中，对客户端发的请求记录时，无敏感信息(用户名，口令等信息) | 1.Web服务器运行正常 2.拥有Web服务器操作系统的帐号和口令 3.已知Web容器的部署，配置目录 | 1.登录Web后台服务器 2.进入Web容器日志所在目录，比如对于Tomcat，Web日志的目录为：tomcat/logs 3.查看*.log文件 | 手工测试 | 日志文件中未记录敏感信息，如用户名，口令等信息 | High | industryStandards | pass | admin |  |  | 不通过 | TCC页面新增用户test，后台日志catalina.out打印add role[RoleDefinationEntity [roleId=null, roleName=test, osUsers=, otherGroups=, createTime=Fri Jan 13 16:22:46 GMT+08:00 2017, desc=test]] successfully! | 日志敏感信息泄漏问题，需要整改。
172 | TC. CMN.Web.013 | 检查Web系统是否含有过时的、用于备份的以及未被引用的文件 | 1.Web服务器运行正常 2.拥有Web服务器操作系统的帐号和口令 3.已知Web容器的部署，配置目录 | 1.登录Web后台服务器； 2.进入Web部署目录，用find命令，查找是否存在以下备份文件，如果存在则测试不通过 find ./ -name "*.bak" find ./ -name "*.BAK" find ./ -name "*.old" find ./ -name "*.OLD" find ./ -name "*.zip" find ./ -name "*.ZIP" find ./ -name "*.gz " find ./ -name "*.rar" find ./ -name "*.tar" find ./ -name "*.temp" find ./ -name "*.save" find ./ -name "*.backup" find ./ -name "*.orig" find ./ -name "*.000" find ./ -name "*.dwt" find ./ -name "*.tpl" find ./ -name "*.swp" 备注：这些文件会泄漏源代码或者敏感信息,如果业务需要使用以上文件类型，文件名称必须使用安全的随机命名规则 | 手工测试 | 1.不存在开发过程（包括现场定制）中的产生的临时文件、备份文件等。 2.如果业务需要，则这些文件必须使用了安全的随机命名规则，且不能放置在Web内容目录 | High | industryStandards | pass | admin |  |  | 不通过 | RZ-datatest-16-16-14:/opt/apache-tomcat-7.0.70 # find ./ -name "*.swp" ./logs/.catalina.out.swp | 这个.catalina.out.swp文件不是我们系统产生的，可以直接删除。
183 | TC. CMN.Web.014 | 检查Web内容目录是否含有敏感文件 | 1.Web服务器运行正常 2.拥有Web服务器操作系统的帐号和口令 3.已知Web容器的部署，配置目录 | 1.登录Web后台服务器； 2.进入Web部署目录，检查目录中否存在敏感文件（如日志文件、配置文件、数据库文件等） find ./ -name "*log*" find ./ -name "*config*" find ./ -name "*jdbc*" find ./ -name "*conn*" 备注：根据产品习惯定制。Web内容目录是存放可访问页面的目录。 | 手工测试 | Web内容目录（可访问目录）下不存在敏感文件 | Middle | bestPractice | pass | admin |  |  | 不通过 | 同用例45 | 日志敏感信息泄漏问题，需要整改。
144 | TC. CMN.Web.027 | Tomcat安全配置检查 | 1.Web服务器运行正常 2.Web系统采用了Tomcat容器 3.拥有Web服务器操作系统的帐号和口令 4.已知Web容器的部署，配置目录 | 1.及时更新补丁或升级系统，使用本系列最新最稳定的安全版本 2.删除安装过程文件、缺省安装的管理帮助文件及用户测试类的非必需文件 3.禁用应用程序自动部署功能 4.以安全管理模式运行Tomcat 5.…… 备注：具体参考公司内部技术规范：《Tomcat安全配置规范 V1.6》或更高版本 | 手工测试 | 1.Web系统采用的Web容器配置与公司发布的规范一致 2.Web系统采用的Web容器配置与公司发布的规范不一致的地方没有引入安全风险 | High | industryStandards | pass | admin |  |  | 不通过 | Keystore的值没有加密，需要自行整改87- OpenSSL style configuration is required as described in the APR/native 88- documentation --> 89- <Connector server='tcc' port="18443" protocol="HTTP/1.1" SSLEnabled="true" 90- maxThreads="150" scheme="https" secure="true" 91- clientAuth="false" sslProtocol="TLS" 92: keystoreFile="/opt/apache-tomcat-7.0.70/webapps/TaskControlCenter/WEB-INF/classes/cacerts/tcc.keystore" keystorePass="Huawei@123"/> | 这个已经有方案，参考《Tomcat中证书库文件口令加密实现指导.docx》配置即可。
53 | TC. CMN.Web.102 | 检查Cookie的Path安全属性 | 1.系统运行正常 2.已知正确的用户名、口令 | 1.登录系统； 2.使用Web代理工具捕获响应消息，查看Set-Cookie响应头的Path属性： 如果Web应用存在于"/myapp/"，确认Cookie路径设置是否为"; path=/myapp/"，而不是设置为"; path=/"或";path=/myapp"。 注意在"myapp"之后必须使用"/"。如果没有使用，浏览器将Cookie发送给任何匹配"myapp"的路径，如"myapp-exploited"。 | burpsuite/webscarab | Path属性设置在Web应用目录内 | Middle | industryStandards | pass | admin |  |  | 不通过 | Path属性应设置在Web应用目录内 Set-Cookie: Secure; HttpOnly; Path=/ | cookie问题，需要修改
75 | TC. CMN.Web.106 | 检查是否存在代理或者缓存泄漏 | 1.系统运行正常 2.用户已经登录系统 | 1.进入系统进行业务请求； 2.使用Web代理工具拦截请求信息，检查HTTP响应消息中是否使用"Expires:0"和"Cache-Control: max-age=0"指令。 | burpsuite/webscarab | HTTP响应消息中应使用"Expires:0"和"Cache-Control: max-age=0"指令 | Middle | industryStandards | pass | admin |  |  | 不通过 | 截取其中一个返回消息，没有 max-age=0：Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate Pragma: no-cache Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT | cache设置问题，需要修改
60 | TC. CMN.Web.109 | 跨站请求伪造验证 | 1.系统正常运行 2.已知系统某些功能的链接以及相关参数。 | 1.访问一些重要操作，比如转账、添加用户等，按要求输入相应的数据，并提交； 2.通过Web代理工具拦截请求，查看整个交互过程中（有可能一个操作涉及多个步骤）客户端提交参数是否包含token、referer、动态口令以及验证码等信息。如果不存在任何验证信息，说明存在问题； 3.删除token、referer、动态口令以及验证码等信息并提交，如果请求成功，说明存在问题。 备注： 1.可以通过AppScan扫描来完成检测，当使用referer解决CSRF问题时存在一定的局限性，在特别重要的功能模块中不建议使用此方法； 2.不重要的功能模块中出现CSRF漏洞，经人为评估后不会造成严重影响，可以忽略此漏洞。 | burpsuite/webscarab/ Appscan | 服务器端不能只通过Cookie标识本次会话，还需要通过其它手段，如token、referer、动态口令以及验证码等信息，token不能被猜测，随机生成。 | Middle | industryStandards | pass | admin |  |  | 不通过 | 修改用户请求消息不包含验证信息：roleId=97&roleName=test111&desc=test&osUsers=&otherGroups=&roleReqAdd=false | 是问题，需要修改。但是需要明确，哪些是重要操作~
182 | TC. CMN.Web.127 | 基于 DOM 的跨站脚本检测 | 1.目标应用运行正常 2.有正常的用户 3.每种浏览器的处理方式可能不同。 | 1.检查每一段客户端JAVASCIPT是否出现以下API,它们可用于访问通过一个专门设计的URL控制的DOM数据。 Document.location document.URL document.URLUnencoded document.referrer window.location 2.检查上述API的位置的代码，确定应用程序如何处理用户可控制的数据及如何执行任意javascript.输入数据是否被传送至以下任意API，如果有使用以下API，可能存在漏洞 document.write() document.writeln() document.body.innerHtml eval() window.execScript() window.setInterval() window.setTimeout() 3.当客户端脚本从URL提取参数值时，脚本如下： <script> document.write(window.location.search); </script> 可构造攻击URL：http://localhost/test2541.php?<script>alert(123456)</script>进行测试。 | 手工测试 | 不存在XSS漏洞 | Middle | industryStandards | pass | admin |  |  | 不通过 | 角色管理功能，角色描述输入<script> document.write(window.location.search); </script>，保存成功后，该条记录页面无法被检索出来，且影响其他记录展示。其余存在漏洞的字段请自行排查 | 是问题，需要修改。
184 | TC. CMN.Web.155 | 将用户写入的数据写到磁盘 | 1.目标应用运行正常 2.系统存在使用客户端输入作为日志处理的数据。 | 1.进入系统 2.查找系统中可以输入较长内容的输入框进行超长度输入，如：Textarea中未限制长度。 3.使用代理工具拦截请求消息，填写超长数据，绕过客户端限制，发送至服务器。 测试思路：这个 DoS 攻击的目标是引起应用程序日志记录有可能充满磁盘的极大容量的数据。这个攻击可能按以下两种方式发生： 1. 测试者在请求中提交极长的值给服务器，同时应用程序不验证它们是否是所期望的而直接记录这个值。 2. 应用程序可能进行数据验证以确定提交值是否按照正确的格式和长度，但之后应用程序同样会将失败的值（为了审查或者追踪错误的目的）记录到应用程序日志中。如果应用程序没有指定可利用的日志或者记录空间的上限，这将是可攻击的一个漏洞。 | 手工测试 | 服务器端对输入有做校验，防止过大文件或者字符串写入 | Middle | industryStandards | pass | admin |  |  | 不通过 | 新增角色功能，角色名称长度输入限制为1-128位，使用burpsuite工具拦截消息，修改角色名称字段长度为162位，保存成功 | 是问题，需要修改。
5 | TC. CMN.MySql.007 | 用户密码复杂度检查 | 目标mysql服务正常运行，SecureCAT扫描结果对应该条用例执行失败 | 首先通过任务管理器启动mysql服务，命令行进入mysql安装目录下的bin目录，执行以下命令： windows：mysql -u用户名 -p密码 linux：./mysql -u用户名 -p密码 1.检查已有数据库用户的密码复杂度是否符合红线要求（或产品资料中是否存在用户密码复杂度要求的说明），要求具备一定复杂度； 2.使用insert/update语句往mysql数据库user表中插入/修改一条用户记录，设置弱复杂度的密码，看能否插入成功。例如： Insert into user(host,user,password) values ('%','user123','123456') 口令复杂度至少满足如下要求： 1、口令长度至少6个字符（特权用户至少8个字符）； 2、口令必须包含如下至少两种字符的组合: －至少一个小写字母； －至少一个大写字母； －至少一个数字； －至少一个特殊字符：`~!@#$%^&*()-_=+\¦[{}];:'",<.>/? 和空格 3、口令不能和帐号或者帐号的倒写一样； | 手工 | 已有用户密码复杂度符合红线要求，新增用户时无法新增弱密码复杂度的用户 | High | industryStandards | pass | admin |  |  | 不通过 | 数据库用户名和密码一致 | 数据库问题，需要修改数据库配置。

## TCC安全漏洞排查 (hidden)
链接 | 问题单 | 问题 | 描述
口令被缓存在内存里
硬编码用户名/口令
|  | 口令保护没使用单向的不可逆算法加密 | 在口令不需要还原的场景使用对称算法加密保护口令
|  | 修改口令时未检测新旧口令是否一致 | 新口令应该与过去几次的口令都不一致 | fail
口令使用后没有及时在内存清除
|  | 使用默认口令或未提示修改默认口令 | 默认口令必须在首次使用时修改 | fail
Open | DTS2015012104252 | 日志中记录敏感信息 | 【ICSL-安全问题】明文打印电话IMSI号，存在隐私泄露风险 | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱
Open | DTS2015012104194 | 日志中记录敏感信息 | 【ICSL-安全问题】log日志中明文打印设备号IMEI等信息 | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱
Open | DTS2015062602921 | 日志文件有敏感信息 | 【ICSL安全问题】在特殊场景下存在明文打印个人数据的情况 | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱
Open | DTS2015082707827 | 敏感信息泄露 | 【安全测试】【B011】【穿戴云测试】【日志打印】rest服务器的业务日志打印敏感信息，例如secret，以及token（debug级别也不可以打印），请整改日志安全。 | Major | Fail | 日志打印了敏感信息
Open | DTS2016081204005 | 输入校验 CWE-20 | 【健康平台SDV1】【非红线严重】健康平台管理页面存在存储型XSS，可做钓鱼、篡改、重定向等多种漏洞利用 | Fail | 业务管理 2、尝试输入跨站脚本<img src=1 onerror=alert(1)>即可触发成功； 3、使用攻击Payload，注入<img src=1 onerror=document.body.style.backgroundColor='#000';+alert('YouareHacked!')> 脚本，可以篡改页面元素，如下图所示：
Open | DTS2016081111346 | 敏感信息泄露 | 【华为穿戴apk安全测试SDV1】【非红线一般】华为穿戴多处日志打印手机IMEI号 | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱
Open | DTS2016022600794 | 算法使用问题 | 【Hisuite B011】【Windows】【敏感信息保护】备份用户资料时的加密密码采用HMAC_SHA256算法，但是Hash值与Salt一同存放于配置文件中，存在被暴力破解的问题。
Open | DTS2016022407877 | 算法使用问题 | 【Hisuite B011】【Windows】【隐私保护】用于代理服务器密码加密的IV固定，需要更改为安全随机数每次可变。
OPEN | DTS2015092207982 | 目录/文件权限不合理 | 【海外游戏中心】【安全测试】【服务器测试】【SDV1】【硬编码及配置文件测试】检查Store及CMS等多个服务器，发现均存在配置文件或者SQL文件的权限不符合红线要求，请统一进行排查 | Fail | /opt/huawei/TCCProd/apache-tomcat-7.0.70/webapps/TaskControlCenter/WEB-INF/classes下文件
OPEN | DTS2015091505595 | 不安全的算法参数 | 【海外游戏中心】【安全测试】【服务器测试】【SDV1】【加密算法】AES算法使用CBC模式，IvParameterSpec()的参数每次加密不得重用，需要重新生成，请统一排查和确认 | Fail | 刘海龙-TCC(lwx381298) 2017-02-15 17:11 IV有重用 这个要记录下来，我们要整改
Open | DTS2015101606490 | 个人数据打印 | 【安全测试】【UP客户端】【SDV2测试】APK日志打印了敏感（个人）信息混淆记录，请修改或裁决 | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱
Open | DTS2015093005237 | 个人数据打印 | 【UP Cloud Server】【B011】【敏感信息】cas.log中明文存放敏感信息，包括用户名，生日，性别等等，可以定位到具体自然人。 | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱
Open | DTS2015112305750 | 日志文件有敏感信息 | 手机找回模块代码打印个人数据用户ID | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱
Open | DTS2015112502733 | 日志文件有敏感信息 | 【ICSL安全问题】云服务/手机找回APK中明文打印个人数据 | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱
| DTS2015112504562 | 输入校验 CWE-20 | 1.31 退款操作时，可以将邮箱配置为任何人员的邮箱，对任意人员进行钓鱼攻击，而且发送没有次数限制，可以对任意人员进行邮箱轰炸 | 严重问题 | fail | 在业务管理中，可以更改邮箱
Open | DTS2015111806893 | 日志文件有敏感信息 | 【健康平台】【安全】rest日志中明文打印用户个和设备等隐私信息，和xutao已确认 | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱
Open | DTS2015111803527 | 日志文件有敏感信息 | 【健康平台】【安全】dataEngineWeb日志中明文打印用户个人信息 | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱
open | DTS2016010400107 | 日志文件有敏感信息 | 【ICSL安全红线问题】tradeServer的all_log日志记录招行接口的登录招行函数(login)里面的password | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱
open | DTS2016010400142 | 日志文件有敏感信息 | 【ICSL安全问题】接口getCard.action的日志打印个人数据IMEI、aesKey | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱
open | DTS2016010400166 | 日志文件有敏感信息 | 【ICSL安全问题】接口bindAccountID.action的日志打印个人数据IMEI | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱
OPEN | DTS2016020401298 | 密钥或密钥材料硬编码 | 【日历送测】+【CalendarServer1.0.0.300_OVE_SDV2】+【安全测试】：根密钥组件目前存放在同一根目录下，不符合安全规则，已经跟开发dufeiyang沟通，请修改 | fail | conf目录下的key里面
OPEN | DTS2016010510596 | 日志文件有敏感信息 | 【日历送测】+【CalendarServer1.0.0.300_OVE_SDV3】+【安全测试】：runtime.log中打印出敏感信息，请修改 | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱
OPEN | DTS2015122905411 | 没遵从权限最小化 | 【日历送测】+【CalendarServer1.0.0.300_OVE_SDV3】+【安全测试】：日历servicesupport业务中目录和文件权限未最小化，已经与业务zhangliang沟通，请修改 | fail | tomcat的sh脚本有w权限
Open | DTS2016033003610 | 日志打印个人信息，属于违反隐私规范的行为 | 【ICSL】亲情关怀的冗余代码中多个模块存在将用户个人信息打印至服务端日志中 | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱
Open | DTS2016033003557 | 日志打印个人信息，属于违反隐私规范的行为 | 【ICSL】Debug模式下打印个人数据，ST，secretkey等敏感数据 | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱
Open | DTS2016033003555 | 日志打印个人信息，属于违反隐私规范的行为 | 【ICSL】UserInfo.java中打印用户名 | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱
Open | DTS2016033003232 | 日志打印个人信息，属于违反隐私规范的行为 | 【ICSL】PubInfoManager.java中日志明文打印手机号及用户名 | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱
Open | DTS2016033003187 | 日志打印个人信息，属于违反隐私规范的行为 | 【ICSL】RelationItemDao.java打印IMEI号 | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱
Open | DTS2016033003161 | 日志打印个人信息，属于违反隐私规范的行为 | 【ICSL】CidInfoExtDao.java打印IMEI和st | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱
Open | DTS2016033003124 | 日志打印个人信息，属于违反隐私规范的行为 | 【ICSL】UserInfoExtObj.java中打印手机号与用户名 | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱
Open | DTS2016033002558 | 日志打印个人信息，属于违反隐私规范的行为 | 【ICSL】ContactInfoDAO.java中打印电话号码 | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱
OPEN | DTS2016050305018 | 敏感信息泄露 | 【支付V3.9.0_必现_海外支付安全测试】【敏感信息测试】tradeserver业务日志中明文打印AES加密密钥aeskey，与内网沟通违反红线B类要求
OPEN | DTS2016042302761 | 加密算法 | 【支付B011】【测试代码】【非红线一般】支付APK代码中RSA算法加密使用PKCS1Padding填充方式违反密码算法规范，优先选择OAEP填充方式，已跟产品SE及开发liujianchang确认，请修改
Open | DTS2016051303046 | 采用不安全的配置参数 | 【BI_平台海外送测】【安全设计B011】TOP问题观察项排查中，查看$JAVA_HOME/jre/lib/security/java.security配置项是否为：securerandom.source=file:/dev/random，经排查系统配置不符合要求 | fail | 196为urandom，14为random
Open | DTS2016051102225 | 暂无 | 【BI_平台海外送测】【安全测试】BI使用的OpenSSH_6.2p2和OpenSSL 0.9.8j版本存在CVE漏洞，请升级到安全版本 | fail | 数据平台FI c30/60因不支持单独升级后的openssl版本，且经分析目前使用的openssl版本0.9.8j版本漏洞风险可控，经CCB决议，该问题通过提示问题跟踪，后续提需求给FI在C70版本中解决
Open | DTS2016051710802 | 日志文件有敏感信息 | 【云服务PIM模块】【SDV1】【隐私规范】PIM模块日志打印明文的DeviceID，PushToken，以及客户端IP，违反隐私规范，请匿名化！ | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱
OPEN | DTS2016071603182 | 个人数据泄露 | 【OpenUP安全测试SDV1】【代码测试】【非红线一般】走读代码发现代码中明文打印用户的IP地址信息，在海外用户IP地址属于个人数据，违反隐私保护规范，与开发沟通进行加密打印 | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱
Open | DTS2016071209639 | 个人数据泄露 | 【DC安全测试SDV1】【隐私规范】【非红线严重】数据库批量明文存储所有用户的联系方式，包括手机号以及邮箱等。 | fail | 数据库明文记录了手机号和邮箱
Open | DTS2016070603357 | 个人数据泄露 | 【DC安全测试SDV1】【隐私规范】DC管理台的日志access-log.log明文打印管理员的手机，邮箱以及会话session等相关信息。同时数据库t_log中也明文存储这些信息，日志需要关闭打印，数据库需要加密保护个人数据。 | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱
Open | DTS2016071507330 | XSS | 【DC安全测试SDV1】【WEB安全】【非红线严重】DC业务对于输出没有做编码或转义，仅做了输入校验，不符合规范
| DTS2016091408570 | 敏感信息明文保存 | 【盖亚运营服务器SDV1】【红线B--敏感数据保护】使用DES算法加密nginx上证书的RSA私钥。
| DTS2016091209877 | 敏感信息明文保存 | 【盖亚视频APP-SDV1】【红线B--敏感数据保护】用于本地数据加解密的工作秘钥明文存储在配置文件中，直接拼接而成，需要在代码中分段，并通过PBKDF2导出后作为工作秘钥进行算法操作。
| DTS2016091209322 | 敏感信息明文保存 | 【盖亚运营服务器SDV1】【红线A2--敏感数据与加密保护】serviceConfig.properties采用base64加密工作秘钥，违反红线A2--敏感数据与加密保护。
| DTS2016091408911 | XSS注入 | 【盖亚运营服务器SDV1】【非红线严重】盖亚视频服务器对输出到端测不可信数据未做特殊字编码或转义，要求至少确保对&、<、>、"、'、(、)七种特殊字符进行编码
| DTS2016091407071 | CVE漏洞 | 【盖亚运营服务器SDV1】【非红线严重】盖亚使用的开源和第三方软件如tomcat、jdk等存在安全漏洞，需要查找公司PDM库和CVE网站找到无已知漏洞版本升级
| DTS2016111504505 | 日志明文打印个人数据/敏感信息 | Cps_portal_interface_debug.log中加密打印手机号、Email | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱
OPEN | DTS2015092107420 | 参数校验规则不符合设计要求 | 【海外游戏中心】【安全测试】【SDV1】【服务器安全】对用户输入的参数没有对\r\n过虑，存在CLRF攻击风险
Open | DTS2015092809488 | 私钥明文存储 | 【安全测试】【UP服务器】【B03版本】系统内证书私钥明文存储
Open | DTS2015012100259 | 安全红线 | 日志记录需涵盖管理面上所有的用户活动，包括： 1、登录和注销； 2、增加、删除用户和用户属性（帐号、口令等）的变更； 3、用户的锁定和解锁，禁用和恢复； 4、角色权限变更； 5、系统相关安全配置（如安全日志内容配置）的变更； 6、重要资源的变更，如某个重要文件的删除、修改等。
OPEN | DTS2016011100933 | 管理台日志打印 | 【手机服务_2.0.1.103_OVE_安全测试_10/10】【A2类安全红线】操作日志中未记录源IP信息，违反安全红线要求
| DTS2016091901345 | XSS注入 | 【盖亚运营服务器SDV1】【非红线严重】盖亚视频用户评论接口存在存储型跨站脚本
Open | DTS2016072711535 | 审计日志安全 | 【DC安全测试SDV2】【日志安全】【红线致命】DC管理台操作日志缺少管理日志的“审计结果”，违反安全红线
OPEN | DTS2016070608512 | 输入校验过滤 | 【开发者联盟】【安全测试】【SDV1】【B类红线】联盟管理台输出编码，缺少红线B类中对(、)、&amp;特殊字符的输出编码，存在跨站风险
OPEN | DTS2016090206357 | XSS注入 | 【ICSL】管理后台操作日志object字段存在存储型XSS漏洞
Open | DTS2016051701984 | 加密算法使用不当 | 【云服务Portal模块】【SDV1】【密码规范】用来加密秘钥的AES算法，IV固定写死，存在明文攻击破解的可能。
| DTS2015120302981 | XSS | 1.60 账号个人信息城市地区的值存在跨站脚本XSS漏洞
OPEN | DTS2015101205372 | 参数校验规则不符合设计要求 | 【海外游戏中心】【安全测试】【服务器测试】【SDV2】CMS后台没有对输入参数进行校验，子TAB管理可以通过burpsuite修改参数绕过前台限制
| DTS2015123112061 | 其他 CWE-398 | 1.91 【刘晓萌】【网关】服务器使用的openssl存在众多业界漏洞 | 致命问题 | fail
| DTS2015123112192 | 凭据管理 | 1.128 【杜宗海】【红线B】支付管理台修改密码功能没有防暴力破解机制 | 严重问题 | fail | 没有该机制
| DTS2015123112269 | 敏感信息泄露 | 1.146 【胡波】【支付】数据库tradeadmin的d_user表对email信息没有加密存储 | 严重问题 | fail
Open | DTS2016033003642 | 数据库明文存储用户个人信息，违反隐私规范 | 【ICSL】Openfire_using的t_cidinfo_ext记录表明文保存了用户的设备imei号 | Suggestion | fail | 数据库中明文记录了手机，email
OPEN | DTS2016070507061 | 业务逻辑安全 | 【开发者联盟】【安全测试】【SDV1】【文件上传】开发者联盟productdetails界面中上传图标时，没有对同一个用户上传文件进行限制，/rest.php接口可以无限获取authCode并且该authCode一直有效，可以利用该authCode一直上传大文件到fileserver | Major | fail | 没有校验码
OPEN | DTS2016090206282 | XSS注入 | 【ICSL】管理后台操作日志Event字段存在存储型XSS漏洞 | Major | fail | 开发确认，未做xss预防
Open | DTS2016072302334 | XSS | 【DC安全测试SDV2】【Web安全】【非红线严重】DC管理Portal存在存储型XSS，存在会导致DC所有功能无法显示 | 严重问题 | fail
Open | DTS2016090906058 | 算法规范V1.2 | 【备份SDV1】【密码算法规范】业务中通过MD5生成工作秘钥，SALT硬编码，这些违反密码算法规范。 | Major | fail | 开发确认盐值固定

## TCC安全漏洞排查-整理
ID | 问题单号 | 问题大类 | 简要描述 | 严重程度 | TCC | TCC备注 | 问题分类
1 | DTS2015012104252 | 敏感信息泄露 | 【ICSL-安全问题】明文打印电话IMSI号，存在隐私泄露风险 | Suggestion | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱 | 敏感信息泄露
2 | DTS2015012104194 | 敏感信息泄露 | 【ICSL-安全问题】log日志中明文打印设备号IMEI等信息 | Suggestion | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱 | 敏感信息泄露
3 | DTS2015062602921 | 日志文件有敏感信息 | 【ICSL安全问题】在特殊场景下存在明文打印个人数据的情况 | 日志文件有敏感信息 | fail | zhangshifu 00206892 | 敏感信息泄露
4 | DTS2015082707827 | 敏感信息泄露 | 【安全测试】【B011】【穿戴云测试】【日志打印】rest服务器的业务日志打印敏感信息，例如secret，以及token（debug级别也不可以打印），请整改日志安全。 | Major | Fail | 日志打印了敏感信息 | 敏感信息泄露
5 | DTS2016081204005 | 输入校验 CWE-20 | 【健康平台SDV1】【非红线严重】健康平台管理页面存在存储型XSS，可做钓鱼、篡改、重定向等多种漏洞利用 | Major | Fail | 业务管理 2、尝试输入跨站脚本<img src=1 onerror=alert(1)>即可触发成功； 3、使用攻击Payload，注入<img src=1 onerror=document.body.style.backgroundColor='#000';+alert('YouareHacked!')> 脚本，可以篡改页面元素，如下图所示： | XSS注入
6 | DTS2016081111346 | 敏感信息泄露 | 【华为穿戴apk安全测试SDV1】【非红线一般】华为穿戴多处日志打印手机IMEI号 | Minor | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱 | 敏感信息泄露
7 | DTS2015092207982 | 权限控制 | 【海外游戏中心】【安全测试】【服务器测试】【SDV1】【硬编码及配置文件测试】检查Store及CMS等多个服务器，发现均存在配置文件或者SQL文件的权限不符合红线要求，请统一进行排查 | Major | Fail | /opt/huawei/TCCProd/apache-tomcat-7.0.70/webapps/TaskControlCenter/WEB-INF/classes下文件 | 文件权限
8 | DTS2015092107420 | 输 入校验 CWE-20 | 【海外游戏中心】【安全测试】【SDV1】【服务器安全】对用户输入的参数没有对\r\n过虑，存在CLRF攻击风险 | Major | fail | 该问题dts上非问题关闭 | XSS注入
9 | DTS2015091505595 | 加密问题 | 【海外游戏中心】【安全测试】【服务器测试】【SDV1】【加密算法】AES算法使用CBC模式，IvParameterSpec()的参数每次加密不得重用，需要重新生成，请统一排查和确认 | Major | Fail | 刘海龙-TCC(lwx381298) 2017-02-15 17:11 IV有重用 这个要记录下来，我们要整改 | 加密问题
10 | DTS2015101606490 | 个人数据打印 | 【安全测试】【UP客户端】【SDV2测试】APK日志打印了敏感（个人）信息混淆记录，请修改或裁决 | Minor | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱 | 敏感信息泄露
11 | DTS2015093005237 | 个人数据打印 | 【UP Cloud Server】【B011】【敏感信息】cas.log中明文存放敏感信息，包括用户名，生日，性别等等，可以定位到具体自然人。 | Major | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱 | 敏感信息泄露
12 | DTS2015092809488 | 私钥明文存储 | 【安全测试】【UP服务器】【B03版本】系统内证书私钥明文存储 | Major | fail |  | 文件存储
14 | DTS2015112305750 | 日志文件有敏感信息 | 手机找回模块代码打印个人数据用户ID | Suggestion | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱 | 敏感信息泄露
15 | DTS2015112502733 | 日志文件有敏感信息 | 【ICSL安全问题】云服务/手机找回APK中明文打印个人数据 | Suggestion | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱 | 敏感信息泄露
16 | DTS2015112504562 | 输入校验 CWE-20 | 1.31 退款操作时，可以将邮箱配置为任何人员的邮箱，对任意人员进行钓鱼攻击，而且发送没有次数限制，可以对任意人员进行邮箱轰炸 | 严重问题 | fail | 在业务管理中，可以更改邮箱 | XSS注入
17 | DTS2015123112061 | 其他 CWE-398 | 1.91 【刘晓萌】【网关】服务器使用的openssl存在众多业界漏洞 | 致命问题 | fail |  | 安全漏洞
18 | DTS2015123112192 | 凭据管理 | 1.128 【杜宗海】【红线B】支付管理台修改密码功能没有防暴力破解机制 | 严重问题 | fail | 没有该机制 | 凭据管理
19 | DTS2015123112269 | 敏感信息泄露 | 1.146 【胡波】【支付】数据库tradeadmin的d_user表对email信息没有加密存储 | 严重问题 | fail |  | 敏感信息泄露
20 | DTS2015123112269 | 敏感信息泄露 | 1.147 【胡波】【支付】数据库tradewebservice的t_userpayinfo表的userName字段有些为用户的邮箱注册，明文存储 | 严重问题 | fail |  | 敏感信息泄露
21 | DTS2015123112269 | 敏感信息泄露 | 1.148 【胡波】【支付】数据库tradeserver的t_bind_account表明文存储payaccount信息 | 严重问题 | fail |  | 敏感信息泄露
22 | DTS2015123112269 | 敏感信息泄露 | 1.149 【胡波】【支付】数据库tradeserver的t_merchant表明文存储用户billemaill信息 | 严重问题 | fail |  | 敏感信息泄露
23 | DTS2015123112269 | 敏感信息泄露 | 1.150 【胡波】【支付】数据库tradeserver的t_trans_context的others字段记录了用户的个人信息 | 严重问题 | fail |  | 敏感信息泄露
24 | DTS2015111806893 | 信息泄露 | 【健康平台】【安全】rest日志中明文打印用户个和设备等隐私信息，和xutao已确认 | Major | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱 | 敏感信息泄露
25 | DTS2015111803527 | 信息泄露 | 【健康平台】【安全】dataEngineWeb日志中明文打印用户个人信息 | Major | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱 | 敏感信息泄露
26 | DTS2016010400107 | 信息泄露 | 【ICSL安全红线问题】tradeServer的all_log日志记录招行接口的登录招行函数(login)里面的password | Critical | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱 | 敏感信息泄露
27 | DTS2016010400142 | 信息泄露 | 【ICSL安全问题】接口getCard.action的日志打印个人数据IMEI、aesKey | Suggestion | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱 | 敏感信息泄露
28 | DTS2016010400166 | 信息泄露 | 【ICSL安全问题】接口bindAccountID.action的日志打印个人数据IMEI | Suggestion | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱 | 敏感信息泄露
29 | DTS2016020401298 | 密钥或密钥材料硬编码 | 【日历送测】+【CalendarServer1.0.0.300_OVE_SDV2】+【安全测试】：根密钥组件目前存放在同一根目录下，不符合安全规则，已经跟开发dufeiyang沟通，请修改 | Suggestion | fail |  | 文件存储
30 | DTS2016010510596 | 日志文件有敏感信息 | 【日历送测】+【CalendarServer1.0.0.300_OVE_SDV3】+【安全测试】：runtime.log中打印出敏感信息，请修改 | Minor | fail |  | 敏感信息泄露
31 | DTS2015122905411 | 没遵从权限最小化 | 【日历送测】+【CalendarServer1.0.0.300_OVE_SDV3】+【安全测试】：日历servicesupport业务中目录和文件权限未最小化，已经与业务zhangliang沟通，请修改 | Minor | fail | tomcat的sh脚本有w权限 | 文件权限
32 | DTS2016033003610 | 日志打印个人信息，属于违反隐私规范的行为 | 【ICSL】亲情关怀的冗余代码中多个模块存在将用户个人信息打印至服务端日志中 | Suggestion | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱 | 敏感信息泄露
33 | DTS2016033003557 | 日志打印个人信息，属于违反隐私规范的行为 | 【ICSL】Debug模式下打印个人数据，ST，secretkey等敏感数据 | Major | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱 | 敏感信息泄露
34 | DTS2016033003555 | 日志打印个人信息，属于违反隐私规范的行为 | 【ICSL】UserInfo.java中打印用户名 | Major | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱 | 敏感信息泄露
35 | DTS2016033003232 | 日志打印个人信息，属于违反隐私规范的行为 | 【ICSL】PubInfoManager.java中日志明文打印手机号及用户名 | Major | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱 | 敏感信息泄露
36 | DTS2016033003187 | 日志打印个人信息，属于违反隐私规范的行为 | 【ICSL】RelationItemDao.java打印IMEI号 | Major | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱 | 敏感信息泄露
37 | DTS2016033003161 | 日志打印个人信息，属于违反隐私规范的行为 | 【ICSL】CidInfoExtDao.java打印IMEI和st | Major | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱 | 敏感信息泄露
38 | DTS2016033003124 | 日志打印个人信息，属于违反隐私规范的行为 | 【ICSL】UserInfoExtObj.java中打印手机号与用户名 | Critical | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱 | 敏感信息泄露
39 | DTS2016033002558 | 日志打印个人信息，属于违反隐私规范的行为 | 【ICSL】ContactInfoDAO.java中打印电话号码 | Major | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱 | 敏感信息泄露
40 | DTS2016033003642 | 数据库明文存储用户个人信息，违反隐私规范 | 【ICSL】Openfire_using的t_cidinfo_ext记录表明文保存了用户的设备imei号 | Suggestion | fail | 数据库中明文记录了手机，email | 敏感信息泄露
41 | DTS2016051303046 | 采用不安全的配置参数 | 【BI_平台海外送测】【安全设计B011】TOP问题观察项排查中，查看$JAVA_HOME/jre/lib/security/java.security配置项是否为：securerandom.source=file:/dev/random，经排查系统配置不符合要求 | Minor | fail | 196为urandom，14为random | 配置参数
42 | DTS2016051102225 | 暂无 | 【BI_平台海外送测】【安全测试】BI使用的OpenSSH_6.2p2和OpenSSL 0.9.8j版本存在CVE漏洞，请升级到安全版本 | Major | fail | 数据平台FI c30/60因不支持单独升级后的openssl版本，且经分析目前使用的openssl版本0.9.8j版本漏洞风险可控，经CCB决议，该问题通过提示问题跟踪，后续提需求给FI在C70版本中解决 | 安全漏洞
43 | DTS2016051710802 | 日志文件有敏感信息 | 【云服务PIM模块】【SDV1】【隐私规范】PIM模块日志打印明文的DeviceID，PushToken，以及客户端IP，违反隐私规范，请匿名化！ | Major | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱 | 敏感信息泄露
44 | DTS2016051701984 | 加密算法使用不当 | 【云服务Portal模块】【SDV1】【密码规范】用来加密秘钥的AES算法，IV固定写死，存在明文攻击破解的可能。 | Major | fail | IV值固定写死 | 加密问题
45 | DTS2016071603182 | 个人数据泄露 | 【OpenUP安全测试SDV1】【代码测试】【非红线一般】走读代码发现代码中明文打印用户的IP地址信息，在海外用户IP地址属于个人数据，违反隐私保护规范，与开发沟通进行加密打印 | Major | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱 | 敏感信息泄露
46 | DTS2016070608512 | 输入校验过滤 | 【开发者联盟】【安全测试】【SDV1】【B类红线】联盟管理台输出编码，缺少红线B类中对(、)、&amp;特殊字符的输出编码，存在跨站风险 | Critical | fail | 开发确认 | XSS注入
47 | DTS2016070507061 | 业务逻辑安全 | 【开发者联盟】【安全测试】【SDV1】【文件上传】开发者联盟productdetails界面中上传图标时，没有对同一个用户上传文件进行限制，/rest.php接口可以无限获取authCode并且该authCode一直有效，可以利用该authCode一直上传大文件到fileserver | Major | fail | 没有校验码 | 业务逻辑安全
48 | DTS2016090206282 | XSS注入 | 【ICSL】管理后台操作日志Event字段存在存储型XSS漏洞 | Major | fail | 开发确认，未做xss预防 | XSS注入
49 | DTS2016090206357 | XSS注入 | 【ICSL】管理后台操作日志object字段存在存储型XSS漏洞 | Major | fail |  | XSS注入
50 | DTS2016072302334 | XSS | 【DC安全测试SDV2】【Web安全】【非红线严重】DC管理Portal存在存储型XSS，存在会导致DC所有功能无法显示 | 严重问题 | fail |  | XSS注入
51 | DTS2016071507330 | XSS | 【DC安全测试SDV1】【WEB安全】【非红线严重】DC业务对于输出没有做编码或转义，仅做了输入校验，不符合规范 | 严重问题 | fail | 开发确认 | XSS注入
52 | DTS2016071209639 | 个人数据泄露 | 【DC安全测试SDV1】【隐私规范】【非红线严重】数据库批量明文存储所有用户的联系方式，包括手机号以及邮箱等。 | 严重问题 | fail | 数据库明文记录了手机号和邮箱 | 敏感信息泄露
53 | DTS2016070603357 | 个人数据泄露 | 【DC安全测试SDV1】【隐私规范】DC管理台的日志access-log.log明文打印管理员的手机，邮箱以及会话session等相关信息。同时数据库t_log中也明文存储这些信息，日志需要关闭打印，数据库需要加密保护个人数据。 | 隐私问题 | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱 | 敏感信息泄露
54 | DTS2016091408911 | XSS注入 | 【盖亚运营服务器SDV1】【非红线严重】盖亚视频服务器对输出到端测不可信数据未做特殊字编码或转义，要求至少确保对&、<、>、"、'、(、)七种特殊字符进行编码 | 严重 | fail |  | XSS注入
55 | DTS2016091901345 | XSS注入 | 【盖亚运营服务器SDV1】【非红线严重】盖亚视频用户评论接口存在存储型跨站脚本 | 严重 | fail | 业务管理中存在 | XSS注入
56 | DTS2016111504505 | 日志明文打印个人数据/敏感信息 | Cps_portal_interface_debug.log中加密打印手机号、Email | 严重 | fail | TaskControlCenter.log中明文记录了手机号和邮箱 | 敏感信息泄露
57 | DTS2016090906058 | 算法规范V1.2 | 【备份SDV1】【密码算法规范】业务中通过MD5生成工作秘钥，SALT硬编码，这些违反密码算法规范。 | Major | fail | 开发确认盐值固定 | 加密问题
58 | DTS2015092809460 | 加密问题 | 【安全测试】【UP服务器】【B03版本】证书的签名算法为SHA1，请修改成SHA256 | Major | fail | 证书中sha1和sha256并存 | 加密问题
59 | DTS2015123112061 | 其他 CWE-398 | 1.91 【刘晓萌】【网关】服务器使用的openssl存在众多业界漏洞 | 致命问题 | fail |  | 安全漏洞
60 |  | 加密问题 | 口令保护没使用单向的不可逆算法加密 |  | fail |  | 口令问题
61 |  | 修改口令时未检测新旧口令是否一致 | 新口令应该与过去几次的口令都不一致 |  | fail |  | 口令问题
62 |  | 使用默认口令或未提示修改默认口令 | 默认口令必须在首次使用时修改 |  | fail |  | 口令问题