## 1.华为工时 (hidden)
2016年结
立项人 | 项目 | 填写周期 | 人天 | 填写人 | 消耗量 | 消耗量 | 备注
肖圣瑞 | 菲律宾Globe | 2015年 | 5 | 暂无 | 0 | 0 | 一线去年欠的工时
徐鹏华 | 苏丹Zain | 2016-03-01 | 20 | 暂无 | 0 | 0 | 苏丹立项因为计划变动还没确定，预安装预计20人天合作立项
徐鹏华 | 尼日利亚 | 2016-06-01 | 11 | 暂无 | 0 | 0 | 尼日利亚预安装，转给李国良
徐鹏华 | 苏丹MTN | 2016-07-01 | 12 | 暂无 | 0 | 0 | Sudan MTN SDP NEW Service：工时转杨帆
徐鹏华 | 巴林VIVA | 2016-07-01 | 15 | 暂无 | 0 | 0 | 巴林VIVA深度预集成：内转蔣清江
徐鹏华 | 秘鲁 | 2016-08-01 | 20 | 暂无 | 0 | 0 | 秘鲁深度预集成：转宋春雷
徐鹏华 | 尼日利亚 | 2016-08-01 | 11 | 暂无 | 0 | 0 | 尼日利亚预安装
徐鹏华 | 苏丹Zain | 2016年8/9/10月 | 85 | 暂无 | 0 | 0 | 苏丹offshore二期，转倪政
徐鹏华 | 南非MTN | 2016-09-01 | 16 | 暂无 | 0 | 0 | 南非MTN SA SDP预安装
徐鹏华 | 加纳MTN | 2016-10-01 | 20 | 暂无 | 0 | 0 | 加纳MTN 容灾:绿色软件
吴公飞 | 手机视频 | 9月29日至11月13日 | 33 | 暂无 | 0 | 0 | 浙江手机视频项目没有人填
多余工时，请单独反馈给蒋幼东
2017年
立项人 | 项目 | 已填写周期 | 人天 | 填写人 | 消耗量 | 剩余量 | 备注
徐鹏华 | 苏丹zain | 2017.1.17~2017.1.26 | 95 | 徐鹏华 | 40 | 55 | 截止2月已填写15人天，当前剩余80人天
肖圣瑞 | 菲律宾Globe | 未分配 | 20 | 李婧 | 20 | 0 | 1月VideoCloud的立项工时，在Globe项目中结算
吴公飞 | 宁夏AEP |  | 15 | 李婧 | 0 | 0 | 3月末项目商用后兑现工时

## 2.合作立项 (hidden)
工时余量 | 4151.8 | 人天 | 总计 | 10763 | 6611.2
OWNER | 项目 | 立项开始时间 | 立项结束时间 | 立项人天 | 实际投入 | 投入人员 | 立项责任人 | 立项途径 | 进展 | 余量&2016 | 备注
2016年底
朱磊 | 尼日GLO | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 330 | 330 | 朱磊，杨波，薛晓刚，陈启家 |  | 已立项 | 2016年底前立完 | 0
宋春雷 | 印尼PEM | 2016-04-01 | 2016-11-30 | 110 | 110 | 张玉英 |  | 已立项 | 印尼AEP offshore 欠 7.5人月（4-11月），印尼PEM一线欠张玉英在2016年4月~11月持续投入支撑现网和印度的工作量，共计110人天，预计今年年底前结清 | 0
蒋幼东 | 基线导入验收 | 2016-11-29 | 2016-12-31 | 33 | 22 | 顾峰 |  | 已立项 | 已与潘明俊确认1.5人月立项，12月底前中软划拨 | 11
蒋幼东 | 浙江手机视频 | 2016-10-28 | 2016-12-31 | 163 | 163 | 张先玲、汪晓康、夏丽丽（徐克波） |  | 已立项 | 已确认，并告知媛媛，由赵建峰内部划拨 | 0
蒋幼东 | MTN 集团 | 2016-11-01 | 2017-02-28 | 96 | 88 | 钱换生 |  | 已立项 |  | 8
蒋幼东 | 浙江家开 | 2016-11-21 | 2017-01-31 | 55 | 22 | 张先玲 |  | 已立项 | 已确认，并告知媛媛，由赵建峰内部划拨 | 33
肖圣瑞 | 埃塞ET | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 60 | 60 | 郑小喜 |  | 已立项 | 12月算投2人，1月算投1人 | 0
肖圣瑞 | 伊朗MNS | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 100 | 55 | 3人：王茂峰，王珂，彭芬 |  | 已立项 | 一线提供新的部门编码后，立项流程已走完，已生成PO | 45
肖圣瑞 | 菲律宾Globe | 2016-09-01 | 2016-10-31 | 240 | 201 | 5人：倪丽琼，周伊婉，陈佩，彭芬，王跃龙 |  | 已立项 | 新流程立项，流程已走完 | 39
肖圣瑞 | 菲律宾Globe | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 240 | 220 | 5人：倪丽琼，周伊婉，陈佩，彭芬，王跃龙 |  | 已立项 | 新流程立项，流程已走完 | 20
朱磊 | 阿根廷CYA Portal | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 66 | 66 | 王清源 |  | 已立项 |  | 0
朱磊 | 秘鲁CDP | 2016-11-28 | 2016-12-31 | 30 | 22 | 武彬彬 |  | 已立项 | 已确认16年的部分，17年的部分需要一线评估，武彬彬继续跟踪 | 8
潘晓 | 尼日利亚/加纳VideoCloud | 2016-12-02 | 2017-01-26 | 152 | 114 | 武彬彬，高铖，顾峰 |  | 已立项 | 杨帆确立，当前没有合同，需要一线发邮件回来 | 38
潘晓 | 印尼Vedio Cloud | 2016-11-18 | 2017-01-31 | 165 | 115 | 郭晓晓，朱梦凯 |  | 已立项 | 媛媛已经在走立项 | 50
潘晓 | 中东Video Cloud | 2016-12-26 | 2017-01-31 | 96 | 70 | 成康，王飞 |  | 已立项 | 当前已经结算36人/天到易思博，钢豪再内部划拨，媛媛未收到立项确认 | 26
潘晓 | 比电DSM | 2016-11-22 | 2017-01-26 | 150 | 150 | 吴金平，陈松洁，夏丽丽 |  | 已立项 | 已经电话确认工作量，待一线邮件确认 | 0
2017-01-01
蒋幼东 | MTN 加纳 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 72 | 66 | 吉秀 |  | 已立项 | 只有0.5的立项 | 6
蒋幼东 | MTN 伊朗 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 72 | 66 | 罗素梅 |  | 立项中 | 0516：一线编码有问题，在重新录合同 | 6
蒋幼东 | 浙江手机视频 | 2017-01-01 | 2017-02-10 | 60 | 45 | 汪晓康、吉秀 |  | 已立项 | 已确认，并告知媛媛，由赵建峰内部划拨 | 15
肖圣瑞 | 摩洛哥预安装 | 2017-01-09 | 2017-01-31 | 35 | 0 | 朱磊，王琛琛，郑小喜，张小波 |  | 已立项 | 一线预算尚未下来，已承认35人天工作量（划拨20人天给南京），在定时催促一线中 | 35
肖圣瑞 | 阿尔及利亚Video Cloud | 2017年1月4日 | 2017年1月20日 | 45 | 38 | 郑小喜，张小波 |  | 立项中 | 潘晓、媛媛帮忙跟踪，流程预计4.20能走完并生成PO | 7
肖圣瑞 | 菲律宾Globe SDP | 2017-01-01 | 2017-01-31 | 120 | 85 | 5人：倪丽琼，周伊婉，陈佩，彭芬，王跃龙 |  | 已立项 | 新流程立项，流程已走完 | 35
宋春雷 | 菲律宾Globe | 2017-01-01 | 2017-02-10 | 57 | 57 | 朱微（出差） |  | 立项中 |  | 0
朱磊 | 菲律宾AGW | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 429 | 429 | 段赵琪，王丹丹 |  | 已立项 | 2016Q4立项需要合入到2017Q1共计459人天 | 0
朱磊 | 菲律宾CDP | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 198 | 198 | 周爱龙，陈杭，张玉英 |  | 已立项 | 预算还没下来，无法确定 | 0
朱磊 | 印尼XL | 2017-01-01 | 2017-01-31 | 44 | 44 | 朱慧 |  | 已立项 | 已经在走流程 | 0
朱磊 | 尼日利亚GLO | 2017-01-01 | 2017-03-10 | 96 | 88 | 杨波，薛晓刚 |  | 立项中 | 还没走，跟一线确认是否可以增加3月的立项一起走 | 8
朱磊 | 摩洛哥 | 2017-01-09 | 2017-01-31 | 33 | 33 | 陈启家 |  | 已立项 | 已立项 | 0
朱磊 | 秘鲁CDP | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 40 | 40 | 汪源源 |  | 已立项 | 邮件已确认 | 0
潘晓 | 印尼Vedio Cloud | 2017-01-01 | 2017-01-31 | 176 | 176 | 徐志超(2)、陶小萍(2)、刘习付(1)，薛晓刚(3) |  | 已立项 | 宋总立 | 0
潘晓 | 菲律宾Video Cloud | 2017年1月1日 | 2017年1月31日 | 80 | 60 | 谢伟斌,，郑小喜，张小波 |  | 立项中 | 深圳和南京，各分40人天 | 20
2017-02-01
蒋幼东 | MTN 尼日利亚 | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 120 | 110 | 刘习付 |  | 已立项 | 立项流程走不通，暂无法立项 | 10
蒋幼东 | 浙江手机视频 | 2017-02-10 | 2017-03-10 | 44 | 33 | 汪晓康、吉秀 |  | 已立项 | 已确认，并告知媛媛，由赵建峰内部划拨 | 11
肖圣瑞 | 埃塞ET | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 50 | 50 | 王茂峰、王珂 |  | 已立项 | 12月算投2人，1月算投1人 | 0
肖圣瑞 | 菲律宾Globe Video Cloud | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 80 | 52 | 郑小喜、程成、王茂峰 |  | 已立项 | 新流程立项，流程已走完 | 28
肖圣瑞 | 菲律宾Globe SDP | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 120 | 84 | 5人：倪丽琼，周伊婉，陈佩，彭芬，王跃龙 |  | 已立项 | 新流程立项，流程已走完 | 36
肖圣瑞 | 埃及TOP预安装 | 2017-02-14 | 2017-03-06 | 50 | 16 | 张小波 |  | 立项中 | 新流程立项，正在走流程 | 34
肖圣瑞 | 菲律宾Globe 朱微 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 17 | 17 | 朱微（出差） |  | 已立项 | 新流程立项，流程已走完 | 0
潘晓 | 尼日利亚/加纳VideoCloud | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 108 | 90 | 高铖、顾峰 |  | 已立项 |  | 18
潘晓 | 印尼Vedio Cloud | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 60 | 40 | 郭晓晓,朱梦凯 |  | 已立项 | 媛媛已经在走立项 | 20
潘晓 | 中东Video Cloud | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 172 | 84 | 王飞、成康 |  | 已立项 | 由割接组统一立项后划拨 | 88
潘晓 | 肯尼亚Video Cloud | 2017-02-20 | 2017-03-31 | 127 | 30 | 陶小萍 |  | 已立项 | 已经在走流程 | 97
潘晓 | 比电DSM | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 20 | 20 | 吴金平 |  | 已立项 |  | 0
朱磊 | 山东VSS | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 60 | 40 | 王清媛、张先玲 |  | 已立项 | 软通内部已通知吴峰划拨 | 20
朱磊 | 福建VSS | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 60 | 20 | 武彬彬 |  | 已立项 | 软通内部已通知吴峰划拨 | 40
2017-03-01
朱磊 | 印尼XL | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 25 | 22 | 朱慧 |  | 立项中 | 已经在走流程 | 3
朱磊 | 摩洛哥 | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 88 | 44 | 陈启家，（刘国隆） |  | 已立项 | 已立项 | 44
朱磊 | 秘鲁CDP | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 23 | 22 | 汪源源 |  | 已立项 | 邮件已确认 | 1
蒋幼东 | 浙江手机视频 | 2017-03-10 | 2017-04-10 | 22 | 22 | 汪晓康 |  | 已立项 | 已确认，并告知媛媛，由赵建峰内部划拨 | 0
潘晓 | 比电DSM | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 132 | 132 | 吴金平、陈松洁、夏丽丽 |  | 已立项 | 张永宽2.24邮件同意 | 0
潘晓 | 广州AEP | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 44 | 44 | 徐志超 |  | 已立项 | 宋总和nilan确认 | 0
肖圣瑞 | MTN 尼日利亚 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 40 | 40 | 小波、王珂 |  | 立项中 | 容灾绿色软件设计的工作量 | 0
吴公飞 | 湖南VSS | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 176 | 176 | 王清媛、张先玲 |  | 已立项 | 集成交付共8人月，宋总3-10邮件，待划拨 | 0
吴公飞 | 山东\福建VSS | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 144 | 72 | 武彬彬，谢伟斌，钱换生 |  | 已立项 | 3月底划拨：福建3人+山东3人 | 72
肖圣瑞 | 菲律宾Globe SDP | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 120 | 120 | 倪丽琼，周伊婉，陈佩，彭芬，王跃龙 |  | 立项中 | 3.14日上报给媛媛，待一线发布新的WBS | 0
肖圣瑞 | 菲律宾Video Cloud | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 72 | 48 | 程成、王茂峰 |  | 立项中 | 3.14日上报给媛媛，待一线发布新的WBS | 24
肖圣瑞 | 墨西哥AT&T TOP演示局 | 2017-03-15 | 2017-03-31 | 45 | 28 | 郑小喜、王珂 |  | 立项中 | 待一线配置ERP-PM/iBuy/iResource系统 | 17
肖圣瑞 | 香港CMI全球卡项目预安装 | 2017-03-15 | 2017-04-06 | 27 | 24 | 张小波 |  | 已立项 | 跟该项目Offshore合并立项，吴公飞正在跟一线确认工作量 | 3
2017-04-01
潘晓 | 中东Video Cloud | 2017-04-01 | 2017-05-09 | 116 | 92 | 王飞、成康,、罗素梅、陈启家 |  | 已立项 | 由割接组统一立项后划拨 | 24
吴公飞 | 全球卡 | 2017-04-20 | 2017-07-20 | 400 | 352 | 张庆成，徐磊磊，段赵琪，王丹丹 |  | 已立项 | 计划立500+人天 | 48
潘晓 | 阿尔及利亚Video Cloud | 2017-04-01 | 2017-05-30 | 245 | 132 | 郭晓晓，朱慧，陈方圆 |  | 已立项 | 有45人天划拨给深圳 | 113
潘晓 | 加纳Video Cloud | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 20 | 20 | 高铖 |  | 已立项 |  | 0
潘晓 | 肯尼亚Video Cloud | 2017-04-01 | 2017-05-12 | 74 | 22 | 陶晓萍 |  | 立项中 | 0516：信息确认，一线一直没答复 | 52
肖圣瑞 | 菲律宾Globe SDP | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 120 | 100 | 倪丽琼，周伊婉，陈佩，彭芬，王跃龙 |  | 立项中 | 3.14日上报给媛媛，待一线发布新的WBS | 20
肖圣瑞 | 菲律宾Video Cloud | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 72 | 71 | 郑小喜、程成、王茂峰、王珂 |  | 立项中 | 待走立项流程 | 1
肖圣瑞 | MTN 尼日利亚 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 40 | 20 | 张小波 |  | 立项中 | 容灾绿色软件设计的工作量，第二批，正在走立项流程，跟I&V容灾项目合并立项 | 20
朱磊 | 浙江手机视频 | 2017-04-10 | 2017-06-30 | 135 | 135 | 汪晓康，汪源源，荣右雪 |  | 已确认，未立项 | 赵剑锋那边立项还没走完，没法划拨 | 0
朱磊 | 福建VSS | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 76.2 | 76.2 | 谢伟斌，朱梦凯，钱换生 |  | 已立项 | 包含谢伟斌出差报销的9.2人天 | 0
朱磊 | 菲律宾CDP | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 192 | 192 | 周爱龙，陈航，朱李松 |  | 立项中 | 0510：待一线刷新预算 | 0
蒋幼东 | 孟加拉出差 | 2017-05-01 | 2017-07-31 | 66 | 66 | 肖勇 |  | 立项中 | 0507：一线配置，一线反馈本地员工在处理，在确认。 | 0
朱磊 | 山东VSS | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 60 | 60 | 武彬彬，吴飞燕，顾峰 |  | 已立项 |  | 0
2017-05-01 | [9 empty] | 0
杨帆 | 加纳VideoCloud | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 22 | 22 | 阮建超 |  | 立项中 | 0516：等待招标结果 | 0
杨帆 | 尼日马拉松VideoCloud | 2017-05-01 | 2017-05-30 | 88 | 55 | 高铖、汪源源、阮建超 |  | 立项中 | 0516：待行业会议选定供应商 | 33
潘晓 | 缅甸VideoCloud | 2017-05-15 | 2017-07-15 | 216 | 132 | 陶小萍、赵成龙、朱梦凯 |  | 立项中 | 0516：招标 | 84
潘晓 | 中东Video Cloud | 2017-05-10 | 2017-06-30 | ？ | ？ |  |  | 待确认 |  | #VALUE!
潘晓 | 比利时电信DSM | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 130 | 130 | 陈松洁、夏丽丽、吴金平 |  | 立项中 | 0516：一线配置 | 0
朱磊 | 摩洛哥电信SDP | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 45 | 45 | 常先聪 |  | 立项中 | 0516：一线审核成本电子流 | 0
肖圣瑞 | 菲律宾Globe SDP | 2017-05-01 | 2017-05-31 | 120 | 110 | 倪丽琼，周伊婉，陈佩，彭芬，王跃龙 |  | 立项中 |  | 10
肖圣瑞 | 菲律宾Video Cloud | 2017-05-01 | 2017-05-31 | 72 | 66 | 郑小喜、程成、李宏硕、李小刚 |  | 立项中 | 新员工从05.16开始计算工作量 | 6
肖圣瑞 | 埃及Video Cloud TOP | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 230 |  | 王珂、杨盼盼、徐和平 |  | 立项中 | 0507：项目无预算，一线在处理。 | 230
肖圣瑞 | 埃及Video Cloud HVS | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 250 |  | 郑军 |  | 立项中 | 0516：待行业会议选定供应商 | 250
肖圣瑞 | 加纳MTN HVS边缘节点 | 2017-05-01 | 2017-05-31 | 60 |  | 郑小喜 |  | 立项中 | 0516：等待招标结果 | 60
2017-06-01 | [11 empty] | 6月立项
肖圣瑞 | 尼日MTN Video Cloud | 2017-06-01 | 2017-09-30 | 96 |  | 苗澍 | 宋春雷 | 等CBG流程立项 | 0626：等周二汇报结果 |  | 苗澍出差工作量6-9月 | 24
肖圣瑞 | 迪拜Mobilis | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 48 |  | 张正 | 宋春雷 | 等CBG流程立项 | 0626：等周二汇报结果 |  | 张正出差迪拜支持Mobilis项目，工作量2*24=48人天，中软。 | 24
潘晓 | 阿尔及利亚 video cloud | 2017-06-01 | 2017-07-30 | 129 |  | 分拨立项，平时维护1人，phase4和phase5升级单独要了工作量（66人/天） 当前升级阶段，投入：郭晓晓、陶小萍、马北京、汪媛媛 | 宋春雷 | 等CBG流程立项 | 0626：等周二汇报结果 |  |  | 64
潘晓 | 中东mobilink/cmpark/mobilis | 2017-06-01 | 2017-07-30 | 691 |  | 陈启家、胡三明、王琛琛、阮建超 | 宋春雷 | 等CBG流程立项 | 0626：等周二汇报结果 |  | 潘晓6/22邮件 | 345
| 缅甸VideoCloud | 2017-06-01 | 2017-08-30 | 216 |  | 周爱龙 | 宋春雷
肖圣瑞 | 印尼XL VideoCloud | 2017-06-01 | 2017-07-30 | 88 |  |  | 宋春雷 | 等CBG流程立项 | 0626：等周二汇报结果 |  | 待立项88人天 | 44
朱磊 | 浙江手机视频 | 2017-04-11 | 2017-06-30 | 178.8 |  | 汪晓康，李鸽 | 赵建峰 | 划拨 | 朱磊跟踪中 |  | 晓康的报销需要合并划拨，三次出差共计12011（包含合作公司垫付住宿费用5835）折算成工作量共计21.8人天。加上前面的邮件中的共计135+21.8=156.8人天 李鸽6月份 22人天
朱磊 | 尼日马拉松 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 113 |  | 高城，陈松洁 | 赵洁 | 划拨 | 朱磊跟踪中 |  | 5月份投入1华为+4合作，合作立项需要：90人/天。6月份投入1合作人力支撑，合作立项需要：23人/天，共 113人/天。其他的松洁等人的投入，建峰看下投入了多少工作量，合并一起计算下。
朱磊 | 山东 VSS | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 69 |  |  | 赵建峰 | 划拨 | 朱磊跟踪中 |  | 谢辉文处立项已用完，跟踪下赵剑锋
朱磊 | 江西VSS | 2017-05-01 | 2017-05-31 | 99 |  |  | 杨开普 | 划拨 | 朱磊跟踪中 |  | 江西--5.15~8.14共计9人月，中软PM还没有看到PO号，宋春雷5+6月需获取3*33==99人天
朱磊 | 湖南VSS | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 66 |  |  | 周高山 | 划拨 | 朱磊跟踪中 |  | 湖南--截止5月底结余7人天，6月立项由赵洁跟踪（9人月）6月需要划拨吴峰3人月--跟踪刘勇
朱磊 | 福建VSS | 2017-05-01 | 2017-05-31 | 44 |  |  | 管正华 | 划拨 | 朱磊跟踪中 |  | 管正华立项还没走完欠五月44天，六月75人天
朱磊 | 福建VSS | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 75 |  |  | 周高山 | 划拨 | 朱磊跟踪中
潘晓 | 比利时DSM | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 174 |  | 陈松洁，夏丽丽，吴金平 | 赵洁 | 划拨 | 潘晓跟踪中 |  | 金平上次出差差：39人/天。 周期5~6月份：135人/天 ( 其中陈松洁到6月30号，非6月24日 )
潘晓 | 比利时DSM | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 138 |  | 夏丽丽，吴金平 | 赵洁 | 划拨 | 潘晓跟踪中 |  | 周期7.8.9月份：69*2=138人/天。共需要立项 312人/天
Note on E2: 作者: 媛媛核对
Note on F14: 作者: 含2016年22
Note on E16: 作者: 尼日+比电，2016消耗148,2017消耗154
Note on F17: 作者: 含2016年投入
Note on F28: 作者: 含2016年Q4;227+100

## 3.矩阵图 (hidden)
Owner | 姓名 | 公司 | 上班地点 | 工号 | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec
[5 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
肖圣瑞 | 肖圣瑞 | 华为 | 深圳 | xiaoshengrui 00222127 | Jan W1: 菲律宾 GLOBE
肖圣瑞 | 潘志斌 | 华为 | 深圳 | panzhibin 00249062 | Jan W1: 阿尔及利亚Mobilis
肖圣瑞 | 孔维宁 | 华为 | 深圳 | kongweining 00368487 | Jan W1: 中东Video Cloud
肖圣瑞 | 王腾辉 | 华为 | 深圳 | wangtenghui 00379083 | Jan W1: 阿尔及利亚Mobilis
肖圣瑞 | 毛杰 | 华为 | 深圳 | maojie 00354699 | Jan W1: 中东Video Cloud
肖圣瑞 | 王珂 | 软通 | 深圳 | wangke WX340717 | Jan W1: 伊朗MNS; Jan W3: 阿尔及利亚; Feb W1: 埃塞ET; Mar W1: MTN尼日容灾; Apr W1: 菲律宾VideoCloud; May W1: 菲律宾VideoCloud
肖圣瑞 | 郑小喜 | 软通 | 深圳 | zhengxiaoxi KF29066 | Jan W1: 埃塞ET; Jan W3: 阿尔及利亚; Feb W1: 菲律宾VideoCloud; Mar W1: 菲律宾VideoCloud; Apr W1: 菲律宾VideoCloud; May W1: 菲律宾VideoCloud
肖圣瑞 | 程成 | 软通 | 深圳 | chengcheng WX171477 | Jan W1: 出差&回国休假; Mar W1: 菲律宾VideoCloud; Apr W1: 菲律宾VideoCloud; May W1: 菲律宾VideoCloud
肖圣瑞 | 彭芬 | 软通 | 深圳 | pengfen KF26940 | Jan W1: 菲律宾GLOBE; Feb W1: 菲律宾GLOBE; Mar W1: 菲律宾GLOBE; Apr W1: 菲律宾GLOBE; May W1: 菲律宾GLOBE
肖圣瑞 | 倪丽琼 | 中软 | 深圳 | niliqiong KF77590 | Jan W1: 菲律宾GLOBE; Feb W1: 菲律宾GLOBE; Mar W1: 菲律宾GLOBE; Apr W1: 菲律宾GLOBE; May W1: 菲律宾GLOBE
肖圣瑞 | 陈佩 | 软通 | 深圳 | chenpei WX210659 | Jan W1: 菲律宾GLOBE; Feb W1: 菲律宾GLOBE; Mar W1: 菲律宾GLOBE; Apr W1: 菲律宾GLOBE; May W1: 菲律宾GLOBE
肖圣瑞 | 王跃龙 | 软通 | 深圳 | wangyuelong KF56480 | Jan W1: 菲律宾GLOBE; Feb W1: 菲律宾GLOBE; Mar W1: 菲律宾GLOBE; Apr W1: 菲律宾GLOBE; May W1: 菲律宾GLOBE
肖圣瑞 | 李宏硕 | 软通 | 深圳 | lihongshuo WX468705 | Apr W3: 新员工入职学习阶段; May W3: 埃及Video Cloud
肖圣瑞 | 杨盼盼 | 软通 | 深圳 | yangpanpan WX469238 | Apr W3: 新员工入职学习阶段; May W3: 埃及Video Cloud
肖圣瑞 | 徐和平 | 软通 | 深圳 | xuheping WX469666 | Apr W3: 新员工入职学习阶段; May W3: 埃及Video Cloud
肖圣瑞 | 李小刚 | 软通 | 深圳 | lixiaogang WX472066 | Apr W3: 新员工入职学习阶段; May W3: 埃及Video Cloud
肖圣瑞 | 孙奇 | 中软 | 深圳 | sunqi WX472205 | Apr W3: 新员工入职学习阶段; May W3: 埃及Video Cloud
肖圣瑞 | 刘国栋 | 中软 | 深圳 | liuguodong WX333985 | bar: Jan W1 to May W4
肖圣瑞 | 陈强 | 中软 | 深圳 | chengqiang WX310737 | Jan W1: 中东Video Cloud; Feb W1: 中东Video Cloud; Mar W1: 中东Video Cloud; Apr W1: 中东Video Cloud; May W1: 中东Video Cloud
肖圣瑞 | 张正 | 中软 | 深圳 | zhangzheng WX440199 | Jan W1: 阿尔及利亚Mobilis; Feb W1: 阿尔及利亚Mobilis; Mar W1: 阿尔及利亚Mobilis; Apr W1: 阿尔及利亚Mobilis; May W1: 阿尔及利亚Mobilis
肖圣瑞 | 何贵贵 | 中软 | 深圳 | heguigui WX438882 | Jan W1: 阿尔及利亚Mobilis; Feb W1: 阿尔及利亚Mobilis; Mar W1: 阿尔及利亚Mobilis; Apr W1: 阿尔及利亚Mobilis; May W1: 阿尔及利亚Mobilis
肖圣瑞 | 谢明 | 中软 | 深圳 | xieming WX436278 | Jan W1: 阿尔及利亚Mobilis; Feb W1: 阿尔及利亚Mobilis; Mar W1: 阿尔及利亚Mobilis; Apr W1: 阿尔及利亚Mobilis; May W1: 阿尔及利亚Mobilis
肖圣瑞 | 苗澍 | 中软 | 深圳 | miaoshu WX367641 | Jan W1: 尼日Video Cloud; Feb W1: 尼日Video Cloud; Mar W1: 尼日Video Cloud; Apr W1: 尼日Video Cloud; May W1: 尼日Video Cloud
肖圣瑞 | 郑军 | 中软 | 深圳 | zhengjun WX438883 | Jan W1: 肯尼亚Video Cloud; Feb W1: 肯尼亚Video Cloud; Mar W1: 肯尼亚Video Cloud; Apr W1: 肯尼亚Video Cloud; May W1: 肯尼亚Video Cloud
潘晓 | 宋春雷 | 华为 | 文鼎 | songchunlei 00303051 | Jan W1: 中东Video Cloud; May W1: 全球卡
潘晓 | 李国良 | 华为 | 文鼎 | liguoliang 00225306 | Jan W1: 中东Video Cloud; May W1: 全球卡
潘晓 | 潘晓 | 华为 | 文鼎 | panxiao 00230114 | Jan W1: 马来 Video Cloud; Mar W1: 肯尼亚; Apr W2: 中东VedioCloud
潘晓 | 刘媛媛 | 软通 | 文鼎 | liuyuanyuan WX395404
潘晓 | 蒋幼东 | 软通 | 文鼎 | jiangyoudong WX195083 | Jan W1: 公共事务
潘晓 | 朱磊 | 软通 | 文鼎 | zhulei wx214812 | Jan W1: 公共事务
潘晓 | 王琛琛 | 软通 | 文鼎 | wangchenchen WX174774 | Jan W1: 公共事务
潘晓 | 陈启家 | 软通 | 文鼎 | chenqijia WX321903 | Jan W1: 摩洛哥; Apr W3: 中东VedioCloud
潘晓 | 薛晓刚 | 软通 | 文鼎 | xuexiaogang WX380814 | Jan W1: 尼日利亚GLO; Feb W3: 印尼HVS
潘晓 | 赵成龙 | 软通 | 文鼎 | zhaochenglong WX466682 | May W1: 肯尼亚
潘晓 | 阮建超 | 软通 | 文鼎 | ruanjianchao WX468964 | bar: May W1
潘晓 | 周爱龙 | 易思博 | 文鼎 | zhouailong WX198024 | Jan W1: 印尼VideoCloud; Mar W1: 山东VSS; Apr W1: 阿尔及利亚
潘晓 | 郭晓晓 | 易思博 | 文鼎 | guoxiaoxiao WX312989 | Jan W1: 印尼VideoCloud; Mar W1: 山东VSS; Apr W1: 阿尔及利亚
潘晓 | 高铖 | 易思博 | 文鼎 | gaocheng WX273843 | Jan W1: 尼日Videocloud; Apr W1: 尼日VideoCLoud
潘晓 | 陶小萍 | 易思博 | 文鼎 | taoxiaoping WX230974 | Jan W1: 印尼HVS; Feb W4: 肯尼亚Video Cloud; May W2: 缅甸
潘晓 | 马北京 | 易思博 | 文鼎 | mabeijing WX466723 | May W1: 阿尔及利亚
潘晓 | 胡三明 | 易思博 | 文鼎 | husanming WX469566 | bar: May W1
潘晓 | 王飞 | 中软 | 文鼎 | wangfei WX314653 | Jan W1: 中东Video Cloud; May W1: 中东出差
潘晓 | 汪源源 | 中软 | 文鼎 | wangyuanyuan WX372094 | Jan W1: 秘鲁CDP; Apr W1: 浙江VSS; Apr W4: 尼日马拉松
伍钢豪 | 伍钢豪 | 华为 | 文鼎 | w201831
伍钢豪 | 严亚新 | 易思博 | 文鼎 | ywx413537
伍钢豪 | 左传慧 | 易思博 | 花神 | zkf71723
伍钢豪 | 段聪聪 | 易思博 | 花神 | dwx365960
Note on B21: 作者: 目前工作量由周世波负责，下同

## 4.项目管道 (hidden)
交付类型 | 局点 | 网络位置 | 子系统 | 投入人力情况 |  |  |  | 人数 | 备注 |  | 合作人力汇总
集成交付 | 南太菲律宾Globe SDP（软件交接中） | NA | DIC | 陈佩 | 倪丽琼 |  |  |  | 后续投入HVS V6 | 4 | 5 | 注：深圳团队还有5名新员工刚入职未投入项目，1名新员工5月初入职。
集成交付 | 南太菲律宾Globe VideoCloud | 边缘 | Video | 程成 | 孙奇 | 李宏硕 |  |  |  | 3 | 15 | 拉美项目起了就没有问题
集成交付 | 北非埃及中心Video Cloud | 中心 | Video | 王珂 | 杨盼盼 | 徐和平 | 郑军 |  |  | 4 |  | 缅甸的HVS当前是让一线自己交付
集成交付 | 中东迪拜中心Video Cloud | 中心 | Video | 孔维宁 | 陈强（出差） | 李小刚 |  |  |  | 4
维护 | 北非阿尔及利亚Mobilis Video Cloud | 边缘 | Video |  | 谢明（出差） | 何贵贵 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 合作公司 | 当前人数 | 9月底汇聚完
维护 | 南非尼日中心Video Cloud | 中心 | Video | 苗澍 | [5 empty] | 3 | [7 empty] | 软通 | 17 | 24
集成交付 | 南非加纳MTNVideoCloud | 边缘 | Video | 郑小喜 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 易思博 | 7 | 0
集成交付 | 南太印尼XL Video Cloud | 边缘 | Video | 王腾辉 | 刘国栋 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 中软 | 10 | 10
集成交付 | 南太印尼国家节点 VideoCloud | 中心 | Video | 薛晓刚 | 朱磊 | 蒋幼东 |  |  | 二级中心 | 4 | 16
维护 | 中东巴基斯坦Mobilink Video Cloud | 边缘 | Video | 王琛琛 | 陈启家 | 胡三明 |  |  |  | 5
集成交付 | 南非尼日中心Video Cloud | 中心 | Video | 高铖 | 汪源源 | 阮建超 |  |  |  | 3
维护 | 北非阿尔及利亚Mobilis Video Cloud | 边缘 | Video | 郭晓晓 | 陶小萍 | 赵成龙 | 马北京 |  |  | 4
运营支撑 |  |  |  | 彭芬 | 王跃龙 | 张正（出差） | 王飞（出差） |  | 张正，同步内容； | [6 empty] | 合作公司 | 人力数
[13 empty] | 项目管道 | 人力资源 |  | 软通 | 24
[12 empty] | 南京 | 4 | 14 |  | 易思博 | 0
[12 empty] | 深圳 | 7 | 19 |  | 中软 | 10
含华为自有员工 | [12 empty] | 骨干 | 普通 | 新人
交付类型 | 局点 |  | 子系统 | 投入人力情况 |  |  |  | 人数 | 备注 |  |  | 软通 | 4 | 5 | 8
集成交付 | 南太菲律宾Globe SDP |  | VAS | 陈佩 | 倪丽琼 |  |  |  | 后续投入HVS V6 |  |  | 易思博 | 2 | 4 | 1
| 南太菲律宾Globe VideoCloud |  | Video | 程成 | 孙奇 | 李宏硕 | [5 empty] | 中软 | 0 | 6 | 4
| 北非埃及中心Video Cloud |  | Video | 王珂 | 杨盼盼 | 徐和平 | 郑军
| 中东迪拜中心Video Cloud |  | Video | 孔维宁 | 陈强（出差） | 李小刚
| 北非阿尔及利亚Mobilis Video Cloud |  | Video | 张正（出差） | 谢明（出差） | 何贵贵
| 南非尼日中心Video Cloud |  | Video | 苗澍
| 南非加纳MTNVideoCloud |  | Video | 郑小喜
| 南太印尼XL Video Cloud |  | Video | 王腾辉 | 刘国栋
| 南太印尼国家节点 VideoCloud |  | Video | 薛晓刚 | 朱磊 | 蒋幼东
| 中东巴基斯坦Mobilink Video Cloud |  | Video | 王琛琛 | 陈启家 | 胡三明 | 王飞（出差）
| 南非尼日中心Video Cloud |  | Video | 高铖 | 汪源源 | 阮建超
| 北非阿尔及利亚Mobilis Video Cloud |  | Video | 郭晓晓 | 陶小萍 | 赵成龙 | 马北京
运营支撑 |  |  |  | 彭芬 | 王跃龙

## 项目列表
区域 | 中心/边缘 | 国家/运营商 | 项目名称 | 项目ID | 时区 | 子系统 | 交付责任人 | SD关键活动 | 交付/维护 | 备注
北非 | 中心 | 埃及 |  |  |  | HVS+TOP | 毛杰 | IOT | 集成交付
南非 | 边缘 | 加纳 MTN | Ghana MTN Video Cloud | 1004315 | UTC + 0 | HVS+TOP | 郑小喜 | 商用准备 |  | 没有维保费用
南非 | 边缘 | 尼日利亚MTN | Nigeria Ultima Marathon Praise Video RS Project | 2000320 | UTC + 1 | HVS+TOP | 潘晓 | 软件安装 |  | 归属云核，不接需求
中东 | 边缘 | 沙特Zain | Saudi Zain | 96601 | UTC + 3 | HVS+TOP | 潘晓 | 集成设计
南太 | 边缘 | 菲律宾Globe | 菲律宾Globe长视频项目 | 2000022 | UTC + 8 | HVS+TOP | 肖圣瑞 | 商用准备
南太 | 边缘 | 印尼XL | 南太VIDEO CLOUD印尼XL | 1004316 | UTC + 7 | HVS+TOP | 肖圣瑞 | 软件安装
南太 | 边缘 | 缅甸Telenor | Myanmar Telenor Video Cloud | 2000180 | UTC + 6.5 | HVS+TOP | 潘晓 | 集成设计
南太 | 中心 | 印尼 |  |  |  | HVS | 潘晓 | 上线 | 维护
南非 | 中心 | 尼日利亚 |  |  |  | HVS | 苗澍 | 上线
中东 | 中心 | 迪拜 |  |  |  | HVS | 孔维宁 | 上线
中东 | 边缘 | 巴基斯坦Mobilink | JazzTube | 1004300 | UTC + 5 | TOP | 潘晓 | 商用
中东 | 边缘 | 巴基斯坦Zong | ZongCinema | 1004383 | UTC + 5 | TOP | 潘晓 | 商用
北非 | 边缘 | 阿尔及利亚Mobilis | Algeria Mobilis Video | 1004252 | UTC + 1 | HVS+TOP | 潘志斌 | 商用

## 合同信息
重点项目
地区部 | 代表处 | 运营商 | 合同号 | DTRB | 商用时间 | 合同截止时间 | 合同时间 | 一线 | 计费方式 | 项目状态 | 路标规划
中东地区部 | 巴基斯坦 | cmpark | 00J5861600000A | 2016年 | 2016.08.30 | 2019.08.30 | 3年 | 刘滔 00209532 | 内容：SVOD套餐 流量：通用流量收费 | 商用 | 暂无路标
| 巴基斯坦 | mobilink | 00J5861600000B | 2016年 | 2016.10.10 | 2019.10.10 | 3年 | 刘滔 00209532 | 内容：SVOD套餐 流量：定向流量全免 | 商用 | Mobilink&Warid 两网合并
| 沙特 | zain | 00J68215041020 | 2016年 | 2016.10.30 | 2019.10.30 | 3年 | 刘滔 00209532 | 内容：SVOD+TVOD套餐 流量：通用流量收费 | 商用 | 8月份业务割接
北非地区部 | 阿尔及利亚 | mobilis | 00J0121400000K | 2016年 | 2017.06.1 | 2022.06.1 | 5年 | 尹水 00218485 | 内容：SVOD套餐 流量：定向流量全免 | 商用 | 暂无路标
南太地区部 | 菲律宾 | globe | 00J6081600000F | 2016年 | 2017.07.15 | 2022.07.15 | 5年 | 李小川 00163978 | 内容：SVOD套餐 流量：通用流量收费 | 即将商用 | 等待客户正式商用通知
| 印尼 | XL | 00J9181700000A | 2017年3月22日 | 2017.07.15 | 2022.07.15 | 5年 | 于长永 00168429 | 内容：SVOD套餐 流量：通用流量收费 | 即将商用 | 等待客户正式商用通知
| 缅甸 | telenor | 无PO启动交付通过 | 2017年4月10日 | 2017.09.15 | 2022.09.15 | 5年 | 郑建川 00180698 | 内容：SVOD套餐 流量：通用流量收费 | 工程实施 | 计划8月完成项目交付
南非地区部 | 加纳 | MTN | 00J2881610060A | 2016年 | 2017.06.15 | 2022.06.15 | 5年 | 王振刚 00375009 | 内容：SVOD+TVOD套餐 流量：定向流量限量 | 商用 | 已商用，未通知，未推广