## 文控表
文件名称 | 消费者云服务DevOps持续开发流程-简易流程执行标准
版本 | V01.00 | 生效日期 |  | 2017-06-24
文件编码 | PV_Global_CSBF_CCS_PDTO_CD_C311687 | 流程架构 | L1 | 消费者云服务
拟制人 | 姜志华/00375029 杨邦文/00419142 |  | L2 | 产品开发与运维
审核人 | 吴永能/00339164 |  | L3 | 持续开发
批准人 | 吴永能/00339164 邹闻宇/00419519 |  | L4
流程Owner | 云平台开发部部长
适用范围 | 消费者云服务
对应的流程/规范/操作指导
文件名称 |  |  | 文件编码
消费者云服务DevOps持续开发流程 |  |  | PV_Global_CSBF_CCS_PDTO_CD_P315548
修订记录
版本 | 拟制/修订责任人 | 拟制/修订日期 | 修订内容及理由 | 批准人
V01.00 | 姜志华/00375029 杨邦文/00419142 | 2017-06-09 | 依据各流程专家和业务部门研发代表建议修改 | 吴永能/00339164 邹闻宇/00419519

## 1.执行要求
必要性：执行简易流程前项目经理务必完成版本差异化分析（如下几个方面进行评估影响：性能、安全、内存、功耗及代码量），如果对当前业务有大的影响，则不能执行简易流程。
简易流程评估团队：项目经理（组织）、产品经理、SE、安全代表、测试经理、QA；
项目经理主导评估，并输出相关结论（形式不限，包括不限于：邮件、Espace、电话等），通过后才可执行相关简易流程；否则不予执行。
输出要求：项目经理输出《XXX版本差异化分析说明》；安全交付件依据差异化分析结果来进行确认，如果评估不涉及，则继承基线版本交付件；否则需要更新相应安全交付件，而其他的交付件视简易版本按需提供，具体见
执行要求
核心导向：简易流程是为了快速响应用户（客户）反馈的问题而制定，核心是为了解决问题，而不是业务运作的方便通道，如果存在为了便利弄虚作假的行为，将严重处罚。
交付件要求章节

## 2.详细规则说明
序号 | 大类 | 小类 | 规则说明
1 | 问题修复类 | 网上问题 | 用户和客户反馈的现网问题，对产品存在一定影响的问题导致用户投诉；问题来源包含不限于：ICare系统、服务部通报、客服、其他渠道（业务官网、花粉俱乐部、微博、QQ、微信）等
2 |  | 质量事故涉及问题 | 公司统一发出的事故和预警涉及的问题
3 |  | 危机事件涉及问题 | 公司统一发出的危机事件涉及的问题
4 |  | 安全事件涉及问题 | 公司及外部每天统一发出的安全事件涉及的问题
5 |  | 纯BUG修复 | 纯DTS问题单修复，不涉及任何需求。备注：Bug修改的问题如果涉及对性能、安全等有重大的变化，则需走正式流程
6 | 纯功能小需求 | 静态资源文件 | 纯HTML、JS、图片、CSS等静态资源文件变更，仅限web类业务适用
7 |  | 脚本类文件 | 纯脚本类语言：shell\python\expect\hivesql\sparksql\scala等，如果涉及对性能、安全等有重大的变化，则需走正式流程
8 |  | 小功能需求 | 1、代码量综合评估在100行之内；2、必须落实差异化分析工作，差异化的评估从如下几个方面进行评估影响：性能影响、安全影响、内存、功耗等，如果对当前业务有大的影响，则不能执行简易流程。

## 3.交付件要求
DOR评审点 | 交付件 | 是否必选 | 要求说明
DOR1 | 《执行简易流程评估结论记录》 | 必选 | 形式不限：邮件、Espace等均可
DOR1 | 《XXX版本差异化分析说明》 | 必选 | 如果差异化分析涉及安全内容修改，请补充更新对应安全交付件 备注：项目计划、PRD文档、高保真文档等文档项目经理视情况自行决定。
DOR2 | 安全交付件 | 有条件必选 | 《XXX版本差异化分析说明》中评估确认涉及安全相关，需要在基线版本安全交付件进行更新（比如：安全性威胁分析及需求说明书、安全设计说明书等）；否则直接继承使用基线版本安全交付件。 备注:需求分析设计文档、Story分析、测试方案、测试策略等文档项目经理视情况自行决定。
DOR3/DOR4 | 《XXX版本测试报告》 | 必选 | 如果差异化分析中涉及对安全、性能、功耗等的变化，则需要补充该部分的测试结论。
DOR3/DOR4 | 《消费者云服务DevOps持续开发流程-DOR自检Checklist》 | 必选 | DOR3/DOR4发布上线评审自己记录
DOR3/DOR4 | 《版本升级指导书》 | 有条件必选 | 云侧必须提供；端侧可选
DOR3/DOR4 | 《发布评审结论记录》 | 必选 | 形式不限：邮件、Espace等。
交付件总体要求原则: 1、简易流程交付件原则：以本执行标准为准，《消费者云服务DevOps交付件清单》中供参考。 2、安全交付件交付原则：《XXX版本差异化分析说明》中评估确认涉及安全相关，需要在基线版本安全交付件进行更新（比如：安全性威胁分析及需求说明书、安全设计说明书等）；否则直接继承使用基线版本安全交付件。