## DOR自检综览
消费者云服务 DevOps开发模式流程指导书-DOR（DevOps Review）自检表 V2.0
版本名称 | XXXXX 3.1.0.300
版本PM | 李四/00xxxxxx | 发布类型 | 全量版本 | 版本分类 | 服务器 | 增量/基线 | 增量（月度）
自检满足度
DOR1 (需求&计划） |  | DOR2 (转测试) |  | DOR3 (发布) |  | DOR4 (上线&变更)
5

## DOR1（需求&计划）自检Checklist
DOR1（需求&计划） 自检 Checklist V2.0 【注：适用等级为”可选“的，检查结果可以为”免“；适用等级为”必选“的，检查结果原则上不得为”免“，否则必须在检查记录里注明合适理由】
版本名称 | XXXXX 3.1.0.300 |  | 版本PM | 李四/00xxxxxx | 满足度
序号 | 要求 | 评审责任人 | 适用等级 | 检查结果 | 检查记录
1 | 版本计划是否明确了版本需要合入的需求（含UI及策略）、功能特性，以及需要修订的问题 | 版本经理 | 必选
2 | 版本计划是否明确了对外发布的版本和对内用于测试的版本 | 版本经理 | 必选
3 | 版本计划是否明确了投入所需的资源（人力、机器等）？明确人力/成本预算的标准？ | 版本经理 | 必选
4 | 版本计划是否明确了里程碑时间点（包括但不限：系统设计、开发、测试、发布等） | 版本经理 | 必选
5 | 版本计划是否包含了当前的风险以及相应的应急计划 | 版本经理 | 必选
6 | 版本计划是否明确了安全需求、安全设计的交付件(若可选或检查结果为免，必须在检查记录栏填写可选或免的合适原因) | 版本经理 | 必选
7 | 版本计划是否对安全需求和安全设计得分目标值[安全需求得分 > 3.2；安全设计得分 > 3.2](若可选或检查结果为免，必须在检查记录栏填写可选或免的合适原因) | 版本经理 | 必选
8 | 阶段交付件是否已具备，包括不限于:需求PRD文档、需求方案设计文档、安全设计交付件、版本计划等 | 版本经理 | 必选
9 | SE是否审视了本版本对周边的影响（如接口、性能、可靠性等），若有影响是否已与周边进行了沟通并达成共识 | SE | 必选
10 | SE、测试代表、运维代表、产品经理、服务代表、CME、QA等评审专家是否参与版本计划的评审，并给出有效评审意见（若是邮件评审，即使没有意见也必须给出书面答复类似“没有意见”） | ALL | 必选
11 | 评审专家的意见是否已完成确认并得到修改 | 版本经理 | 必选
12 | SR是否正确录入？是否分解对应AR | 版本经理 SE | 必选
13 | 营销上市与发布的相关策略是否明确？ | 运营代表 | 可选
14 | 质量计划的相关内容是否清晰明确？ | 质量代表 | 可选
15 | 1、是否提供了版本可能引入的服务风险 2、资料开发计划（FAQ/UG/培训资料/操作类软文）是否已经明确 | 版本经理 | 必选

## DOR2（转测试）自检Checklist
DOR2（转测试） 自检 Checklist V2.0 【注：适用等级为”可选“的，检查结果可以为”免“；适用等级为”必选“的，检查结果原则上不得为”免“，否则必须在检查记录里注明合适理由】
版本名称 | XXXXX 3.1.0.300 |  | 版本PM | 李四/00xxxxxx | 满足度
序号 | 要求 | 评审责任人 | 适用等级 | 检查结果 | 检查记录
1 | 【完整性】是否提供了版本配套表（配套产品、部件的具体版本号等） | 版本经理 | 必选
2 | 【完整性】是否提供了版本自测试报告、升级指导书 | 版本经理 | 必选
3 | 【完整性】是否提供了Release Notes（包括但不限：新增需求或特性、修改的问题、测试建议等） | 版本经理 | 必选
4 | 【操作正确性】配置库是否已完成基线化（打最新的Label） | 版本经理 | 必选
5 | 【操作正确性】版本发布包必须按照归档要求正确归档到VMP | 版本经理 | 必选
6 | 【操作正确性】版本代码是否已完成统计 | 版本经理 | 必选
7 | 【质量结果】需求/特性是否已完成开发和自验证测试 | 版本经理 | 必选
8 | 【质量结果】是否已提供开发自测的语句覆盖率数据（LLT）和代码Review结果（Smart-IDE） | 版本经理 | 必选
9 | 【质量结果】是否已完成圈复杂度、代码重复率检查并提供检查报告 | 版本经理 | 必选
10 | 【质量结果】FindBugs/PC-Lint、PMD等静态检查结果除共同定义允许项外，其他告警须清零； | 版本经理 | 必选
11 | 是否已完成Coverity/Fortify扫描，并提供扫描报告（使用CodeDex） | 版本经理 | 必选
12 | 【质量结果】是否已完成了所有特性的内存泄露检测并提供报告（包括但不限Purify/Valgrind） | 版本经理 | 必选
13 | 【质量结果】是否已完成了性能测试，并提供了性能测试基线数据报告 | 版本经理 | 必选
14 | 【质量结果】【网络安全】是否满足公司当前网络安全能力要求，并提供了安全需求、安全设计、安全编码等相关交付件 | 版本经理 | 必选
15 | 【质量结果】【网络安全】版本网络安全红线A/B类遗留问题数是否为0 | 版本经理 | 必选
16 | 1、经过安全测试A/B类安全红线遗留问题数是否为0，且公司网络安全能力要求的总体评分达成3.2分以上 2、交付件满足《消费者云服务 安全与隐私送测版本转测试和发布入口条件及要求Checklist_试行.xlsx》要求 | 版本经理 | 必选
17 | 【质量结果】APK是否经过多语言完整性检查并符合要求(端侧必选) | 版本经理 | 可选
18 | 【质量结果】APK质量管控要求&APK自检工具检查(端侧必选) | 版本经理 | 可选
19 | 【质量结果】【AR状态】版本需求AR在TALM上的状态是否处于测试环节 | 版本经理 | 必选
20 | 【预测试】版本是否能够顺利支撑测试部的安装与升级，且不会阻塞测试 | 版本经理 | 必选
21 | 【预测试】预测试用例通过率是否达到100% | 版本经理 | 必选
Note on C21: Dell: 相关链接：http://3ms.huawei.com/hi/group/2970439/file_9967983.html?for_statistic_from=my_group_file 多语言完整性要求： 1）各个APK的转测试团队通过该工具，检查需要归档到SVN的所有APK的多语言完整性，只有多语言齐全的情况下才可以归档。 2）对于个别做过TMT汇报并达成结论的模块，可以只针对TMT会议结论要求的语言进行检查（通过修改config文件），只有在TMT结论要求的语言翻译齐全的情况下才可以归档
Note on C22: Dell: 质量管控和工具地址http://3ms.huawei.com/hi/group/2970439/file_9952871.html?for_statistic_from=my_group_file

## DOR3（发布）自检Checklist
DOR3（发布 ) 自检 Checklist V2.0 【注：适用等级为”可选“的，检查结果可以为”免“；适用等级为”必选“的，检查结果原则上不得为”免“，否则必须在检查记录里注明合适理由】
版本名称 | XXXXX 3.1.0.300 |  | 版本PM | 李四/00xxxxxx | 满足度
序号 | 要求 | 评审责任人 | 适用等级 | 检查结果 | 检查记录
1 | 【完整性】版本发布交付件是否齐全，包括但不限： 1）版本配套表（明确周边配套版本号） 2）Release Notes（包含新增需求、修改的问题） 3）测试报告（明确测试结论，除新老特性测试结果外，还包括 安全、性能、可靠性、内存泄露等专项测试结果） 4）版本升级指导书（现网版本升级到本版本的操作步骤以及倒回步骤） 5）病毒扫描报告（McAfee、Symantec、OSCE、Avira、Kav的病毒扫描） 6）版本发布包（软件包） 7）安全交付件（提供公司公司网络安全能力要求的交付件；安全测试 > 3.2分；总评分 > 3.2分；红线AB类问题、非红线CVSS打分大于7分的严重以上问题以及TopN观察项一般问题遗留数=0） | 版本经理 | 必选
2 | 提供服务交付件稿件（FAQ、UG、培训资料、操作类软文） | 服务代表 | 必选
3 | 测试报告是否经过测试代表、SE、产品经理、CME、运维代表、QA等评审专家的评审，并给出有效评审结论：“Go”、“Go With Risk”、“No Go”（若结论不是“Go”须给出相应理由） | 测试经理 | 必选
4 | 版本SE和PM是否已完成周边影响的二次审视和确认（是否存在对周边产品的接口变化，可靠性、性能变化等影响。如存在需要与周边产品沟通，形成一致策略。并与周边产品策略实施计划对齐） | SE 版本经理 | 必选
5 | 版本是否经过模拟现网组网的性能测试，且性能指标达到性能需求的要求（原则上灰度版本可选,但紧急版本可依据影响评估来确定可选或必选） | 版本经理 | 必选
6 | 版本是否不存在不可恢复或严重影响业务的可靠性问题（全量版本必选） | 版本经理 | 必选
7 | 是否存在法务风险？（新业务上线、新增相关销售类的功能等必选） | 法务代表 | 必选 |  | 新功能上线后，是否存在法务风险（涉黄、欺诈、安全与隐私等）
8 | 双官认证和审批是否已通过？（新业务上线、新增相关销售类的功能等必选） | 法务代表 安全代表 | 必选 |  | 变更是否涉及双官审批，和安全组进行确认
9 | 版本是否不存在内存泄露问题 | 测试经理 | 必选
10 | 版本是否模拟了现网升级、割接和回滚的测试验证，且验证结果为通过 | 测试经理 | 必选
11 | 1、开源认证报告是否具备且是否在有效期内? 2、开源及第三方软件应用的用户认可度及是否符合开源法规？ | 版本经理 | 必选
12 | 版本是否不存在致命和严重级别遗留问题 | 测试经理 | 必选
13 | 版本遗留问题DI值是否满足要求： DI值<=5(全量版本) DI值<=20(灰度版本) DI值<=20(众测版本) | 质量代表 | 必选
14 | 是否涉及BI数据源修改？如涉及，是否验证通过? | 版本经理 | 必选
15 | 根据测试策略抽取的测试用例通过率是否为100% | 测试经理 | 必选
16 | 【质量结果】【AR状态】版本需求AR在TALM上的状态是否为100% | 产品经理 | 必选
17 | 1、经过安全测试A/B类安全红线遗留问题数是否为0，且公司网络安全能力要求的总体评分达成3.2分以上 2、交付件满足《消费者云服务 安全与隐私送测版本转测试和发布入口条件及要求Checklist_试行.xlsx》要求 | 版本经理 | 必选
18 | 预定质量目标是否达标？ | 版本经理 | 必选
19 | 明确服务风险点对应的服务方案，并提供技术公告 | 版本经理 | 必选
Note on E4: y00152047: 可选 等级，检查结果可以免

## DOR4（上线&变更）自检Checklist
DOR4（上线&变更） 自检 Checklist V2.0 【注：适用等级为”可选“的，检查结果可以为”免“；适用等级为”必选“的，检查结果原则上不得为”免“，否则必须在检查记录里注明合适理由】
版本名称 | XXXXX 3.1.0.300 |  | 变更申请人 | 李四/00xxxxxx | 满足度
序号 | 要求 | 评审责任人 | 适用等级 | 检查结果 | 检查记录
1 | 版本归档信息是否正确？VMP或版本库中的版本与TPDM中版本是否一致？ | 版本经理 | 必选
2 | 版本病毒扫描报告中是否发现病毒？ | 版本经理 | 必选
3 | 是否所有实现的相关需求/特性/资料都通过测试？ | 版本经理 | 必选
4 | 是否实现了所有计划的规格和承诺的规格？是否未丢特性？ | 产品经理 | 必选
5 | 版本是否解决了承诺在该版本解决的全部问题？ | 版本经理 | 必选
6 | 1、产品是否经过“开源认证、第三方软件认证”，且认证报告中无风险? 是否对认证中的开源软件漏洞和风险采取了防范措施？<http://3ms.huawei.com/hi/group/1503531/blog_1263729.html?mapId=1519291> 2、开源及第三方软件应用的用户认可度及是否符合开源法规？ | 版本经理 | 必选
7 | 遗留问题清单，项目经理是否组织测试经理、QA和运营代表、运维代表、服务代表进行了正式评审并确认？遗留问题的影响分析是否全面?规避措施是否完整、清晰有效并可实施？应用时出现版本质量事故风险是否得到了充分评估并可控？ | ALL | 必选
8 | 针对重大特性，运营人员辅助测试；辅助产品质量验收是否通过？ | 运营代表 | 必选
9 | 在线帮助/联机帮助/*.INI说明等是否正确？海外版本是否完成英文化/本地化？ | 产品经理 | 必选
10 | 运营资质是否具备？是否存在其他运营风险？ | 运营代表 | 必选
11 | 是否存在法务风险？（新业务上线、新增相关销售类的功能等必选） | 产品经理 法务代表 | 可选
12 | 是否存在服务风险？（重大变更、涉及产品维修维保策略等） | 服务代表 | 必选
13 | 双官认证和审批是否已通过？（新业务上线、新增相关销售类的功能等必选） | 法务代表 安全代表 | 可选
14 | 如有使用平台版本，是否使用了已经正式发布的平台版本？ | 版本经理 | 必选
15 | 检查对外发布版本所有的交付件是否进行了病毒扫描和数字签名？ | 版本经理 | 必选
16 | 端云协同是否经过了拉通验证和测试？ | 版本经理 | 必选
17 | 端云接口变化(新增或改变)对服务端是否带来压力和冲击？ | 版本经理 | 必选
18 | 产品上线前对研发或BI数据打点和报表的计划是否清晰？ | 产品经理 | 必选
19 | 版本用途、使用限制是否正确？如果受限，使用局点、运营商、时间限制是否明确、清晰，没有模糊不清的地方？ | 版本经理 | 必选
20 | 版本升级指导书是否具备指导升级的作用？(云侧必选) | 运维代表 | 必选
21 | 版本是否前向兼容，具备之前版本的所有特性？是否有特性丢失？ | 测试经理 | 必选
22 | 版本兼容性准备度是否通过 1. 版本升级策略是否明确（时间点、历史版本升级） 2. 机型支持范围是否明确（过滤机型、固件、EMEI号、版本号、分辨率） 3. 与各手机ROM的兼容情况、与服务器配合情况、与相互依赖关系业务的配合情况等 4. 对周边关联产品，或有相互依赖关系业务的影响是否已考虑 5. (可获得性）对于应用市场版本，是否可以在新机型的应用市场上发现、显示并成功下载安装? | 产品经理 | 必选
23 | 版本发布时，所有运营文档是否已经准备就绪？包括但不限于： 1）应用市场“应用详情介绍” 2）版本“特性介绍”（含一句话亮点介绍） 3）更新所有关联渠道的文案 4）补充新版本应用截图 5）应用标签如有刷新，需要标注 | 运营代表 | 必选
24 | 版本发布时，检查所有服务文档是否已经准备就绪？包括但不限于： 1）FAQ 2）UG（用户手册） 3）培训资料（根据DOR2计划可选） 4）技术公告（根据服务风险评估可选） 5）操作类软文（根据DOR2计划可选） | 服务代表 | 必选
25 | 运维准备度是否已经通过？ | 运维代表 | 必选
26 | 服务准备度是否已经通过？ | 服务代表 | 必选
27 | 营销上市与发布的准备度是否满足前期预定策略？ （涉及销售类的功能等必选） | 运营代表 | 可选
28 | 产品财务流程是否打通？相关税务法规是否满足？ （涉及销售类的功能等必选） | 财务代表 | 必选
29 | 预定质量目标是否达标？ | 版本经理 | 可选
Note on E4: y00152047: 可选 等级，检查结果可以免

## 版本转测试成功及发布质量标准
版本转测试失败
分类 | 质量标准
转测试失败 | 所有版本转测试未通过转测试电子流（http://w3.huawei.com/ipd/t2t）提交申请或提交的转测电子流的版本号错误
版本遗留问题解决率 < 80%（版本发布遗留问题情况除外）
回归测试问题通过率 < 90%
基础用例预测试不通过(基本功能不可用，严重崩溃等现象)
新功能不可测试（如：用例阻塞或大部分用例不通过等无法继续测试的情况）
转测试材料不规范（提交的转测试材料不完整，内容不正确等）
| 安全相关交付件及质量未达到转测的安全要求 | ·
版本发布
版本类型 | 质量标准
全量版本 | 版本不存在致命和严重级别遗留问题
版本遗留问题DI值满足要求：DI值 ≤ 5
经过安全测试A/B类安全红线遗留问题数为0，且公司网络安全能力要求的总体评分达到3.2分以上
版本不存在内存泄露问题
版本经过模拟现网组网的性能测试，且性能指标达到性能预期要求
版本不存在不可恢复或严重影响业务的可靠性问题
版本模拟了现网升级、割接和回滚的测试验证，且验证结果为通过
版本经过模拟现网组网的性能测试，且性能指标达到性能需求的要求（评估是否有影响，无影响可选）
版本模拟了现网升级、割接和回滚的测试验证，且验证结果为通过
灰度版本 | 版本不存在致命和严重级别遗留问题
版本遗留问题DI值满足要求：DI值 ≤ 20
经过安全测试A/B类安全红线遗留问题数为0，且无隐私遗留问题
众测版本 | 版本不存在致命和严重级别遗留问题
版本遗留问题DI值满足要求：DI值 ≤ 20
经过安全测试A/B类安全红线遗留问题数为0，且无隐私遗留问题

## 文控表
文件名称 | DOR（DevOps Review）自检Checklist与质量标准
版本 | 01.00 | 生效日期 |  | 2015-08-15
文件编码 | VM-标准及Checklist-01 | 流程架构 | L1
拟制人 | 杨邦文/00152047 |  | L2
审核人 | 石国欣/00150423 |  | L3
批准人 | 吴永能/00116685 |  | L4
流程Owner | 吴永能/00116685
适用范围 | 全球
对应的流程/规范/操作指导
文件名称 |  |  | 文件编码
DevOps交付流程与规范
修订记录
版本 | 拟制/修订责任人 | 拟制/修订日期 | 修订内容及理由 | 批准人
00.90 | 杨邦文/00152047 | 2015-06-24 | 初稿
09.91 | 杨邦文/00152047 | 2015-07-24 | 评审意见修改： 1）角色及名称修订（删除 开发代表、版本经理修改为PM，维优经理修改为维优代表，测试经理修改为测试代表、质量经理修改为QA） 2）增加转测条件：已完成圈复杂度、代码重复率检查并提供检查报告；已提供开发自测的语句覆盖率数据（LLT）和代码Review结果（Smart-IDE）；FindBugs/PC-Lint、PMD等静态检查结果除共同定义允许项外，其他告警须清零；Coverity/Fortify扫描报告（使用CodeCC）
01.00 | 杨邦文/00152048 | 2015-07-31 | 评审意见修改： 1）完整性增加病毒扫描报告 2）修改部门名称（由EMUI产品部修改为消费者云服务部） 3）附件精简与整合（流程图附件3个改成1个，Checklist与质量标准整合成1个） | 吴永能/00116685
01.10 | 杨邦文/00152048 | 2016-06-30 | 基于DevOps梳理交付质量标准（包含内建质量标准），DOR（DevOps Review）自检Checklist初稿
01.11 | 姜志华/00375029 | 2016-11-14 | 基于小范围内评审建议进行刷新，主要点如下： 1）开源认证报告信息内容补充 2）APK多语言和自检工具检查 3）TALM需求管理SR和AR状态
02.0 | 姜志华/00375029 | 2016-12-27 | 主要的更新点： 1）各DOR点均增加了评审角色栏 2）DOR3和DOR4新增法务、财经相关条款 3）评审专家的评审建议内容修改（产品、测试、安全、服务、运营等专家）