## 文控表
文件名称 | 消费者云服务DevOps持续开发流程-DOR自检Checklist
版本 | V01.00 | 生效日期 |  | 2017-06-24
文件编码 | PV_Global_CSBF_CCS_PDTO_CD_C311686 | 流程架构 | L1 | 消费者云服务
拟制人 | 姜志华/00375029 杨邦文/00419142 |  | L2 | 产品开发与运维
审核人 | 吴永能/00339164 |  | L3 | 持续开发
批准人 | 吴永能/00339164 邹闻宇/00419519 |  | L4
流程Owner | 云平台开发部部长
适用范围 | 消费者云服务
对应的流程/规范/操作指导
文件名称 |  |  | 文件编码
消费者云服务DevOps持续开发流程 |  |  | PV_Global_CSBF_CCS_PDTO_CD_P315548
修订记录
版本 | 拟制/修订责任人 | 拟制/修订日期 | 修订内容及理由 | 批准人
V01.00 | 姜志华/00375029 杨邦文/00419142 | 2017-06-09 | 评审专家的评审建议内容修改（产品、测试、安全、服务、运营等专家） | 吴永能/00339164 邹闻宇/00419519

## DOR自检综览
消费者云服务 DevOps持续开发流程-DOR自检Checklist
版本名称 | XXXXX 3.1.0.300
版本经理 | 李四/00xxxxxx | 发布类型 | 全量版本 | 版本分类 | 服务器 | 增量/基线 | 增量（月度）
自检满足度
DOR1 (需求&计划） |  | DOR2 (转测试) |  | DOR3 (发布) |  | DOR4 (上线&变更)
5

## DOR1（需求&计划）自检Checklist
DOR1（需求&计划） 自检 Checklist 【注：适用等级为”可选“的，检查结果可以为”免“；适用等级为”必选“的，检查结果原则上不得为”免“，否则必须在检查记录里注明合适理由】
版本名称 |  | XXXXX 3.1.0.300 |  |  | 版本PM | 李四/00xxxxxx | 满足度
序号 | 检查项描述 | 要求说明 | 类别 | 责任人 | 适用等级 | 检查结果 | 说明
1 | 项目计划 | 项目项目计划，其内容自检是否满足如下要求： 1、是否包含需要合入的需求（含UI及策略）、功能特性，以及需要修订的问题？ 2、是否明确了对外发布的版本和对内用于测试的版本号？ 3、是否明确了投入所需的资源（人力、机器等）？ 4、是否明确了里程碑时间点（包括但不限：系统设计、开发、测试、发布等）？ 5、是否包含了当前的风险以及相应的应急计划？ 6、是否包含了安全交付件、开源认证交付件等计划是否确认？ 7、核心角色（项目经理、产品经理、SE、测试工程师、安全代表等）是否参与了评审？是否输出项目计划评审（形式不限）会议纪要？ | 交付件 | 项目经理 | 必选
2 | 需求文档 | 产品需求PRD文档 | 交付件 | 产品经理 | 必选
3 | 低保真文档 | 需求低保真文档 | 交付件 | UI工程师 | 必选
4 | 安全与隐私活动执行 | 1、安全需求分析活动是否执行？ 2、对应输出交付件是否经过评审？评审记录（形式不限，具体要有邮件、Espace等评审记录）是否归档？ 具体见：《消费者云服务DevOps安全与隐私研发过程操作指导书》部署和运营管控分析、安全需求分析章节相关要求。 | 活动 | 安全代表 | 必选 |  | 安全交付件评审记录需要提供，没有评审需要给出说明
5 | 产品需求IR质量评估 | 需求原始包IR书写是否符合公司要求？分解率是否达到100%？ | 活动 | 产品经理 | 必选
6 | 产品需求SR质量评估 | 需求SR书写是否符合公司要求？分解率是否达到100%？ | 活动 | SE | 必选
7 | 产品需求AR质量评估 | 需求AR书写是否符合公司要求？分解率是否达到100%？ | 活动 | 项目经理 | 必选
8 | 产品运营相关需求评估 | 涉及产品运营需求功能的相关策略是否输出，且是否经过评审？ | 活动 | 运营代表 | 有条件必选 |  | 版本是否规划落实了关于产品营销相关的能力，如果要求则必选,运营代表必须参加，相关内容需要抄送运营代表；否则可选
9 | 产品服务交付件文档 | 产品相关FAQ/UG/培训资料/操作类软文等服务交付件交付计划是否确认？ | 活动 | 服务代表 | 有条件必选 |  | 版本功能是否涉及FAQ/UG/培训资料/操作类软文等资料文档，如果涉及则必选,服务代表必须参加，相关内容需要抄送服务代表，否则可选
10 | 产品财经相关需求评估 | 财经是否认可相关解决方案（产品需求设计文档中体现）？ | 活动 | 财经代表 | 有条件必选 |  | 版本是否涉及收退款和赠送功能，如果涉及则必选，财经代表必须参加，相关内容需要抄送财经代表；否则可选
11 | 产品开放能力相关需求评估 | 开发者联盟是否认可相关解决方案（产品需求设计文档中体现）？ | 活动 | 产品经理 （开发者联盟） | 有条件必选 |  | 版本是否涉及开放能力或服务上架、更新联盟官网、联盟做服务运营支撑等，如果涉及则必选，开发者联盟代表必须参加，相关内容需要抄送开发者联盟代表；否则可选

## DOR2（转测试）自检Checklist
DOR2（转测试） 自检 Checklist 【注：适用等级为”可选“的，检查结果可以为”免“；适用等级为”必选“的，检查结果原则上不得为”免“，否则必须在检查记录里注明合适理由】
版本名称 |  | XXXXX 3.1.0.300 |  |  | 版本PM | 李四/00xxxxxx | 满足度
序号 | 检查项描述 | 要求 | 类别 | 责任人 | 适用等级 | 检查结果 | 说明
1 | 版本配套表 | 版本配套表（配套产品、部件的具体版本号等） | 交付件 | 项目经理 | 必选 |  | 云侧必选，端侧视情况而定
2 | 自测试报告 | 版本自测试报告，其内容自检是否满足如下要求： 1、需求/特性是否已完成开发和自验证测试？ 2、涉及的修改的问题是否修改闭环？ 3、预测试用例通过率是否达到100%？ | 交付件 | 项目经理 | 必选
3 | 升级指导书 | 升级指导书，其内容自检是否满足如下要求： 1、内容是否包含备份和恢复步骤，可以明确指导升级异常后的回滚操作？ 2、版本是否能够顺利支撑测试部的安装与升级，且不会阻塞测试 | 交付件 | 项目经理 | 有条件必选 |  | 云侧必选，端侧不涉及
4 | Release Notes | Release Notes（包括但不限：新增需求或特性、修改的问题、测试建议等） | 交付件 | 项目经理 | 必选
5 | 安全与隐私活动执行 | 1、安全需求分析活动是否执行？ 2、对应输出交付件是否经过评审？评审记录（形式不限，具体要有邮件、Espace等评审记录）是否归档？ 具体见：《消费者云服务DevOps安全与隐私研发过程操作指导书》安全设计、安全开发、安全测试章节相关要求。 | 活动 | 安全代表 | 必选 |  | 安全交付件评审记录需要提供，没有评审需要给出说明
6 | 安全与隐私交付件（设计、编码、测试） | 安全交付件，交付件需满足《消费者云服务版本转测试和发布的安全与隐私入口条件及要求Checklist》相关质量要求 | 交付件 | 项目经理 | 必选
7 | 代码静态检查数据 | 1、代码统计结果 2、开发自测的语句覆盖率（LLT）结果 3、代码Review（Smart-IDE）数据 4、UADP（SAI）数据，且是否符合部门质量要求？ 4、代码圈复杂度数据，且是否符合部门质量要求？ 5、代码重复率数据，且是否符合部门质量要求？ 6、FindBugs/PC-Lint数据且是否符合部门质量要求？ | 交付件 | 项目经理 | 必选
8 | 安全告警检查数据 | Coverity/Fortify（使用CodeDex）扫描报告，且是否符合部门质量要求检查？ | 交付件 | 项目经理 | 必选
9 | 内存泄露报告 | 是否已完成了所有特性的内存泄露检测并提供报告？ （云侧通过Purify/Valgrind等工具，端侧采用Monkey和压力测试进行确认是否存在内存遗漏情况） | 交付件 | 项目经理 | 有条件必选 |  | 1、云侧通过Purify/Valgrind等工具，如果云侧工具暂时不具备，可选 2、端侧可采用Monkey和压力测试进行确认是否存在内存遗漏情况
10 | 转测试入口自检评估 | 1、T2T转测试电子流是否完成？ 2、版本交付件按照归档要求正确归档到VMP指定目录结构下？ 3、安全交付件和活动是否符合部门质量要求？ | 活动 | 项目经理 | 必选
11 | 安全结果数据评估 | 版本网络安全红线A/B类遗留问题数是否为0，且公司网络安全能力要求的总体评分达成3.2分以上 | 活动 | 项目经理 | 必选
12 | APK多语言评估 | APK是否经过多语言完整性工具检查并符合要求(端侧必选) | 活动 | 项目经理 | 有条件必选 |  | 端侧必选做对应检查
13 | APK自检工具检查 | APK是否经过自检工具检查(端侧必选) | 活动 | 项目经理 | 有条件必选 |  | 端侧必选做对应检查
14 | 产品需求AR状态质量评估 | 版本需求AR在TALM上的状态是否处于测试环节？ | 活动 | 项目经理 | 必选
Note on D16: Dell: 相关链接：http://3ms.huawei.com/hi/group/2970439/file_9967983.html?for_statistic_from=my_group_file 多语言完整性要求： 1）各个APK的转测试团队通过该工具，检查需要归档到SVN的所有APK的多语言完整性，只有多语言齐全的情况下才可以归档。 2）对于个别做过TMT汇报并达成结论的模块，可以只针对TMT会议结论要求的语言进行检查（通过修改config文件），只有在TMT结论要求的语言翻译齐全的情况下才可以归档
Note on D17: Dell: 质量管控和工具地址http://3ms.huawei.com/hi/group/2970439/file_9952871.html?for_statistic_from=my_group_file

## DOR3（发布）自检Checklist
DOR3（发布 ) 自检 Checklist 【注：适用等级为”可选“的，检查结果可以为”免“；适用等级为”必选“的，检查结果原则上不得为”免“，否则必须在检查记录里注明合适理由】
版本名称 |  | XXXXX 3.1.0.300 |  |  | 版本PM | 李四/00xxxxxx | 满足度
序号 | 检查项描述 | 要求 | 类别 | 责任人 | 适用等级 | 检查结果 | 说明
1 | 版本配套表 | 版本配套表（配套产品、部件的具体版本号等） | 交付件 | 项目经理 | 必选 |  | 云侧必选，端侧视情况而定
2 | 版本测试报告 | 版本测试报告（明确测试结论，除新老特性测试结果外，还包括 安全、性能、可靠性、内存泄露等专项测试结果） | 交付件 | 测试经理 | 必选
3 | 性能测试报告 | 是否已完成了性能测试，并提供了性能测试基线数据报告 （涉及对性能的影响的需求和修改点，必须要进行性能测试） | 交付件 | 测试经理 | 有条件必选 |  | 涉及对性能的影响的需求和修改点，必须要进行性能测试
4 | 升级指导书 | 升级指导书 | 交付件 | 项目经理 | 有条件必选 |  | 云侧必选，端侧不涉及
5 | 财经验收报告 | 财经验收报告，文档形式不限，建议采用邮件或者文档形式提供给版本PM | 交付件 | 财经代表 | 有条件必选 |  | 如果涉及财经相关能力（如：收退款和赠送），需要经过财经的验收
6 | 众测报告 | 众测报告（如果端侧落实了众测，则必选要提供） | 交付件 | 测试经理 | 有条件必选 |  | 端侧必选
7 | Release Notes | Release Notes（包括但不限：新增需求或特性、修改的问题、测试建议等） | 交付件 | 项目经理 | 必选
8 | 安全与隐私活动执行 | 1、安全发布活动是否执行？ 2、对应输出交付件是否经过评审？评审记录（形式不限，具体要有邮件、Espace等评审记录）是否归档？ 具体见：《消费者云服务DevOps安全与隐私研发过程操作指导书》安全发布章节相关要求。 | 活动 | 安全代表 | 必选 |  | 安全交付件评审记录需要提供，没有评审需要给出说明
9 | 安全与隐私交付件 | 归档完成且交付件需满足《消费者云服务版本转测试和发布的安全与隐私入口条件及要求Checklist》相关质量要求 | 交付件 | 项目经理 | 必选
10 | 版本发布包 | 版本发布包，其内容自检是否满足如下要求： 1、版本发布包是否全部归档至VMP？ 2、版本发布包是否符合部门命名规范要求？ 3、版本发布包是否经过病毒检测且符合要求？ | 交付件 | 项目经理 | 必选
11 | 产品服务交付件文档 | 可能引入的服务风险是否进行评估？FAQ/UG/培训资料/操作类软文等服务交付件是否输出？ （如果涉及则必选，否则可选） | 交付件 | 运营代表 | 有条件必选
12 | 版本测试报告评估 | 测试报告是否经过测试经理、SE、产品经理、CME、运营代码、运维代表、QA、财经代表、服务代表等评审专家的评审，其内容自检是否满足如下要求： 1、是否已完成周边部件的影响（是否存在对周边产品的接口变化，可靠性、性能变化等影响。如存在需要与周边产品沟通，形成一致策略。并与周边产品策略实施计划对齐） 2、版本是否经过模拟现网组网的性能测试，且性能指标达到性能需求的要求（原则上灰度版本可选,但紧急版本可依据影响评估来确定可选或必选） 3、版本是否不存在不可恢复或严重影响业务的可靠性问题 4、版本是否不存在内存泄露问题 5、版本是否模拟了现网升级、割接和回滚的测试验证，且验证结果为通过 6、版本是否不存在致命和严重级别遗留问题 7、兼容性测试验证是否完成（与各手机ROM的兼容情况、与服务器配合情况、与相互依赖关系业务的配合情况、历史特性是否兼容且继承等） | 活动 | 测试经理 | 必选
13 | 法务风险评估 | 是否存在法务风险？（新业务上线、新增相关销售类的功能等必选，是否存在涉黄、欺诈、安全与隐私等法务风险） | 活动 | 法务代表 | 有条件必选
14 | 双官认证和审批评估 | 双官认证和审批是否已通过？（变更是否涉及双官审批，和安全组进行确认，新业务上线、新增相关销售类的功能等必选） | 活动 | 安全代表 | 有条件必选
15 | 安全与隐私结果评估 | 1、安全交付件（设计、编码、测试）是否均归档完成，且打分是否符合公司3.2质量要求？ 2、红线AB类问题、非红线CVSS打分大于7分的严重以上问题以及TopN观察项一般问题遗留数=0 3、开源认证报告是否具备且是否在有效期内?开源认证中发现的致命严重问题是否闭环？ | 活动 | 测试经理 | 必选
16 | 遗留DI值评估 | 版本遗留问题DI值是否满足要求： DI值<=5(全量版本) DI值<=20(灰度版本) DI值<=20(众测版本) | 活动 | 质量代表 | 必选
17 | 产品服务交付件文档 | 产品相关FAQ/UG/培训资料/操作类软文等服务交付件交付计划是否确认？ | 活动 | 服务代表 | 有条件必选 |  | 版本功能是否涉及FAQ/UG/培训资料/操作类软文等资料文档，如果涉及则必选,服务代表必须参加，相关内容需要抄送服务代表，否则可选
18 | 产品需求AR状态质量评估 | 版本需求AR在TALM上的状态是否处于关闭状态，关闭率100% | 活动 | 测试经理 | 必选
19 | 产品服务内容评估 | 明确服务风险点对应的服务方案，并提供技术公告 （版本是否中涉及对最终用户的服务类内容（FAQ/UG/培训资料/操作类软文等资料文档），如果要求则必选，否则可选） | 活动 | 服务代表 | 有条件必选
Note on G4: y00152047: 可选 等级，检查结果可以免

## DOR4（上线&变更）自检Checklist
DOR4（上线&变更） 自检 Checklist 【注：适用等级为”可选“的，检查结果可以为”免“；适用等级为”必选“的，检查结果原则上不得为”免“，否则必须在检查记录里注明合适理由】
版本名称 |  | XXXXX 3.1.0.300 |  |  | 变更申请人 | 李四/00xxxxxx | 满足度
序号 | 检查项描述 | 要求 | 类别 | 责任人 | 适用等级 | 检查结果 | 说明
1 | 版本包来源确认 | 上线变更获取的版本包来源是否来源VMP？ | 活动 | 运维代表 | 必选 |  | 变更申请人提交的材料（软件包、升级指导、申请表等）是否正确
2 | 版本变更申请书 | 版本变更申请书 | 交付件 | 项目经理 | 有条件必选 |  | 云侧必选
3 | 版本变更验证CheckList | 版本变更验证CheckList | 交付件 | 运维代表 | 有条件必选 |  | 云侧必选
4 | 运营验收特性 | 运营是否参与功能验收测试，且功能验收通过 | 活动 | 运营代表 | 必选
5 | 产品运营资质检查 | 运营资质是否具备？是否存在其他运营风险？ （包含不限于运营活动上线和下线对现有活动的影响评估） | 活动 | 运营代表 | 有条件必选
6 | 法务风险评估 | 是否存在法务风险？（新业务上线、新增相关销售类的功能等必选） （包括不限于新功能上线后，是否存在法务风险（涉黄、欺诈、安全与隐私等）） | 活动 | 法务代表 | 有条件必选
7 | 安全与隐私活动执行 | 1、安全部署活动是否执行？ 2、对应输出交付件是否经过评审？评审记录（形式不限，具体要有邮件、Espace等评审记录）是否归档？ 具体见：《消费者云服务DevOps安全与隐私研发过程操作指导书》安全部署章节相关要求。 | 活动 | 安全代表 | 必选 |  | 安全交付件评审记录需要提供，没有评审需要给出说明
8 | 双官认证和审批评估 | 双官认证和审批是否已通过？ （新业务上线、新增相关销售类的功能等必选） | 活动 | 安全代表 | 有条件必选 |  | 《消费者云服务DevOps安全与隐私研发过程操作指导书》中部署和运营管控分析章节活动中确定无需进行双官审批的业务版本，无需执行部署和运营管控审批(双官审批)活动
9 | 运营文档 | 版本发布时，所有运营文档是否已经准备就绪？包括但不限于： 1、产品上线升级策略 2、产品运营营销文档 3、营销上市与发布的准备度是否满足前期预定策略？ （产品功能需求涉及和运营相关则必选，否则不予发布） | 交付件 | 运营代表 | 有条件必选 |  | 版本是否规划落实了关于产品营销相关的能力，如果要求则必选,运营代表必须参加，相关内容需要抄送运营代表；否则可选
10 | 服务文档 | 版本发布时，检查所有服务文档是否已经准备就绪？是否存在相关风险？包括但不限于： 1）FAQ 2）UG（用户手册） 3）培训资料（根据DOR2计划可选） 4）技术公告（根据服务风险评估可选） 5）操作类软文（根据DOR2计划可选） 6）在线帮助/联机帮助/*.INI说明文档，海外版本对应的英文化/本地化文档 | 交付件 | 运营代表 | 有条件必选 |  | 版本上线所需要的服务交付件是否准备和测试验证完成
11 | 运维准备度评估 | 运维准备度是否已经通过？ （包括但不限于业务上线所需要的资源、计划、人力等是否准备完成） | 活动 | 运维代表 | 必选
12 | 产品财经相关需求验收评估 | 产品涉及的财经相关解决方案（产品需求设计文档中）是否通过验收？ | 活动 | 财经代表 | 有条件必选 |  | 版本是否涉及财经相关能力（如：收退款和赠送功能），如果涉及则必选，财经代表必须参加，相关内容需要抄送财经代表；否则可选
13 | 产品开放能力相关需求验收评估 | 产品涉及的开放能力相关的解决方案（产品需求设计文档中）是否通过验收？ | 活动 | 产品经理 （开发者联盟） | 有条件必选 |  | 版本是否涉及开放能力或服务上架、更新联盟官网、联盟做服务运营支撑等，如果涉及则必选，开发者联盟代表必须参加，相关内容需要抄送开发者联盟代表;否则可选
Note on G4: y00152047: 可选 等级，检查结果可以免

## 版本转测试成功及发布质量标准
版本转测试失败
分类 | 质量标准
转测试失败 | 所有版本转测试未通过转测试电子流（http://w3.huawei.com/ipd/t2t）提交申请或提交的转测电子流的版本号错误
版本遗留问题解决率 < 80%（版本发布遗留问题情况除外）
回归测试问题通过率 < 90%
基础用例预测试不通过(基本功能不可用，严重崩溃等现象)
新功能不可测试（如：用例阻塞或大部分用例不通过等无法继续测试的情况）
转测试材料不规范（提交的转测试材料不完整，内容不正确等）
| 安全相关交付件及质量未达到转测的安全要求 | ·
版本类型 | 质量标准
全量版本 | 版本不存在致命和严重级别遗留问题
版本遗留问题DI值满足要求：DI值 ≤ 5
经过安全测试A/B类安全红线遗留问题数为0，且公司网络安全能力要求的总体评分达到3.2分以上
安全交付件符合《消费者云服务 安全与隐私送测版本转测试和发布入口条件及要求Checklist_试行.xlsx》相关质量要求
版本不存在内存泄露问题
版本经过模拟现网组网的性能测试，且性能指标达到性能预期要求
版本不存在不可恢复或严重影响业务的可靠性问题
版本模拟了现网升级、割接和回滚的测试验证，且验证结果为通过
版本经过模拟现网组网的性能测试，且性能指标达到性能需求的要求（评估是否有影响，无影响可选）
版本模拟了现网升级、割接和回滚的测试验证，且验证结果为通过
灰度版本 | 版本不存在致命和严重级别遗留问题
版本遗留问题DI值满足要求：DI值 ≤ 20
经过安全测试A/B类安全红线遗留问题数为0，且无隐私遗留问题
众测版本 | 版本不存在致命和严重级别遗留问题
版本遗留问题DI值满足要求：DI值 ≤ 20
经过安全测试A/B类安全红线遗留问题数为0，且无隐私遗留问题