## 版本维护
修改时间 | 修改人 | 版本号 | 备注
2017-07-07 | 邱涛 | 1 | 初稿

## 评估标准
[TR1-TR6]工作量评估 影响报表实现复杂性的因素主要包括： 1. 数据源数量及复杂度：每个数据源来自不同的部件，数据源越多，报表的分析设计、集成测试、数据验证等方面就会带来额外的工作量。 2. 输出字段数量：报表输出字段包括维度和指标，输出字段的多少直接影响报表实现的复杂性。 3. 业务量大小：业务量大小对报表性能产生直接影响，在报表设计和实现方案上复杂度会更高，也增加性能测试的工作量 4. 折算代码量(K)计算公示为 "工作量(人天)"/21，请根据工作量换算代码量上报RAT。
编号 | 定制类型 | 定制场景 | 定制场景描述 | 工作量（人天） | 备注
RPT-001 | 通用报表 | 增加普通报表 | 新增1张普通报表(近日一表，趋势分析一图一表，详情一表)，查询条件不超出4个，基于已有数据源（数据源在3个以内），页面展现字段数量在20个以内(不涉及排重算法)；超过部分，按照每新增1个数据源3人天，每新增1个字段1人天计算。 | 23 + 3*n + 1*m +5*j | n表示超过数据源个数，m表示超过的字段个数, j表示超过的查询条件个数
RPT-003 | 通用报表 | 展示字段修改 | 新增1个维度字段，如合作伙伴，渠道等，维度相关指标在10个以内。 | 8*n + 0.5*m | n表示一个展示字段,m表示超出的指标数
RPT-003 | 通用报表 | 展示字段修改 | 新增1个维度字段，如合作伙伴，渠道等，维度相关指标在10个以内。需要引用数据源的新字段，BDI需要修改，需要联调验证。 | 10*n + 0.5*m | n表示一个展示字段,m表示超出的指标数
RPT-004 | 通用报表 | 展示字段修改 | 新增1个指标，如流水收入，下载用户数等。 | 2 + 0.5*n | n表示一个展示字段
RPT-004 | 通用报表 | 展示字段修改 | 新增1个指标，如流水收入，下载用户数等。需要引用数据源的新字段，BDI需要修改，需要联调验证。 | 4 + 0.5*n | n表示一个展示字段
RPT-006 | 通用报表 | 页面布局修改 | 修改一张普通报表一个标题（图表的标题或页面表头）或一个提示信息(tip) | 0.3*n | n表示标题和提示信息个数
RPT-007 | 通用报表 | 查询条件修改 | 新增1个查询条件，查询条件没有联动，不需要结算任务 | 1 + 0.3*n | n表示一个查询条件
RPT-008 | 通用报表 | 查询条件修改 | 新增1个查询条件，查询条件需要联动（和现有条件有依赖），不需要结算任务 | 1.5 + 0.5*n | n表示一个查询条件
RPT-009 | 通用报表 | 查询条件修改 | 新增1个查询条件，查询条件没有联动，需要结算任务 | 2 + 0.8*n | n表示一个查询条件
RPT-010 | 通用报表 | 查询条件修改 | 新增1个查询条件，查询条件需要联动（和现有条件有依赖），需要结算任务 | 2 + 1*n | n表示一个查询条件
RPT-011 | 通用报表 | 算法修改 | 修改算法（数据源增加枚举、算法条件发生变更等，不涉及数据源变更及老数据结算） | 3 | 每张报表3人天
RPT-012 | 通用报表 | 算法修改 | 修改算法（涉及数据源变更） | 4.5
RPT-013 | 通用报表 | 算法修改 | 修改算法（涉及老数据结算） | 4.5
RPT-014 | 外部接口 | 新增接口 | 提供文本文件接口给外部调用 | 12
RPT-103 | 通用报表 | 页面布局修改 | 修改一张普通报表字体大小或颜色,不影响页面布局。 | 2
RPT-104 | 通用报表 | 页面布局修改 | 修改一张普通页面的布局风格(调整画面大小、滚动条、组件位置、组件大小) | 4
RPT-105 | 通用报表 | 目录菜单修改 | 修改目录树的菜单目录结构（目录树结构调整，不涉及UCD和版面变化） | 3
RPT-101 | 通用报表/Dashboard | 图表修改 | 新增1个静态图(折线图/柱状图/饼图)，不需要引入数据源(重新结算图标数据) | 7
RPT-102 | 通用报表/Dashboard | 图表修改 | 新增1个静态图(折线图/柱状图/饼图)，需要引入数据源(重新结算图标数据) | 13

## 工作量评估责任人
部件名称 | 工作量评估责任人 | 备注
Report | 邱涛 00255622