## Sheet1
序号 | 会议 | 任务描述 | 当前进展 | 状态 | 提出时间 | 计划完成时间 | 责任人
1 |  | 周报模板调整（既要有问题和进展,也要有任务和版本规划） |  | Closed | 2017-07-03 | 2017/7/4 | 邱涛
2 |  | 周四上午会议（1.迭代回顾，2. 自动化测试方案和兼容规则 |  | Closed | 2017-07-03 | 2017/7/10 | 曹洁生
3 |  | 上RAT之前,工作量需要得到华为和中软双方的确认,否则不具备上回条件 | 已刷新 | Closed | 2017-07-03 | 2017-07-15 | 邱涛/万明亮
4 |  | 维护现网问题的解决办法组织培训,需要相关人都了解,避免重复犯相同的错误 | 7.11组织培训 | Closed | 2017-07-03 | 2017-07-15 | 韩正晶
5 |  | 评估工作量标准 | 已完成第一版 | Closed | 2017-06-26 |  | 曹洁生、邱涛
6 |  | 给出自动化测试的方案 |  | Closed | 2017-06-26 |  | 曹洁生
7 |  | 本次上会需求点接纳，但尚不具备AHB入口条件，AHB前重新审视 |  | Closed | 2017-06-26 |  | 瞿成兵
8 | 周例会 | 易数数据传输服务无法使用， 重启DTM解决，还在定位错误原因。---引导下线，跟田俊杰沟通，落需求，屏蔽传输页面 | 2017-07-10:已在7月上半月规划版本，待上线数据支撑组使用正常后，将DTM页面屏蔽。 2017-07-17：版本待验收 2017-07-25: 版本待验收,如果通过,请业务试用(验收责任人邱涛) 2017-07-29：版本已验收，田俊杰已验证OK，待上线。 2017/7/31: 8月10号前上线; 2017/8/4:待上线 2017/8/14:已上线，未使用，本周推动一线使用 2017/8/18:田俊杰已确认使用OK | Closed | 2017-06-26 | 2017-07-30 | 邱涛
9 |  | 风控是安全做还是大数据做 | 数据由大数据提供，风控系统由安全自己做 | Closed | 2017-06-26 |  | 苏强
10 |  | 周二下午梳理需求入口标准和出口条件以及认证，评审标准发出达成依据 |  | Closed | 2017-06-26 |  | 曹洁生
11 |  | 骨干录入OMP |  | Closed | 2016-06-16 |  | 曹洁生
12 |  | 如何判断已被CDN加速，输出方法 |  | Closed | 2016-06-16 |  | 韩正晶
13 |  | 维护现网操作历史记录 |  | Closed | 2016-06-16 |  | 韩正晶
14 |  | 月度报表的结算有2个指标失败，需协助定位 | 已恢复 | Closed | 2016-06-16 |  | 韩正晶
15 |  | UPARK与苏州绿区虚拟机之间网络质量不好，页面加载慢 |  | Closed | 2016-06-16 |  | 潘磊
16 | 周例会 | 确认视频后续版本计划;需要确认2B合同到期时间; | 2017-07-17:今年主要是2C需求，2B还未启动，当前无计划 2017-7-21： 跟视频侧产品经理确认，由于华为账号、华为支付暂不考虑支持运营商2B的特性（一键注册、一键订购、中期收租等），APP也不会做定制，17年底前不会考虑2B特性版本计划； 存量局点后面的策略整体是，不收编，合同到期后终止； 如果存量运营商想继续合作，引导做套餐的融合（如订购视频 送捆绑流量），支付通道、短信通道的合作，并接受华为视频APP不定制； 对于新增局点，如果运营商认可上面的要求，可以合作； 2017/7/24: 已有的2B合同不再续签,到期下线;需要确认2B合同到期时间; 2017/7/28:视频当前项目的合同&商用时间情况;每个合同的有效期为 3—5年;跟RDPM、产品管理、SE确认：2B项目，暂时没有后续路标 2017/8/4:游戏产业项目信息确认中，答复下周反馈 2017/8/14:（视频）中东北非延续3年，南太及其他延续5年（到2022年）；游戏产业待确认； 2017/8/18：确认合同信息20个，还有15个点在收集中。 | Closed | 2017-07-10 | 2017-07-30 | 瞿成兵,邱涛
17 |  | FI的权限需要收回 | 2017-7-14:七台可收回，剩余一台还需沟通收回 2017-7-21:已回收 | Closed | 2017-07-10 | 2017-07-15 | 曹洁生
18 |  | 1,现网做了一些数据清理,需要整理出指导书;作为后续类似操作的指导; 2,数据清理的工作,是否可以做到软件版本中,需要瞿成兵分析 | 2017-7-12：清理方案昨天发出来了 ； 2017-7-17：方案需重新评审 2017-7-21:建议易数在统计结算时，对于hbase表数据量较大时，要避免 hive_on_hbase的查询（除非可以通过rowkey直接过滤），尽量 优化为 hive内部关联查询（通过hive原始话单，或者 数据模型表）； 定期清理hbase表数据是 临时方案； | Closed | 2017-07-10 | 2017-07-15 | 瞿成兵
19 | 周例会 | 磁盘下线方案,需要在本月完成现网实施,目标是下线60%的空间 | 2017-7-14:方案评审中 2017-7-21：下线磁盘方案评审中 2017/7/24:今天评审一下 2017/7/28:方案正在家里的测试环境上验证，但是退服太慢160G 数据退服了30个小时，正在定位中； 2017/8/14：已下线20台，上周因为游戏产业报表性能问题下线暂停，要根据游戏产业的优化结果再确定下线计划； 2017/8/18：1、目前datenode节点已退服39个； 2、分析没有使用的或下线的应用节点清退，目前已经确认的9台（应用退服分析.xlsx） 3、测试床9台已经清理。 可以清退的机器累计：52台，目前还差30台，下周继续退服30台 本周每天退服10台，本周4前退服30台 2017/8/28:当前还有79台，本周应该可以完成 2017/9/4:已下96台，还剩余90台，费用相差16W左右，20号再讨论，当前先暂停下 | Open | 2017-07-10 | 2017-07-30 | 韩正晶
20 | 周例会 | 自动化用例,按照上周专题会议的而结论, 当前已经没有可见的技术障碍,需要在201707H1的版本中,需要实现自动化 | 2017-7-14:测试环境搭建中，BDI部件异常，正在解决 2017/7/24:新迭代的自动化必须完备,如果本迭代完不成,下个迭代优先安排; 2017/7/31:1,测试策略审视;2,需要考虑向wisedata迁移 2017/8/14：随201708H1迭代会发布07H2和08H1的自动化测试用例，向wisedata迁移后，用例入库部分改 2017/8/18:当前已按照迭代配套自动化测试用例 | Closed | 2017-07-10 | 2017-07-30 | 曹洁生
21 |  | 输出版本迁移方案，需标明工作量 | 2017/7/24:今天专门review 2017/7/28:已经刷新方案，28日下午向尤总汇报 | Closed | 2017-07-17 | 2017-07-21 | 蒋潇、邱涛
22 |  | 将网上问题合入现在的版本，增加一条需求跟踪 | 2017-07-25: 已合入RAT汇总表单 | Closed | 2017-07-17 | 2017-07-21 | 邱涛
23 |  | 7月24日过一次AAR | 2017/7/24: 25日上午召开 | Closed | 2017-07-17 | 2017-07-24 | 曹洁生
24 |  | C500Sp205补丁问题清单澄清分析，需要分析补丁的是否被其他句点使用过？是否稳定？是否对外部如bdi有联动以来升级。 | 2017-7-21：已经分析,SP205版本解决的问题和edata关系不大;暂时不需要升级;SP206已经发布,德电项目准备使用,建议如果需要升级,在德电升级2个月后升级SP206 | Closed | 2017-07-17 | 2017-07-21 | 韩正晶
25 |  | 找王芳山明确调度组件和报表展示组件技术选型 | 2017-7-25：1. 报表展示组件技术选型是，80%需求可以基于HA完成，剩余20%需求无法基于HA完成的，使用FineReport定制。对于易数这种海外项目，结果数据导出并同步到国内，在FineReport上展示。 2. 调度组件技术选型是TCC。TCC支持的调度策略和支撑的场景比BDI更丰富。平台组规划在明年上半年引入（或参考并重新实现）BDI的ETL图形化开发能力。OneData和易数使用脚本实现的ETL功能不需要迁移。 3. 易数架构收编方案参照WiseData当前架构，报表展示组件选型FineReport、调度组件选型TCC。 | Closed | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 蒋潇
26 |  | FI 内存加载使用原理澄清 | 2017/7/28：已经澄清：FI 内存使用原理与普通tomcat容器使用一样 NameNode实例的GC_OPTS 服务端参数 JVM前4个值为，-Xms2G -Xmx4G -XX:NewSize=128M -XX:MaxNewSize=256M需要根据文件对象修改为具体的内存设置值参考如下 /opt/huawei/Bigdata/etc/xx_xx_NameNode/ENV_VARS 是可配置的 | Closed | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 韩正晶
27 | 周例会 | BDI日结算报表需要6个小时才能跑完，性能比较慢，需要与邱涛 一起分析定位 | 2017/7/28:目前是重点对于消耗时长最长的易数日表统计V2/H003：内容概览日表统计进行优化;月初时即需要153分钟，现在月末结算优化到117分钟，不再报内存溢出错误 2017/8/4:分析原因，明细表索引创建时间由原40分钟增长到2小时，对处理总时长影响很大，需要FI支持定位。 2017/8/14:已调整参数，但没有效果，需进一步定位 2017/8/18:索引创建已将索引创建流程抽出，手动创建索引，执行频率为一天一次。待观察没有问题后修改为自动。同时优化JAVA实现中。 2017/08/25:系统优化到有2小时时间窗。但新上线版本的特性由于增加了维度，统计时间拉长，现暂将此统计分支下线，不影响其它旧特性运行。 2017/9/4：当前较稳定，待观察 | Open | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 韩正晶、邱涛
28 | 周例会 | 了解需求接纳和Devops的关系，并做讲解 | 2017/7/31:继续研究: TRM用起来,TALM关注实例化需求,SmartIDE关注特性开发和看板, CIDA关注自动化测试, DTS, Deployment 2017/8/18:后续SE要往TRM和TALM上录入需求，并作分解，工具持续引入 2017/8/25:模板已更新 2017/9/4：下午单独讨论 | Open | 2017-07-24 | 2017-07-31 | 曹洁生
29 | 周例会 | 补齐吞吐量(预留1人月给邱涛,蒋潇; 用于新的wisedata版本前期试点, 万明亮安排个骨干) | 2017/8/3:201708H2,201709H1预留 2017/8/24:已预留李浩 | Closed | 2017-07-31 |  | 万明亮
30 | 周例会 | 项目管理的内容汇报 | 2017/8/4：需要重新修改汇报材料，下周重新汇报 2017/8/18:请假回来后，尽快汇报 | Closed | 2017-08-07 | 2017-08-14 | 万明亮
31 | 周例会 | 视频和游戏版本是否一起发布 | 2017/8/18:当前前台和文件基本没有耦合，可以统一由中软发布 | Closed | 2017-08-14 |  | 曹洁生、邱涛、瞿成兵
32 | 下半年工作讨论 | 自动发报功能从ISA迁移到其他方案，确定目标方案 | 已确定方案 | Closed | 2017-08-04 | 2017-08-11 | 蒋潇
33 | 下半年工作讨论 | 梳理svn的目录结构和流程架构，包含引导文档和Readme，目录架构里定义出业务，技术占，运作，周报等目录，由引导文档可快速索引到精细化材料 | 2017/8/18：当前svn目录和引导文档已整理好，项目组周例会发布，后续持续刷新 | Closed | 2017-08-04 | 2017-08-11 | 曹洁生、万明亮
34 | 下半年工作讨论 | 后台统计指标整理 | 8月17日晚培训完成 | Closed | 2017-08-04 | 2017-08-11 | 万明亮
35 | 下半年工作讨论 | 项目奖金的解决 |  | Closed | 2017-08-04 |  | 苏强、张大勇
36 | 下半年工作讨论 | 游戏后继版本管道确认 | 已确认，6人月每月。 | Closed | 2017-08-04 | 2017-08-11 | 邱涛
37 | 下半年工作讨论 | 游戏合同信息确认 | 确认合同信息20个，还有15个点在收集中。 | Closed | 2017-08-04 | 2017-08-11 | 邱涛
| 周例会 | 出入口条件，军规需要完善更新 | 2017/8/25:已更新，实时更新 | Closed | 2017-08-21 |  | 曹洁生
38 | 周例会 | namenode内存大小设置原理和启用标准 | 2017/8/28：周一已分析完 | Closed | 2017-08-21 |  | 韩正晶
39 | 周例会 | 迁移工作量评估 | 2017/8/28：正常报表一报表11人天 | Closed | 2017-08-21 |  | 蒋潇
40 | 周例会 | 列出学习书单，团队分工，互相交流 | 2017/8/28：已提供 | Closed | 2017-08-21 |  | 蒋潇
41 | 周例会 | 立项中的需求必须个RAT中一致，那么维优和验收测试人员如何包工作量 | 2017/8/25:维护及验收的需求列表标明，正常包入工作量中 | Closed | 2017-08-21 |  | 曹洁生
42 | 周例会 | 流水线如何验证升级是否正常 | 2017/8/25: | Closed | 2017-08-21 |  | 曹洁生
43 | 周例会 | 特性经理如何拿到项目奖金，需要向公司对齐，并且共同讨论方案 | 2017/8/28：28号已汇报，需要与下面的人达成一致 2017/9/4：毛利率已达到，但是需要明年才能实现； | Closed | 2017-08-21 |  | 万明亮
47 | 周例会 | 协调香港C60集群环境 |  | Open | 2017-09-04 |  | 苏强