## 汇总层模型问题列表
问题日期 | 表名 | 问题 | TD解答 |  | 问题提出人 | TD答复人 |  | 状态 | 是否关闭 | 其他备注
2017-01-23 | 字段命名 | 日期分区的英文名是否和整合层保持一致 pt_d | 可以与整合层一致，我们将在模型全部评审后，统一修改 |  | 赵惠珍 | 王植凤 | 2017-02-08
2017-01-23 | 视频播放内容汇总日表 | 播放次数需分为游客和非游客 | 登录用户标志可区分 |  | 赵惠珍 | 王锦 | 2017-01-23 | 已答复
2017-01-23 | PUSH营销汇总日表 | 直接在汇总层就算出发送量、到达量、清除量、下载量等指标 有可能当前脚本跑不动 | 最近三天的数据，按天增量统计，并且只统计PUSH营销的。应该程序可以运行。 |  | 赵惠珍 | 王植凤 | 2017-01-24
2017-01-23 | PUSH营销汇总日表 | PUSH营销汇总日表这个表做成增量和以前不统一 以前的逻辑：取今天更新的数据同昨天结果（所有的发放情况）进行综合统计，得到每一个活动 原因：为了防止有些数据异常，之前发送成功的，又重发显示失败等造成统计结果不准确 | 模型实现上，可以参考现有的消息缓存48小时的特殊处理。 |  | 赵惠珍 | 王植凤 | 2017-01-24 |  |  | 不太清楚这个特殊处理，不过营销的表我觉得最好再次和业务的沟通； 他需要的是个全量表还是每日增量的数据，还有主键最好也再次确认一下
2017-01-23 | PUSH营销汇总日表 | PUSH营销汇总日表这个表是只做一张表嘛？不需要提前在imei上打标志吗？--看备注 | 此表目前已经是到IMEI的粒度了。 |  | 赵惠珍 | 王植凤 | 2017-01-24 |  |  | 不是说粒度需要到imei粒度，是说清除量等之前是在imei上打上清除标志，报表中展示的发送量是指发送到的Imei数；
2017-01-23 | PUSH营销汇总日表 | 营销的数据来源不仅只有push，还有短信和email | 模型名称是PUSH营销，重点需求无短信营销和email营销。 |  | 赵惠珍 | 王锦 | 2017-01-23 |  |  | 现在的报表是没有分析到短信营销和email营销，但是业务要求考虑 --已发邮件给孟脉
2017-01-23 | 设备相关 | 设备的数据量很大，业务编号是否改为业务分区 | 现在的平台，不是根据日期来分区的吗？我们模型里面没有分区字段 | 可以将该字段设计为分区，名称上 还是保持业务的叫法 | 赵惠珍 | 王植凤 | 2017-02-08 |  |  | 分区可以有多个
2017-01-23 | 设备相关 | 比较不明白现在业务统计数量一般是imei为什么有帐号业务活跃汇总日表而没有‘设备业务活跃汇总日表’ | 设备活跃无统一口径，所以设计了设备活跃汇总日表，是汇总到设备和业务的，支持各种活跃口径的统计，没有汇总业务粒度的设备活跃数。 |  | 赵惠珍 | 王锦 | 2017-01-23
2017-01-23 | 联盟广告业务操作汇总日表 | 联盟广告业务操作汇总日表中总请求数-有效点击数和上面的指标不是一个层次的，为什么要统一到一张表中 | 模型设计的时候，已经按三张表共用的维度进行汇总了。 |  | 赵惠珍 | 王植凤 | 2017-01-24 |  |  | 广告结果表没有imei这个粒度，四张日志表是到imei的粒度。不知道该怎么整合 20170206:目前没有把广告结果表的数据包含在此模型内。--王植凤
2017-01-23 | 指标 | 优酷和sohu的视频播放次数和用户数是从哪个汇总层表出的呢？同样的音乐的播放次数和阅读的用户数这些指标是从哪个汇总层表出的呢？ | 音乐的播放次数和阅读要从BISK出数据，在汇总层没有做。 |  | 赵惠珍 | 王锦 | 2017-01-23 | 已答复
2017-01-23 | 指标 | BISDK的不在汇总层做吗？大多数的指标都是从BISDK里面解析出来的 | 由于BISDK都是按大字段拆分使用。可以根据不同的需求，自己去特别加工。 |  | 赵惠珍 | 王植凤 | 2017-01-24 |  |  | 共性的指标建议在汇总层加工出来，有些需要做特殊处理的最好统一口径避免集市层加工又出现不同口径的情况（如：搜狐和优酷视频不能仅仅通过包名来区分，还需要加上版本号）
2017-01-23 | 视频播放内容汇总日表 | 只有一个盖亚视频为什么还需要业务编号？如果有业务编号为什么不把优酷和搜狐的整合进来？ | 现在优酷和搜狐信息从BISDK来，不在汇总设计 | 模型设计需要考虑前瞻性，方便后续区分不同视频 | 赵惠珍 | 张红静 | 2017-02-06 |  |  | 现在优酷和搜狐信息从BISDK来，不在汇总设计。那为什么还需要业务编号？？
2017-01-23 | 视频播放内容汇总日表 | 为什么需要注册帐号类型代码等是有什么业务场景吗？ --如果是分析观看视频常用的是什么类型的账号，是否需要的是自注册帐号 | 自注册账号类型是公共的维度。不影响数据粒度及使用。如果，目前报表不需要使用此字段，可以放着不用。 | 这个业务场景，可以分析不同注册类型的账号视频播放行为的差异； 账号和设备维度的冗余字段设计是统一考虑的，与梁笑、何远洪共同讨论多次确定的。 | 赵惠珍 | 王植凤 | 2017-01-24 |  |  | 我觉得这个注册帐号类型代码数据冗余不需要放在这张表里吧，视频播放这个行为不管以后有什么业务和注册账号类型有什么关系呢？
2017-01-23 | 帐号业务活跃汇总日表 | 华为帐号数据量全量是什么？只注册没有登陆的用户需要补进去吗？（如果是，数据源少了） | 每天的全量数据，是活跃表，不补进去 | 梁笑要求的全量及提供的口径，还缺哪些数据，我们再与梁笑沟通 20170215/粱笑、王植凤：梁笑确认需要添加Dwd_Pty_UP_Ds_His表中的数据。现在模型文件已经完成修改 | 赵惠珍 | 张红静 | 2017-02-09 |  |  | 如果是全量表的话B0补B2是需要考虑的，和活不活跃没有影响
2017-01-23 | 主题下载汇总日表 | 内容编号只要升级主题壁纸吗？杂志的信息呢？ | 杂志数据，维度上面无法整合到主题下载里面。可以从整合层里面提取。 |  | 赵惠珍 | 王植凤 | 2017-01-24 |  |  | 得到主题的静态信息是在集市层自己加工吗？这个是常用的信息。不需要提前做整合么？
2017-01-23 | 帐号业务活跃汇总日表 | 这个表的主键为什么登陆渠道编号是主键，注册渠道编号就不是呢？出于什么考虑将注册和登陆的信息融合在一起 | 注册渠道编号是做为一个冗余维度做到模型内的，不影响数据的主键。每个华为帐号编号对应一个注册渠道编号。 |  | 赵惠珍 | 王植凤 | 2017-02-08
2017-01-23 | 设备业务活跃汇总 | 需要增加一个来源代码吗？在计算有些指标需要区分来源 | 各来源分类已经分类统计出首次日期及最近使用日期 |  | 赵惠珍 | 王植凤 | 2017-02-09 |  |  | 这个待定，增加这个标志。我们在计算需要区分来源的指标比较容易。不然其他的办法太麻烦了。
2017-01-23 | 应用调用API汇总日表 | 为什么需要增加应用二级子类型代码，它和帐号是1对多的关系 | 模型已经调整 |  | 赵惠珍 | 王植凤 | 2017-02-06
2017-01-23 | 开发者应用开发汇总表 | 该表中实名认证标志整合层没有已经修改了 | 模型已经调整取数口径 |  | 赵惠珍 | 王植凤 | 2017-02-09
2017-01-23 | 应用市场操作汇总日表 | 详情操作标志:是否在操作类型为下载时的判断？能够区分详情页、非详情页 | 应用市场相关模型20170208与田主确定完新版本 |  | 魏芹 | 王植凤 | 2017-02-09
2017-01-23 | 应用市场操作汇总日表 | 更新标志:是否在操作类型为下载时的判断？能够区分更新、非更新；更新又包括闲时更新和非闲时更新 | 应用市场相关模型20170208与田主确定完新版本 |  | 魏芹 | 王植凤 | 2017-02-09
2017-01-23 | 应用市场操作汇总日表 | 应用评论次数：操作类型为70的是所需要的评论数据吗？请确认。操作类型：69评论列表;70评论回复列表 | 应用市场相关模型20170208与田主确定完新版本 |  | 魏芹 | 王植凤 | 2017-02-09
2017-01-23 | 应用市场操作汇总日表 | 应用评论次数：是否应该从ODS_HISPACE_SCORE_LOG_DM表获取 | 应用市场相关模型20170208与田主确定完新版本 |  | 魏芹 | 王植凤 | 2017-02-09
2017-01-23 | 应用市场应用操作汇总 | 请问只是针对服务器端、客户端的的一个整体统计吗？ | 应用市场相关模型20170208与田主确定完新版本 |  | 魏芹 | 王植凤 | 2017-02-09
2017-01-23 | 应用市场应用操作汇总 | 应用市场操作汇总日表和应用市场应用操作汇总，这两张表名，看起来容易产生混淆？能够根据存储内容，清晰区分？ | 应用市场相关模型20170208与田主确定完新版本 |  | 魏芹 | 王植凤 | 2017-02-09
2017-01-23 | 应用市场应用操作汇总 | 应用评论次数、应用评论设备数：是否考虑从ODS_HISPACE_SCORE_LOG_DM这张表取数还是从通过操作日志的操作类型为70评论回复列表 ？ | 应用市场相关模型20170208与田主确定完新版本 |  | 魏芹 | 王植凤 | 2017-02-09
2017-01-23 | 应用下载汇总日表 | 下载状态代码：是否把下载安装日志表的情况考虑进去：下载开始、下载结果、安装结果、下载成功、安装成功 | 应用市场相关模型20170208与田主确定完新版本 |  | 魏芹 | 王植凤 | 2017-02-09
2017-01-23 | 应用下载汇总日表 | 下载安装日志表：是否把更新或者搜索下载的情况考虑进去？ | 应用市场相关模型20170208与田主确定完新版本 |  | 魏芹 | 王植凤 | 2017-02-09
2017-01-23 | 应用下载汇总日表 | 操作日志表：是否在操作类型为下载时的判断？区分详情页、非详情页 | 应用市场相关模型20170208与田主确定完新版本 |  | 魏芹 | 王植凤 | 2017-02-09
2017-01-23 | 应用下载汇总日表 | 操作日志表：是否在操作类型为下载时的判断？区分更新、非更新、闲时更新、非闲时更新？ | 应用市场相关模型20170208与田主确定完新版本 |  | 魏芹 | 王植凤 | 2017-02-09
2017-01-23 | 应用下载汇总日表 | 如果区分独立游戏、融合游戏、应用市场？ | 应用市场相关模型20170208与田主确定完新版本 |  | 魏芹 | 王植凤 | 2017-02-09
2017-01-23 | 关键字搜索 | 为什么关键词搜索汇总日表和搜索操作汇总日表做成两张表，从表名看不容易区分？是否考虑关键字搜索这块做成一张表？ | 维度不一样，无法做到一张表里面。 关键词搜索汇总，主要是按关键字维度汇总。 搜索操作汇总日表，需要考虑到详情、榜单等维度 |  | 魏芹 | 王植凤 | 2017-01-24
2017-01-23 | 关键词搜索汇总日表 | 缺少游戏类区分标志，通过source来判断 | 可以通过模型中关键词、来源，两个字段来判断 |  | 魏芹 | 王植凤 | 2017-01-24
2017-01-23 | 搜索操作汇总日表 | 服务器类型代码具体存储内容是什么？ | 大字段拆分字段，主要存放类似于：servicetype:8 |  | 魏芹 | 王植凤 | 2017-01-24
2017-01-23 | 应用安装汇总日表 | 缺少安装时间：例如首次安装时间、最近一次安装时间、更新时间、卸载时间等？ | 整合层中的“设备应用安装统计”模型已经包含此统计信息 |  | 魏芹 | 王植凤 | 2017-02-08
2017-01-23 | 社交平台聊天汇总日表 | 首次单聊日期、首次群聊日期是否考虑创建一个字段解决？ | 不考虑。此表设计中，无法通过维度字段区分单聊、群聊 |  | 魏芹 | 王植凤 | 2017-01-24
2017-01-23 | 社交平台聊天汇总日表 | 是否考虑创建消息类型？例如存放是单聊还是多聊等 | 不考虑。此表设计中，无法增加消息类型的维度来存放多聊还是单聊。否则，其它指标会有重复统计的情况 |  | 魏芹 | 王植凤 | 2017-01-24
2017-01-24 | 字段命名 | 有些字段名称和整合层不一致，如：系列在整合层叫做系列名称 | 可以与整合层一致，我们将在模型全部评审后，统一修改 |  | 赵惠珍 | 王植凤 | 2017-02-08
2017-01-24 | 字段命名 | 有些字段的英文名和整合层不一致，如：外部型号 | 可以与整合层一致，我们将在模型全部评审后，统一修改 |  | 赵惠珍 | 王植凤 | 2017-02-08
2017-01-24 | 字段命名 | 日期分区在整合层是作为技术字段不在模型体现，这个整合层和汇总层是否需要统一，如果需要字段顺序能否一致 | 可以与整合层一致，我们将在模型全部评审后，统一修改 |  | 赵惠珍 | 王植凤 | 2017-02-08
2017-01-24 | 帐号业务活跃汇总日表 | 建议增加imei字段,数据从up操作日志中提取 | 此模型设计的思想，就是帐号与业务相关的活跃信息。 |  | 佘国俊 | 王植凤 | 2017-02-08
2017-01-24 | 支付相关设计 | 建议支付多维汇总日表、账号支付汇总日表、设备支付汇总日表采用一张就同时包含账号和设备的(建议就目前支付多维日表)，增加针对业务一层的中等级别汇总的日表，这一层直接汇总到业务分类（去除包括账号和设备、支付方式等），业务统计只需要关注 业务类型 支付的笔数或次数 支付金额(或流水)、支付APPU值、甚至支付失败次数，支付成功或失败占比，在此基础上可以建立TOP N的排行或者基于时间序列的趋势对比 | 如果单独从业务支付分析的角度，可以做业务支付表，现在已经设计了此模型。另外，目前汇总层设计，主要还是考虑到当前报表的使用情况以及拓展性来分不同角度来设计。 |  | 佘国俊 | 王植凤 | 2017-02-08
2017-01-25 | 帐号业务活跃汇总日表 | 是否考虑KPI中的IF_KPI以及IF_PC，这些指标是关联一张手工表得到的信息 | IF_KPI、IF_PC现在有多少需求使用此字段，目前收集的到80张需求里面，不常见。如果不是常用的话，只是关联一张手工表的话，可以放到具体需求里面去加工。 |  | 赵惠珍 | 王植凤 | 2017-02-08 |  |  | 主要是kpi报表使用，是关联手工表。但是在模型中没有体现该手工表
2017-02-08 | 主题下载汇总日表 | 该表是否需要新增主题下载时间feedback_time字段 | 主题下载时间feedback_time字段是时间戳的数据。不会考虑放此字段，但是，日期分区字段是取此字段的年月日。 |  | 赵惠珍 | 王植凤 | 2017-02-09 |  |  | 不是特别明白，在计算最近使用用户的时候需要主题下载时间，如果不加该字段。直接使用数据日期pt_d吗？能够保证pt_d和feedback_time是同一天吗？ 还是说pt_d需要特殊加工？？？
2017-02-09 | 所有涉及频度的表 | 汇总层是否有必要根据频度（频度指日、月等）进行设计表？ 一般情况下，根据频度设计有以下常见场景 情况一：在报表集市层实现，添加频度字段或者根据频度创建表（使用频率很高、数据量很大的情况下） 情况二：前端报表展示时通过工具或者代码直接实现（不影响效率的情况下） 情况三：如果对查询数据灵活度要求较高的，一般选择时间区间进行使用 | 汇总层是否有必要根据频度（频度指日、月等）进行设计表？ 这个确实不是所有的都有必要。 所以，目前的模型中，只有支付、活跃有做，其它的都没有做频度表。 |  | 魏芹 | 王植凤 | 2017-02-09