## Sheet1
|  | 2017年08月17日之前 | 2017年08月18日之前 | 2017年08月23日之前（业务灰度发布8月26，正式上线8月31） | 2017年08月25日之前 | 2017年8月29日之前（有变更） | 2017年09月04日之前 | 2017年09月08日之前 | 2017年09月15日之前（暂定）
郭培珍 | 业务服务器开发 | 数据源变更以及报表后台修改方案制定
张剑/王永亮 | 业务服务器测试 |  |  | 与BI测试联调
罗汝斌 | 业务服务器运营 |  | RAT需求-数据源变更（数据源字典，测试报告，测试数据） |  | RAT需求-报表变更（整理涉及影响的报表，提供报表低保真，口径）
王蒙蒙 | BI数据代表 | 数据源变更以及报表后台修改方案制定，进展跟踪
徐腾飞 | BI报表开发 | [5 empty] | 模型组给出表结构，开始报表修改工作 |  | 报表开发工作结束
何远洪 | BI模型组开发 |  |  |  |  | ods表可用（方案：参见sheet2）已与何远洪沟通 | 模型组给出dwd层表结构 | dwd层表可用
邱才修 | BI模型组测试 |  |  | 与业务测试联调（已与邱才修沟通,2~3天完成联调） |  |  |  | dwd层表测试联调
DONE
DONE

## Sheet2
现状 |  |  | 目标ODS层 |  | 目标DWD层 |  | 目标
表名 | ODS_CLOUD_PHONE_OPER_LOG_DM | ODS_CLOUDPHOTO_LOG_DM | 表名 | ODS_****** | 表名 | 待模型组填写 | 表名 | ODS_CLOUD_PHONE_OPER_LOG_DM | ODS_CLOUDPHOTO_LOG_DM
业务范围 | allbackup，cloudbackup，hidisk，photoshare，pim，phonefinder | cloudphoto | 业务范围 | allbackup，cloudbackup，hidisk，photoshare，pim，phonefinder，cloudphoto | 业务范围 |  | 业务范围 | allbackup，cloudbackup，hidisk，photoshare，pim，phonefinder | cloudphoto
目前字段名称 | time | time | 字段名称 | time | 字段名称 | 待模型组补充 | 目前字段名称 | time | time
| name | api_name |  | name |  |  |  | name | api_name
| uid | uid |  | uid |  |  |  | uid | uid
| device_id_aes | device_id_aes |  | device_id_aes |  |  |  | device_id_aes | device_id_aes
| code | response_id |  | code |  |  |  | code | response_id
| info | response_desc |  | info |  |  |  | info | response_desc
| extend | ip-新接口不再有ip字段 |  | extend |  |  |  | extend | extend
|  | extend_1 extend_2 extend_3 extend_4 extend_5 extend_6 extend_7 extend_8 extend_9 extend_10（新接口中将extend合并为extend） |  | 新增字段1 |  |  |  | 新增字段1 | 新增字段1
|  |  |  | 新增字段2 |  |  |  | 新增字段2 | 新增字段2
|  |  |  | 新增字段3 |  |  |  | 新增字段3 | 新增字段3
|  |  |  | 新增字段4 |  |  |  | 新增字段4 | 新增字段4
|  |  |  | 新增字段5 |  |  |  | 新增字段5 | 新增字段5
|  |  |  | 新增字段6 |  |  |  | 新增字段6 | 新增字段6
|  |  |  | 新增字段7 |  |  |  | 新增字段7 | 新增字段7
|  |  |  | 新增字段8 |  |  |  | 新增字段8 | 新增字段8
|  |  |  | 新增字段9 |  |  |  | 新增字段9 | 新增字段9
备注： | 1、如果9月1号正式开始推新版本数据源过来，9月1号之前的ods数据需要做移植，针对phone_oper的表直接移植即可，新增字段为空，针对cloudphoto的表，需要将extend_1,到extend_10的字段合并为json字符传，作为新表的extend。Ip字段没有了
2、pim业务的源数据日志文件由1个变成两个，汝斌注意填写数据源的时候文件个数，文件名称等
3、业务8月26号灰度发布，8月31号正式发布
4、最迟8月30号ODS表可用，否则影响数据源接入