## ODS数据接入验证
需求接纳时间 | 需求部门 | 所属业务 | Talm单号 | 提出人 | 数据代表 | 表名 | 变更点简述 | 联调接口人 | 计划 启动日期 | 实际联调 启动日期 | 联调 结束日期 | 联调状态 | 开发计划 | 上线计划 | 备注
| VMALL | VMALL |  |  | 刘宇 | ODS_VMALL_HI_DATA_DM | 原文件格式不变，内容上增加部分action_name |  |  | 2017-04-27 |  | pass |  |  | action_type有垃圾数据（历史遗留问题）
|  | 手机服务 | SR000977JI |  |  | ODS_PHONESERVICE_IM_INTERFACE_LOG_DM | 新增数据源 |  |  | 2017-05-10 |  | pass |  |  | 联系人：奚功成，需求单号有问题
20170303 | 开放平台 | Push | SR000918L4 | 蓝晓华 00338042 | 王伟标 | ODS_PUSH_DEV_LOGIN_NEW_DM | dev_id原来是明文，本次改为密文； ip原来为整形格式，本次改为密文 |  |  | 2017-05-04 |  | pass
20170310 | 开放平台 | 预装业务 | SR00092JN8 | 刘庆伦 00404788 | 王伟标 | ODS_DEV_CLOUD_FOLDER_PREINTALL_DM | 新增数据源 | 杨皝 WX277944 | 20170719 | 20170720 | 20170720 | pass | 2017-08-04 | 2017-08-11
20170320 | 开放平台 | 云文件夹 | SR000942RV | 蔡翠彬 00222379 | 王伟标 | ODS_DEV_CLOUD_FOLDER_APP_CPD_PRICE__DS | 新增数据源 |  |  |  |  | 需求废弃 |  |  | 和数据代表确认需求删除
20170331 | 开放平台 | Push | SR00095SAR | 蓝晓华 00338042 | 王伟标 | ODS_PUSH_MC_LOG_CRYPT_HM | 新增6个字段 sendDate、msgType、taskeId、sendChannel、expireTime、userTraceId六个字段 |  |  | 2017-04-28 |  | pass
20170331 | 开放平台 | Push | SR00095SAR | 蓝晓华 00338042 | 王伟标 | ODS_PUSH_CAMPAIGN_ADID_TASKID_DM | 增加新表，共8个字段 |  |  | 2017-04-28 |  | pass
20170331 | 开放平台 | Push | SR00095SAR | 蓝晓华 00338042 | 王伟标 | ODS_PUSH_TOKEN_APP_DS | 新增1个字段；appCompressId |  |  | 2017-04-28 |  | pass
20170331 | 开放平台 | Push | SR00095SAR | 蓝晓华 00338042 | 王伟标 | Push端侧数据 | 原msgid改为push_unique_id，由多个字段组成的整形字段 |  |  | 2017-04-28 |  | pass
20170417 | 开放平台 | Push | SR000971HM | 蓝晓华 00338042 | 王伟标 | ODS_PUSH_MC_LOG_CRYPT_HM | 修改taskid字段 |  |  | 2017-04-28 |  | pass
| 视频业务部 | 华为视频 | AR00099UQR | 陈闯 | 叶琴 | ODS_HWMOVIE_VOD_CONTENT_DM | V2到V6版本升级，格式无变动 |  |  | 2017-05-20 |  | FAIL |  |  | 现网表结构11个字段，本次测试时新增一个，待走需求修改表结构；
| 视频业务部 | 华为视频 | AR00099UQR | 陈闯 | 叶琴 | ODS_HWMOVIE_VOD_CONTENT_COLUMN_DM | V2到V6版本升级，格式无变动 |  |  | 2017-05-20 |  | pass
| 视频业务部 | 华为视频 | AR00099UQR | 陈闯 | 叶琴 | ODS_HWMOVIE_PROGRAM_SUBJECT_VIEW_DM | V2到V6版本升级，格式无变动 |  |  | 2017-05-20 |  | pass
| 视频业务部 | 华为视频 | AR00099UQR | 陈闯 | 叶琴 | ODS_HWMOVIE_VOD_CONTENT_PRODUCER_DM | V2到V6版本升级，格式无变动 |  |  | 2017-05-20 |  | pass
| 视频业务部 | 华为视频 | AR00099UQR | 陈闯 | 叶琴 | ODS_HWMOVIE_SUBSCRIBER_RENTINFO_DM | V2到V6版本升级，格式无变动 |  |  | 2017-05-20 |  | pass
| 视频业务部 | 华为视频 | AR00099UQR | 陈闯 | 叶琴 | ODS_VIDEO_HIMOVIE_CP_BASE_INFO_DM | V2到V6版本升级，格式无变动 |  |  | 2017-05-20 |  | pass
| 视频业务部 | 华为视频 | AR00099UQR | 陈闯 | 叶琴 | ODS_VIDEO_HIMOVIE_CP_SOURCE_URL_DM | V2到V6版本升级，格式无变动 |  |  | 2017-05-20 |  | pass
| 视频业务部 | 华为视频 | AR00099UQR | 陈闯 | 叶琴 | ODS_VIDEO_HIMOVIE_CP_VOLUME_INFO_DM | V2到V6版本升级，格式无变动 |  |  | 2017-05-20 |  | pass
| 视频业务部 | 华为视频 | AR00099UQR | 陈闯 | 叶琴 | ODS_VIDEO_HIMOVIE_MV_GROUP_ARTIST_DM | V2到V6版本升级，格式无变动 |  |  | 2017-05-20 |  | pass
| 视频业务部 | 华为视频 | AR00099UQR | 陈闯 | 叶琴 | ODS_HWMOVIE_EPG_ACCESS_STAT_DM | V2到V6版本升级，格式无变动 |  |  | 2017-05-20 |  | pass
| 视频业务部 | 华为视频 | AR00099UQR | 陈闯 | 叶琴 | ODS_HWMOVIE_EPG_SUBSCRIBER_CDR_DM | V2到V6版本升级，格式无变动 |  |  | 2017-05-20 |  | FAIL |  |  | 现网表结构16个字段，文件中有30个字段，待走需求修改表结构；
| 视频业务部 | 华为视频 | AR00099UQR | 陈闯 | 叶琴 | ODS_HWMOVIE_SUBSCRIBER_PRE_RENTINFO_DM | V2到V6版本升级，格式无变动 |  |  | 2017-05-20 |  | pass
20170417 | 内容经营 | 视频云 | SR00095SCQ | 蒋慈文00322910 | 叶琴 | ODS_VIDEO_CLOUD_MOVIE_BASE_INFO_DM | 新增数据源 |  |  | 2017-05-04 |  | pass
20170417 | 内容经营 | 视频云 | SR00095SCQ | 蒋慈文00322910 | 叶琴 | ODS_VIDEO_CLOUD_MOVIE_BASE_CP_INFO_DM | 新增数据源 |  |  | 2017-05-04 |  | pass
20170417 | 内容经营 | 视频云 | SR00095SCQ | 蒋慈文00322910 | 叶琴 | ODS_VIDEO_CLOUD_MOVIE_VOLUME_DM | 新增数据源 |  |  | 2017-05-04 |  | pass
20170417 | 内容经营 | 视频云 | SR00095SCQ | 蒋慈文00322910 | 叶琴 | ODS_VIDEO_CLOUD_MOVIE_VOLUME_SOURCE_DM | 新增数据源 |  |  | 2017-05-04 |  | pass
20170422 | 内容经营 | 视频云 | SR00097FHO | 余家洲00354058 | 叶琴 | ODS_VIDEO_CLOUD_ORDER_INFO_LOG_DM | 新增数据源 | 王珺尧 WX444809 |  | 2017-06-05 | 2017-07-25 | PASS | 2017-08-04 |  | DTS2017061906300：入库以后，换行符导致数据部分丢失 叶琴：修改需求，去掉存在换行符的字段
|  | 生活服务 | SR00099AJM |  |  | BISDK打点日志 | 新增打点数据统计应用的启动次数 |  |  | 2017-05-11 |  | pass |  |  | 联系人：时进，需求单号有问题
|  | 应用市场 | SR00096IFG |  |  | ODS_HISPACE_EXPOSUREINFO_DM | 数据源接入 |  |  | 2017-05-15 |  | pass |  |  | 联系人：肖剑锋，需求单号有问题；layout字段由全数字组成，与数据字典不符
20170512 | 用户经营 | 钱包支付 | SR00098VV8 | 李宁 | 徐彩榴 | ODS_WALLET_WS_EVENT_CARDENROLL_INFO_DM | 新增数据源 |  |  | 2017-05-17 |  | pass
20170512 | 开放平台 | 广告 | SR0009889F | 欧阳国宁 00266817 | 王伟标 | ODS_DEV_ADV_ACCESS_HM | 新增一个字段impFcControlMode |  |  | 2017-05-15 |  | pass
20170512 | 开放平台 | 广告 | SR0009889F | 欧阳国宁 00266817 | 王伟标 | ODS_DEV_ADV_CLICK_HM | 新增一个字段impFcControlMode |  |  | 2017-05-15 |  | pass
20170512 | 开放平台 | 广告 | SR0009889F | 欧阳国宁 00266817 | 王伟标 | ODS_DEV_ADV_OTHER_HM | 新增一个字段impFcControlMode |  |  | 2017-05-15 |  | pass
20170512 | 开放平台 | 广告 | SR0009889F | 欧阳国宁 00266817 | 王伟标 | ODS_DEV_ADV_REQUEST_HM | 新增一个字段impFcControlMode |  |  | 2017-05-15 |  | pass
20170512 | 开放平台 | 广告 | SR0009889F | 欧阳国宁 00266817 | 王伟标 | ODS_DEV_ADV_T_USER_DS | 新增三个字段 |  |  | 2017-05-15 |  | pass
|  | 精准服务 | SR0009756K |  |  | ODS_DEV_ADV_T_TASK_DS | 新增数据源 |  |  | 2017-06-14 |  | pass |  |  | 联系人：李田戈，需求单号有问题
|  | 精准服务 | SR00097578 |  |  | ODS_DEV_ADV_T_SITE_DS | 新增数据源 |  |  | 2017-06-14 |  | pass |  |  | 联系人：李田戈，需求单号有问题
20170519 | Huawei Pay业务部 | 支付 | SR00099SGD | 王光如 | 徐彩榴 | ODS_WALLET_APPLICATION_DETAIL_DM | 新增数据源 |  |  | 2017-07-05 |  | pass
20170519 | Huawei Pay业务部 | 支付 | SR00099SGD | 王光如 | 徐彩榴 | ODS_WALLET_APPLICATION_HEAD_DM | 新增数据源 |  |  | 2017-07-05 |  | pass |  |  | applicationID字段推送数据与数据字典格式不一致，需刷新数据字典
20170519 | Huawei Pay业务部 | 支付 | SR00099SGD | 王光如 | 徐彩榴 | ODS_WALLET_BUSI_DATA_DM | 新增数据源 |  |  | 2017-07-05 |  | pass
20170519 | Huawei Pay业务部 | 支付 | SR00099SGD | 王光如 | 徐彩榴 | ODS_WALLET_CHARGE_ORDER_RCS_DM | 新增数据源 |  |  | 2017-07-05 |  | pass
20170519 | Huawei Pay业务部 | 支付 | SR00099SGD | 王光如 | 徐彩榴 | ODS_WALLET_POMOTION_INFO_DM | 新增数据源 |  |  | 2017-07-05 |  | pass
20170519 | Huawei Pay业务部 | 支付 | SR00099SGD | 王光如 | 徐彩榴 | ODS_WALLET_RECHARGE_CARD_RCA_DM | 新增数据源 |  |  | 2017-07-05 |  | pass
20170519 | Huawei Pay业务部 | 支付 | SR00099SGD | 王光如 | 徐彩榴 | ODS_WALLET_RECHARGE_CARD_RCS_DM | 新增数据源 |  |  | 2017-07-05 |  | pass |  |  | 该表status字段值有10， 数据字典里只有0,1,2,3,4,9
20170526 | 用户经营 | 全部业务 | SR0009AGVH | 廉小刚 | 肖剑锋 |  | 接入撞库数据源 |  |  |  |  | 不需联调 |  |  | 数据都是在HDFS内部，非外部接入的数据
20170526 | 用户经营 | 帐号社交 | SR0009AGRJ | 汪小玲 | 王蒙蒙 | ODS_COOPERATION_SYS_BLACK_LIST_DM | 新增数据源 |  |  | 2017-06-05 |  | pass | 2017-07-28 | 2017-08-04
20170526 | 用户经营 | 帐号社交 | SR0009AGVE | 汪小玲 | 王蒙蒙 | ODS_PHONESERVICE_IM_ARRIVAL_LOG_HM | 新增数据源 |  |  | 2017-06-05 |  | pass | 已完成
|  | 画像 |  |  |  | ODS_PERSONA_MKT_TASKINFO_EMAIL_DM | 新增数据源 |  |  | 2017-06-07 |  | pass | 已完成 |  | 联系人：张旭
20170609 | Huawei Pay业务部 | Huawei Pay | SR0009B5P0 | 王光如 | 徐彩榴 | ODS_WALLET_T_WS_EVENT_CARDENROLL_DM | 新增四个字段 |  |  | 2017-06-06 |  | pass
20170609 | Huawei Pay业务部 | Huawei Pay | SR0009BB7P | 王光如 | 徐彩榴 | ODS_WALLET_EVENT_CARDSWING_DM | 新增五个字段 |  |  | 2017-06-06 |  | pass
20170609 | Huawei Pay业务部 | Huawei Pay | SR0009BB96 | 王光如 | 徐彩榴 | ODS_WALLET_WA_POI_DM | 新增数据源 |  |  | 2017-06-06 |  | pass
20170609 | 视频业务部 | 华为视频 | SR0009A42M | 余家洲00354064 | 叶琴 | ODS_HWMOVIE_PLAY_RECORD_DM | 新增数据源 |  |  | 2017-06-16 |  | pass | 已完成 |  | 现网已配置接入 多处字段为空，与文档不一致
20170609 | 视频业务部 | 华为视频 | SR0009A42M | 余家洲00354064 | 叶琴 | ODS_HWMOVIE_PERIODIC_DM | 新增数据源 |  |  | 2017-06-16 | 2017-07-18 | pass | 已完成 |  | 现网已配置接入 1.多处字段为空，与文档不一致 2.VIDEOQUALITY字段有为0的记录，此字段为用户选择的清晰度
20170609 | HiCloud业务部 | 基础服务 | SR0009BFSU | 罗汝斌 | 王蒙蒙354379 | ODS_CLOUDPHOTO_LOG_DM | 新增数据源 |  |  | 2017-06-17 |  | finish |  |  | 数据源已按txt存储接入 遗留问题：8月份业务侧解决如下问题之后按orc接入；源数据字段有7位的，8位的，11位，数据字典是17位
20170609 | HiCloud业务部 | 基础服务 | SR0009BFSU | 罗汝斌 | 王蒙蒙354379 | ODS_CLOUD_PHONE_OPER_LOG_DM | 新增数据源 |  |  | 2017-06-17 | 2017-07-18 | pass | 2017-08-04 | 2017-08-11
20170609 | 开放平台 | 主题 | SR0009BH0U | 赖大印 00210720 | 王伟标 |  | 在线主题数据源加密算法变更 | 刘烨辉 WX285570 | 2017-07-28
20170609 | 手机产品 | 基础ROM | SR0009AI14 | 杨位永 | 张宏斌 |  | AB测试工具测试报告专题分析 | 樊辉 00212507 | 2017-07-26
20170616 | 应用市场业务部 | 应用市场 | SR0009BKFG | 孙立坤 | 肖剑锋 | ODS_BISDK_DATA_HM | 新增打点基础信息 |  |  | 2017-06-15 |  | pass
20170630 | 应用市场业务部 | 帐号社交 | SR0009D324 | 汪小玲 | 阿力普·吾普尔 | ODS_HISPACE_MPMSG_ACTIVITY_DM | 新增数据源 |  |  | 2017-07-06 |  | pass | 2017-07-21 | 2017-07-28
20170630 | 开放平台 | 广告 | SR0009DEHB | 欧阳国宁00266817 | 王伟标 | ODS_DEV_ADV_T_USER_DS | 增加字段 | 李田戈00189584 | 20170720 | 20170720 | 20170720 | pass | 2017-08-04 | 2017-08-11
20170630 | 开放平台 | 广告 | SR0009DEHB | 欧阳国宁00266817 | 王伟标 | ODS_DEV_ADV_T_TASK_DS | 增加字段 | 李田戈00189584 | 20170720 | 20170720 | 20170720 | pass | 2017-08-04 | 2017-08-11
20170630 | 视频业务部 | 华为视频 | SR0009DILC | 张婧00160971 | 叶琴 |  | 华为视频多渠道报表数据源对接 | 陈明 00386499 | 2017-08-25 | [5 empty] | 业务侧计划9月15号发布
20170630 | 数据平台 | 推荐 | SR0009D7FK | 朱振华 |  |  | 【数据模型】推荐系统数据库数据及日志流接入DataOne | [7 empty] | 现网已配置接入
|  |  | AR0009D7RD |  | 阿力普·吾普尔 | ODS_UP_UL_REPORT_MESSAGE_DM | 新增数据源 |  |  | 2017-07-06 |  | pass | 2017-07-21 | 2017-07-28 | 需求单号存在问题
|  |  | AR0009D7RD |  | 阿力普·吾普尔 | ODS_UP_DL_SEND_MESSAGE_DM | 新增数据源 |  |  | 2017-07-06 |  | pass | 2017-07-21 | 2017-07-28 | 需求单号存在问题
20170710 | 开放平台 | 广告 | SR0009EDJM | 欧阳国宁00266817 | 王伟标 | ODS_DEV_ADV_AD_LABEL_DS | 广告分类树数据推送到大数据平台 | 李田戈00189584 | 20170720 | 20170720 | 20170720 | pass | 2017-08-04 | 2017-08-11
20170710 | 开放平台 | 广告 | SR0009EDJN | 欧阳国宁00266817 | 王伟标 | ODS_DEV_ADV_ACCESS_HM/ODS_DEV_ADV_CLICK_HM/ODS_DEV_ADV_OTHER_HM/ODS_DEV_ADV_REQUEST_HM | 原始话单数据源需要增加广告分类ID | 李田戈00189584 | 20170720 | 20170720 | 20170720 | pass | 2017-08-04 | 2017-08-11
20170710 | 开放平台 | 负一屏 | SR0009EDHV | 陈廷章 00302593 | 王伟标 |  | HiBoard新闻及服务属性信息接入大数据平台数据库 | 董明 00244764 | [6 empty] | Flume的方式，flume-kafka-hdfs
20170710 | 音乐业务部 | 华为音乐 | SR0009ED13 | 张小山 | 王蒙蒙 | ods_music_dashboard_hosting_dm/ODS_MUSIC_DASHBOARD_HOSTING_DM | 新增海外Hosting音乐核心报表数据在大数据接入 | 张小山 00166389 | 20170720 | 2017-07-21 | 2017-07-24 | pass | 2017-08-04 | 2017-08-11 | ods_music_dashboard_hosting_dm/ODS_MUSIC_DASHBOARD_HOSTING_DM入库失败，字段类型DECIMAL问题
20170714 | 应用市场业务部 | 应用市场 | SR0009F17T | 廉小刚 | 肖剑锋 |  | 非华为月活用户统计在C60例行计算需求 |  |  |  |  | 不需联调 |  |  | 非数据源接入的需求，从大数据内部例行提供数据给OverView
20170714 | 应用市场业务部 | 游戏中心 | SR0009F1SE | 刘建波 | 刘宇 | ODS_GAME_COUPON_DELIVER_DETAILS_DM | 游戏券发放明细数据源 | 杨鹏 WX478861 | 20170720 | 20170720 | 20170721 | pass | 2017-07-28 | 2017-08-04
20170714 | 应用市场业务部 | 游戏中心 | SR0009F1S5 | 刘建波 | 刘宇 | ODS_GAME_CAMPAIGN_PAGE_ACCESS_DM | 活动详情页数据源 | 杨鹏 WX478861 | 20170720 | 20170720 | 20170721 | pass | 2017-07-28 | 2017-08-04
20170714 | 应用市场业务部 | 游戏中心 | SR0009F1SR | 刘建波 | 刘宇 | ODS_GAME_CAMPAIGN_JOIN_DM | 活动参加数据源 | 杨鹏 WX478861 | 20170720 | 20170720 | 20170721 | pass | 2017-07-28 | 2017-08-04
20170714 | 应用市场业务部 | 游戏中心 | SR0009F1SG | 刘建波 | 刘宇 | ODS_GAME_CAMPAIGN_APP_DM | 活动应用名单数据源 | 杨鹏 WX478861 | 20170720 | 20170720 | 20170721 | pass | 2017-07-28 | 2017-08-04
20170714 | Huawei Pay业务部 | Huawei Pay | SR0009F6DK | 李宁 84073891 | 徐彩榴 | ODS_CLOUD_PHONE_PAY_LOG_DM | HiCloud服务器删卡日志推送到大数据平台 | 时晶晶 WX347984 | 20170725 | 20170725 |  | FAIL |  |  | 1. 数据字典与实际推送字段不匹配 2. 数据分隔符为逗号，实际分隔符为竖线
20170714 | 营销服 | Vmall | SR0009F208 | 巩磊 00346348 | 杨泽辉 00351471 |  | 数据源接入，含商品PMS库以及防黄牛风控的数据源 | 谢三先 00184417 余强 00187701 | 2017/8/1
20170714 | 营销服 | PSI | SR0009F6FD | 赵玉娣 00327234 | 徐凯 |  | iPSI将SN推送给大数据平台 | 赖本汝 00343195 吕锜 WX148610 | 20170721 | 20170721 |  | pass
20170721 | Huawei Pay业务部 | 支付/Pay | SR0009FTJK | 王光如 | 徐彩榴 | ODS_TRADE_BANKCARD_NEW_DM | 华为支付实名绑卡信息表新增推送应用id字段 | 朱昊 00191214 | 20170725 | 20170725 |  | FAIL |  |  | 1. 数据字典里面字段顺序与表结构不一致 2. 推送数据bankcode是中文，而不是四位数字 3. Card_no里面有带*号的全部数字，而不是只保留最后四位 4. Mobilephone里面有全为*的值，数据字典显示不全为空 5. 变更后的字段为10个，数据字典里面还写8 6. 推送的文件格式是lzo， 实际接收到的是txt
20170721 | 视频业务部 | 华为视频 | SR0009FV8N | 张婧/ 00160971 | 叶琴 |  | 华为视频数据源对接需求 | [7 empty] | 暂不联调，待业务侧内部提交需求，20170731再做check

## 问题记录
序号 | 业务 | DTS单号 | 问题描述 | 对应表名 | 问题责任人 | 发现时间 | 解决时间 | 状态 | 备注
1 | VMALL | DTS2017061303375 | 现网中该表的action_type字段存在非常多垃圾数据，是正常数据的40+倍 | ODS_VMALL_HI_DATA_DM | 李瑞龙 | 2017-04-27 |  | Open | 待采集服务器升级解决此问题（目前只升级了一部分）
2 | VMALL |  | 提供的文件名不符合要求，v1_webserver24_13_2017-03-17_00-44.0.log | ODS_VMALL_HI_DATA_DM |  | 2017-04-27 |  | Close | 邮件中提供的文件是DataPush处理之前的，实际推送的文件名是正确的
3 | VMALL |  | 新提供的数据，第二个字段action_name存在乱码，入库到数据仓库中也是乱码 | ODS_VMALL_HI_DATA_DM |  | 2017-04-27 |  | Close | 重新提供新的联调数据
4 | VMALL |  | 实际文件中是44个字段，数仓表结构是43个字段 | ODS_VMALL_HI_DATA_DM |  | 2017-04-27 |  | Close | 最后一个字段是报表不需要的字段，入库直接弃掉，不影响业务
5 | VMALL |  | 未提供接口文档 | ODS_VMALL_HI_DATA_DM |  | 2017-04-27 |  | Close | 已提供接口文档
6 | Push |  | DATAPUSH推过来的源文件和接口文档都有device_id字段，现网和廊坊onedata的表里面都没有这个字段 | ODS_PUSH_MC_LOG_CRYPT_HM | 闫汝坤 | 2017-04-28 | 2017-05-04 | Close | 数仓修改表结构的时候把device_id加上
7 | Push |  | DATAPUSH推过来的文件有8个字段，而接口文档中只有4个字段 | ODS_PUSH_CAMPAIGN_ADID_TASKID_DM | 闫汝坤 | 2017-04-28 | 2017-05-04 | Close | 刷新接口文档
8 | Push |  | DATAPUSH推过来的文件有24个字段，接口文档有24个字段，而入库表接口里面只有11个字段 | ODS_PUSH_TOKEN_APP_DS | 闫汝坤 | 2017-04-28 | 2017-05-04 | Close | 刷新接口文档
9 | Push |  | 接口文档中的分隔符错误，文件中实际为\001，接口文档中为¦ | ODS_PUSH_DEV_LOGIN_NEW_DM | 闫汝坤 | 2017-05-03 | 2017-05-05 | Close | 刷新接口文档
10 | Push |  | sendChannel字段接口文档说只取0或者1两个值，但是新提供的数据中有2 | ODS_PUSH_CAMPAIGN_ADID_TASKID_DM | 闫汝坤 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | Close | 刷新接口文档
11 | Push |  | appname字段入到数据仓库中有大量乱码 | ODS_PUSH_TOKEN_APP_DS | 闫汝坤 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | Close | 业务侧问题，重新提供数据源文件
12 | Push |  | device_app_id入到数据仓库中会科学技术法存储，应该以string类型存储 | ODS_PUSH_TOKEN_APP_DS | 闫汝坤 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | Close | 业务侧问题，重新提供数据源文件
13 | Push |  | sendChannel字段接口文档说只取0或者1两个值，但是新提供的数据中有2 | ODS_PUSH_MC_LOG_CRYPT_HM | 闫汝坤 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | Close | 刷新接口文档
14 | Push |  | auth登入登出日志表源文件入库的时候，报错，初步分析原因可能是因为之前IP是长整型的，现在是string，导致解析失败 | ODS_PUSH_DEV_LOGIN_NEW_DM | 闫汝坤 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | Close | dataload工具提供补丁
15 | Push |  | 1.应答消息的话单存在和设计不一致 2.响应回执状态存在重复记录 3.端侧数据上报重复 | PUSH端测数据 | 闫汝坤 | 2017-05-04 | 2017-06-06 | Close | 修改模型脚本
16 | 视频云 |  | 视频云数据源文件命名不规则 | ODS_VIDEO_CLOUD_MOVIE_BASE_INFO_DM | 蒋慈文 | 2017-05-08 | 2017-05-12 | Close | 重新命名源文件
17 | 视频云 |  | doubanid、updateVolume两个字段取值为0时，未说明其含义 | ODS_VIDEO_CLOUD_MOVIE_BASE_INFO_DM | 蒋慈文 | 2017-05-10 | 2017-05-12 | Close | 刷新接口文档
18 | 视频云 |  | times字段取值为0时，未说明其含义 | ODS_VIDEO_CLOUD_MOVIE_BASE_CP_INFO_DM | 蒋慈文 | 2017-05-10 | 2017-05-12 | Close | 刷新接口文档
19 | Push |  | BISKD端侧入库non_stru_field字段和现网不一致，但是本次变更需求中未说明（多了两列package_name和notifyid） | DWD_EVT_BISDK_CUSTOMIZE_DM |  | 2017-05-13 |  | Close | 兼容新老版本
20 | Push |  | BISDK端侧package_name字段取值与现网不一致，但未在本次变更需求中说明（现网为5，本次调测为com.huawei.*） | DWD_EVT_BISDK_CUSTOMIZE_DM |  | 2017-05-13 |  | Close | 兼容新老版本
21 | Push |  | BDREPORTER端侧report_evt_content字段取值为空或者BULL，应该为push_click_id（本次变动点） | DWD_EVT_BDREPORTER_APP_OPER_INFO_REPORT_DM |  | 2017-05-13 |  | Close | 端侧问题，重新提供数据源文件
22 | Push |  | 新增的value1, 入库测试发现由于上传版本不同，数据也有不同，另，channel这个字段一直都为空，接口文档说明该字段必填 | DWD_BISDK_EVENT_HM |  | 2017-05-16 |  | Close | 重新提供数据源
23 | 广告 |  | showid和cellid均有为空的记录，MAXTIMES 取值为9998与数据字典不一致 | ODS_DEV_ADV_ACCESS_HM |  | 2017-05-17 |  | Close | 重新提供新的数据字典
24 | 广告 |  | showid和cellid均有为空的记录，MAXTIMES 取值为9998与数据字典不一致 | ODS_DEV_ADV_CLICK_HM |  | 2017-05-17 |  | Close | 重新提供新的数据字典
25 | 广告 |  | showid和cellid均有为空的记录，MAXTIMES 取值为9998与数据字典不一致 | ODS_DEV_ADV_OTHER_HM |  | 2017-05-17 |  | Close | 重新提供新的数据字典
26 | 广告 |  | cellid为空， MAXTIMES 取值为9998与数据字典不一致，需要刷新数据字典 | ODS_DEV_ADV_REQUEST_HM |  | 2017-05-17 |  | Close | 重新提供新的数据字典
27 | 华为钱包 |  | 存在异常数据，且时间格式与数据字典不一致 | ODS_WALLET_WS_EVENT_CARDENROLL_INFO_DM |  | 2017-05-18 |  | Close
28 | 盖亚视频 |  | 表字段是11个字段，推送过来的文件是12个字段，多了第一个字段 | ODS_HWMOVIE_VOD_CONTENT_DM | 叶琴/何远洪 | 2017-05-20 |  | Close | V6把新增的字段调整到最后一个
29 | 盖亚视频 |  | 本次推送的数据level1_id均为-1，实际无此类数据，待确认问题 | ODS_HWMOVIE_VOD_CONTENT_COLUMN_DM |  | 2017-05-20 | 2017-07-06 | Close | 报表补丁解决：V2推送过滤了根节点-1的数据，需要报表按V2导出sql的逻辑做数据过滤
30 | 盖亚视频 |  | 有7条数据 subject_id为空,该字段为必填字段 | ODS_HWMOVIE_PROGRAM_SUBJECT_VIEW_DM |  | 2017-05-20 |  | Close | 重新提供数据源
31 | 盖亚视频 |  | column_level（第三个字段）和level1_id（第四个字段）和实际内容含义不一致，待确认 | ODS_HWMOVIE_VOD_CONTENT_PRODUCER_DM |  | 2017-05-20 |  | Close | 任务正常调用
32 | 盖亚视频 |  | biz_id这个字段全为null，实际无此类数据，待确认 | ODS_HWMOVIE_SUBSCRIBER_RENTINFO_DM |  | 2017-05-20 |  | Close | 业务侧数据问题，待解决
33 | 盖亚视频 |  | 1.只入库了三条数据，源文件中其余数据不满足格式要求（应为int的字段传了string） 2.表中定义34个字段，源文件中只有28个字段 | ODS_VIDEO_HIMOVIE_CP_BASE_INFO_DM |  | 2017-05-20 |  | Close | 业务侧问题，重新提供数据源文件
34 | 盖亚视频 |  | 源文件在中间多了三个字段 | ODS_VIDEO_HIMOVIE_CP_SOURCE_URL_DM |  | 2017-05-20 |  | Close | 业务侧问题，重新提供数据源文件
35 | 盖亚视频 |  | midimage1280¦midimage1920¦midimage1040 源文件中缺失三个字段 | ODS_VIDEO_HIMOVIE_CP_VOLUME_INFO_DM |  | 2017-05-20 |  | Close | 重新提供新的联调数据
36 | 盖亚视频 |  | 1.sex字段，原来为中文（男、女、未知），现在是数字（0,1）； | ODS_VIDEO_HIMOVIE_MV_GROUP_ARTIST_DM |  | 2017-05-20 |  | Close | 重新提供新的联调数据
37 | 盖亚视频 |  | logic_device_id字段与device_id格式不符合，不允许为空，实际有空值，待确认问题 | ODS_HWMOVIE_EPG_ACCESS_STAT_DM |  | 2017-05-20 | 2017-07-20 | Close | 有5个数据不是imei号，需要SE确认下device的生成规则
38 | 盖亚视频 |  | 表中是16个字段，文件里是30个字段，入库的是前16个字段，和现网一样 | ODS_HWMOVIE_EPG_SUBSCRIBER_CDR_DM | 叶琴/何远洪 | 2017-05-20 |  | Close | 需修改表结构，添加14个字段
39 | 盖亚视频 |  | drm_type（第8个字段）全为空，原数据不为空，待定位 | ODS_HWMOVIE_SUBSCRIBER_PRE_RENTINFO_DM |  | 2017-05-20 |  | Close | 已定位，可以为空，非问题
40 | 盖亚视频 |  | 入库了2636条数据，源文件中有2637条，少了一条mvid=’36426’,该记录最后一个字段应为int传了string | ODS_VIDEO_HIMOVIE_CP_BASE_INFO_DM |  | 2017-05-22 |  | Close | 数据源问题
41 | 盖亚视频 |  | 1. Volumeid字段空值记录有11736条，该字段为必填字段 2. index=-1的记录有11732条，该字段只能为空或者不小于0 | ODS_VIDEO_HIMOVIE_CP_SOURCE_URL_DM |  | 2017-05-20 |  | Close
42 | 应用市场 |  | 1. detailid字段有空值或者null 2. accountid字段取值不合理（应该只能是数字组成） 3.layout字段有空值或者null | ODS_HISPACE_EXPOSUREINFO_DM |  | 2017-05-26 |  | Close | 客户端版本修正
43 | 应用市场 |  | ODS_HISPACE_EXPOSUREINFO_DM新加字段需要刷新数据字典 | ODS_HISPACE_EXPOSUREINFO_DM |  | 2017-05-26 |  | Close | 刷新数据字典
44 | 账号社交 |  | 数据字典中time字段不带毫秒，源文件中该字段带毫秒 | ODS_PHONESERVICE_IM_ARRIVAL_LOG_HM |  | 2017-06-06 |  | Close | 刷新数据字典
45 | 华为钱包 |  | 数据字典中“推送文件包含的字段数”与实际字段数不一致 | ODS_WALLET_WA_POI_DM |  | 2017-06-08 |  | Close
46 | 华为钱包 |  | 数据字典中“推送文件包含的字段数”与实际字段数不一致 | ODS_WALLET_T_WS_EVENT_CARDENROLL_DM |  | 2017-06-08 |  | Close
47 | 华为钱包 |  | 数据字典中“推送文件包含的字段数”与实际字段数不一致 | ODS_WALLET_EVENT_CARDSWING_DM |  | 2017-06-08 |  | Close
48 | 画像邮件 |  | 1.id字段与数据字典枚举值不一致 2.filepath字段有空值，数据字典显示非空 3.reject字段有空值，数据字典显示非空 filepath字段枚举值与数据字典中数据样例描述的不一致,数据样例是文件路径，而源数据里字段值为文件名 | ODS_PERSONA_MKT_TASKINFO_EMAIL_DM |  | 2017-06-09 |  | Close | 刷新数据字典
49 | 视频云 | DTS2017061906300 | 源数据入库以后，productdesc字段存在换行符导致数据不正确 | ODS_VIDEO_CLOUD_ORDER_INFO_LOG_DM | 王珺尧 | 2017-06-09 |  | Close | 源文件有7100条数据，入库以后只有6900条
50 | 精准服务 | DTS2017061604114 | media_type media_channel ,hour_budget_type为空 | ODS_DEV_ADV_T_TASK_DS | 潘滢滢 | 2017-06-14 |  | Close
51 | 精准服务 | DTS2017061604262 | 有三条数据没有site_id in (116,125,497)，字段中带有¦导致数据错位入库失败 | ODS_DEV_ADV_T_SITE_DS | 潘滢滢 | 2017-06-14 |  | Close
52 | 精准服务 | DTS2017061604114 | up_email_account字段说明错误，需刷新数据字典 | ODS_DEV_ADV_T_USER_DS | 潘滢滢 | 2017-06-14 |  | Close
53 | 手机助手 |  | 1.页面optID对应事件内容与数据字典不一致 2.页面optID缺少部分事件说明，需要刷新文档 | ODS_BISDK_DATA_HM | 孙立坤 | 2017-06-15 |  | Close
54 | 盖亚视频 |  | 1.多处字段为空，与文档不一致 2.VIDEOQUALITY字段有为0的记录，此字段为用户选择的清晰度 | ODS_HWMOVIE_PLAY_RECORD_DM | 王珺尧 | 2017-06-17 | 2017-07-18 | Close
55 | 盖亚视频 | DTS2017062407480 | 多处字段为空，与文档不一致 | ODS_HWMOVIE_PERIODIC_DM | 王珺尧 | 2017-06-17 | 2017-07-18 | Close
56 | hicloud | DTS2017063005047 | 源数据字段有7位的，8位的，11位，数据字典是17位 | ODS_CLOUDPHOTO_LOG_DM | 王永亮 | 2017-06-24 |  | Close | 业务侧问题单转需求：AR0009DTB0
57 | 社交平台 |  | 数据字典里面数据分隔符不对，应该是逗号 | ODS_HISPACE_MPMSG_ACTIVITY_DM | 张蒙 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | Close
58 | hicloud | DTS2017071408846 | 数据字典7个字段，推过来的源文件有九个字段。 | ODS_CLOUD_PHONE_OPER_LOG_DM | 王永亮 | 2017-07-14 |  | Close | 业务侧问题单转需求：AR0009DTB0
59 | 花币 |  | applicationID字段推送数据与数据字典格式不一致，需刷新数据字典 | ODS_WALLET_APPLICATION_HEAD_DM | 张巍巍 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | Close
60 | 花币 |  | 该表status字段值有10， 数据字典里只有0,1,2,3,4,9 | ODS_WALLET_RECHARGE_CARD_RCS_DM | 张巍巍 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | Close | 测试脏数据
61 | 游戏中心 |  | 推送字段与数据字典字段数不一致 | ODS_GAME_COUPON_DELIVER_DETAILS_DM | 杨鹏 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | Close | 平台组定位解决
62 | 华为音乐 |  | 最后两个字段类型定义错误，应该是DECIMAI不是bigint | ods_music_dashboard_hosting_dm | 陈威威 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | Close
63 | 华为音乐 |  | ODS_MUSIC_DASHBOARD_HOSTING_DM入库失败，找平台组开发确认 | ODS_MUSIC_DASHBOARD_HOSTING_DM | 刘亚朋 | 2017-07-21 |  | Close | 改成String规避
64 | Huawei Pay |  | 1. 数据字典与实际推送字段不匹配 2. 数据分隔符为逗号，实际分隔符为竖线 | ODS_CLOUD_PHONE_PAY_LOG_DM | 时晶晶 | 2017-07-25 |  | open
65 | Huawei Pay |  | 1. 数据字典里面字段顺序与表结构不一致 2. 推送数据bankcode是中文，而不是四位数字 3. Card_no里面有带*号的全部数字，而不是只保留最后四位 4. Mobilephone里面有全为*的值，数据字典显示不全为空 5. 变更后的字段为10个，数据字典里面还写8 6. 推送的文件格式是lzo， 实际接收到的是txt | ODS_TRADE_BANKCARD_NEW_DM | 朱昊 | 2017-07-25 |  | open
66
67

## 趋势图
| ODS数据量 | 问题单数量
201704W4 | 4 | 8
201705W1 | 6 | 9
201705W2 | 8 | 9
201705W3 | 12 | 16
201706W1 | 6 | 13
201706W2 | 7 | 8
201706W3 | 2 | 2
201707W1 | 10 | 2
201707W2 | 5 | 0
201707W3 | 10 | 3