## Sheet1
模块 | 子模块 | 功能点 | 详细描述 | 工作量(人/天) | 执行进度 | 开发迭代 | 开发人员 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 是否延期 | 备注
hive层 | hive层脚本优化迁移 |  | 1、未上线的v9版本的hive脚本TCC例行化； 2、部分hive脚本优化； 3、hive脚本全部迁移至廊坊，在廊坊验证通过前保持北京廊坊并行跑； | 5 | 4 | 迭代10 | 吴超 | 2016-04-19 |  |  |  |  | 整个迭代不连续投入，保证转测前完成即可
第三方数据源接入 | 第三方数据源接入 |  | 将第三方广告商的数据源接入到我们的集群中，用于后续统计展示 | 3 | 0 | 迭代10 | 吴超
查询条件区域(组合设置查询条件) | 1.营销活动 |  | 点击‘营销活动’，弹出对话框， | 5 | 3 | 迭代10 | 吴超 | 2016-04-19 | 2016-04-22 |  |  |  | 前台页面修改、js代码修改、自测
|  |  | 按营销活动投放时间（年、月份）分类展示营销活动名称标签，可对标签进行单选或多选，提供“全选”标签。对话框默认展示最近两个月，在“确定”左边实现“更多营销活动”功能，点击后在对话框内显示全部营销活动 |  |  | 迭代10 | [6 empty] | 前台页面修改、js代码修改、自测
|  |  | 选择好条件后，点击‘确定’，关闭对话框，并在‘营销活动’控件中展示已选中的活动，展示不下的内容部分，以省略号代替 |  |  | 迭代10 | [6 empty] | 前台页面修改、js代码修改、自测
|  |  | 发起查询后，只查询被选中‘营销活动’范围内的数据进行统计分析 |  |  | 迭代10 | [6 empty] | 存储过程编写
| 2.媒体分类 |  | 点击‘媒体分类’，弹出对话框 | 6 | 3 | 迭代10 | 吴超 | 2016-04-25 | 2016-05-02 |  |  |  | 前台页面修改、js代码修改、自测
|  |  | 对话框首行，展示‘广告类型’，罗列出系统中所有的广告类型 |  |  | 迭代10 | [6 empty] | 前台页面修改、js代码修改、存储过程编写、自测
|  |  | 对话框第2行开始，分块罗列每个媒体类型及其下的所有媒体 |  |  | 迭代10
|  |  | 媒体颜色有3种状态：灰色：当前媒体处于‘未选中’状态，且不在被选中的营销活动中；黑色：当前媒体处于‘未选中’状态，且在被选中的营销活动中；高亮：当前媒体处于‘选中’状态 |  |  | 迭代10 | [6 empty] | 前台页面修改、js代码修改、自测
|  |  | 绿色区域内的分类标签也可以有‘选中’和‘未选中’状态，点击选中后，当前分类标签高亮显示，且其下的所有标签都属于‘选中’状态（相当于对当前分类下的所有标签进行全选）；点击已经高亮的分类标签，当前分类标签进入‘未选中’状态，且其下所有标签也都进入‘未选中’状态 |  |  | 迭代10 | [6 empty] | 前台页面修改、js代码修改、自测
|  |  | 所有媒体标签（黄色区域）内的媒体，是‘或’的关系；广告类型标签和媒体标签之间是‘与’的关系；即发起查询时，查询的是‘所有被选中的广告媒体，且广告类型是被选中的广告类型’范围内的数据 |  |  | 迭代10 | [6 empty] | 存储过程编写
| 3.投放平台 |  | 点击‘投放平台’，弹出对话框 | 4 | 3 | 迭代10 | 吴超 | 2016-05-02 | 2016-05-04 |  |  |  | 前台页面修改、js代码修改、自测
|  |  | 对话框首行，展示‘端口’，罗列出系统中所有的端口类型（以系统中实际类型为准） |  |  | 迭代10 | [6 empty] | 前台页面修改、js代码修改、自测
|  |  | 对话框第2行，罗列出所有着陆平台 |  |  | 迭代10
|  |  | 端口标签和着陆平台标签是‘与’的关系，即查询‘着陆到选中的着陆平台，且端口是选中的端口’的数据 |  |  | 迭代10 | [6 empty] | 存储过程编写
| 4.导流时间 |  | 点击‘导流日期’，弹出对话框，如图8，对话框里的时间控件用于设定查询的时间段 | 2 | 1 | 迭代10 | 钱磊 | 2016-04-21 | 2016-04-22 |  |  |  | 前台页面修改
|  |  | 发起查询后，按照‘导流日期’里设置的时间段，查询对应时间段内的数据 | 2 | 1 | 迭代10 |  | 2016-04-25 | 2016-04-26 |  |  |  | 存储过程编写
汇总结果区域 |  |  | 发起查询后，在‘汇总结果区域’展示所有符合查询条件范围内数据的汇总统计结果，如图9，体验参照画像系统，如图10 | 4 | 2 | 迭代10 | 钱磊 | 2016-04-27 | 2016-05-02 |  |  |  | 存储表结构设计、存储过程编写
分类图表展示区域 |  |  | 有‘概况’、‘导流’、‘转化’、‘人群’、‘热度’五个TAB标签，代表五种统计分类 | 1 | 0 | 迭代10 | 钱磊 | 2016-05-03 | 2016-05-03 |  |  |  | 前台页面修改、js代码修改
| 概况 |  | 媒体排名，展示方式同营销系统V9.0版本 | 2 | 1 | 迭代10 |  | 2016-05-04 | 2016-05-04 |  |  |  | 前台页面修改、js代码修改
|  |  | 24小时趋势，展示方式同营销系统V9.0版本 |  |  | 迭代10
|  |  | 点击趋势，展示方式同营销系统V9.0版本 |  |  | 迭代10
|  |  | 地域分布，展示方式同营销系统V9.0版本 |  |  | 迭代10
|  |  | 去掉营销系统V9.0版本的‘回访人群’ |  |  | 迭代10
| 导流 | 基础数据 | 沿用营销系统V9.0版本中，‘图形报表-》广告’中‘基础数据’tab下的各图表，即曝光点击的柱状图 | 2 | 1 | 迭代10 | 钱磊 | 2016-05-05 | 2016-05-05 |  |  |  | 前台页面修改、js代码修改
|  | 渠道效果 | 沿用营销系统V9.0版本中，‘图形报表-》广告’中‘渠道效果’tab下的各图表，即点击、曝光、到达频次柱状和曲线图 | 2 | 1 | 迭代10 |  | 2016-05-05 | 2016-05-06 |  |  |  | 前台页面修改、js代码修改
|  |  |  | 38 | 20
测试 | 测试 | sdv1 |  |  | 0.52632 |  |  | 2016-05-09 | 2016-05-20
sdv2
分类图表展示区域 | 导流 | 按日曲线 | 曲线图右上角有‘分析维度’下拉框，分别按‘点击次数’、‘点击人次’、‘曝光次数’、‘曝光人次’四个维度设置曲线图指标 | 8 |  | 迭代11 | 吴超 | 2016-05-16 | 2016-05-25 |  |  |  | 前台页面修改、js代码修改、hive脚本、存储表结构设计、存储过程编写（包括学习、沟通和hive脚本的时间）
|  |  | 按日展示‘分析维度’对应指标，一个媒体一条曲线，total是总量曲线 |  |  | 迭代11
|  | 分时曲线 | 曲线图右上角有‘分析维度’下拉框，分别按‘点击次数’、‘点击人次’、‘曝光次数’、‘曝光人次’四个维度设置曲线图指标 | 8 |  | 迭代11 |  | 2016-05-26 | 2016-06-06 |  |  |  | 前台页面修改、js代码修改、hive脚本、存储表结构设计、存储过程编写（包括学习、沟通和hive脚本的时间）
|  |  | 按时展示‘分析维度’对应指标，每小时取值为：搜索条件时间段内，每日对应的该小时的累计值 |  |  | 迭代11
| 转化 |  | 线上投放效果转化漏斗，汇总展现当前搜索条件范围内汇总数据的转化漏斗 | 10 |  | 迭代11 | 钱磊 | 2016-05-16 | 2016-05-27 |  |  |  | 存储表结构设计、存储过程编写、数据接口改写、前台页面修改、js代码修改、存储过程编写、自测（包括学习、沟通时间）
|  |  | 整体转化，按日绘制当前搜索条件范围内汇总数据的转化率曲线 |  |  | 迭代11 | [6 empty] | 存储表结构设计、存储过程编写、数据接口改写、前台页面修改、js代码修改、存储过程编写、自测
|  |  | 曝光点击率、点击到达率、到达下单率、下单购买率，一共四个曲线图，其中每个曲线图：分别按日绘制每个媒体的对应转化率曲线 |  |  | 迭代11 | [6 empty] | 存储表结构设计、存储过程编写、数据接口改写、前台页面修改、js代码修改、存储过程编写、自测
| 热度 | 页面路径 | 针对搜索条件范围内的导流数据，统计其导流用户（即cookie）落地后访问的TOP20页面排行，并统计 | 6 |  | 迭代11 | 钱磊 | 2016-05-30 | 2016-06-06 |  |  |  | 数据获取、hive脚本、存储表结构设计、存储过程编写、数据接口改写、前台页面修改、js代码修改、存储过程编写、自测（包括学习、沟通和hive脚本的时间）
|  | 产品关联 | 和‘页面路径’类似，针对搜索条件范围内的导流数据，统计其导流用户（即cookie）落地后访问的TOP20产品页面排行 |  |  | 迭代11 | [6 empty] | 数据获取、hive脚本、存储表结构设计、存储过程编写、数据接口改写、前台页面修改、js代码修改、存储过程编写、自测（包括学习、沟通和hive脚本的时间）
测试 | 测试 | sdv1 |  |  |  | 迭代11 |  | 2016-06-07 | 2016-06-15
|  | sdv2 |  |  |  | 迭代11
迭代10开发计划
开发 | 15个工作日 | 4.20-5.10
sdv1 | 3个工作日 | 5.11-5.13 |  | 0.28571
sdv1问题修改 | 2个工作日 | 5.16-5.17
sdv2 | 2个工作日 | 5.18-5.19
sdv2问题修改 | 1个工作日 | 5.20
sdv3 | 1个工作日 | 5.23
上线评审申请准备 | 1个工作日 | 5.24
上线 | 1个工作日 | 5.25