## Sheet1
类别 | 序号 | 我们原来期望发生什么？ | 实际发生了什么？有什么超出期望？ | 超出期望或造成差异的原因是什么？我们从中学到了什么？ | 下一次我们该怎么做？ | 行动负责人 | 计划完成时间 | 状态 | 该经验还需分享给谁 | 二次评估（业务效果，关注措施落地效果与经验共享，最多一个月审视）
| 1 | 201706H2版本含10条特性应在6月30日转验收 | 1.EDC改版特性的前端部分没有完成 | 1.多选框的实现方案缺失功能点，要求不清楚； 2.启动前未做实现方案分析，占用开发时间； 3.技能问题，导致风险未识别，开发时间变长 | 1.SE输出默认约束和要求； 2.开发团队预留人力做下版本需求分析； 3.SE需识别有风险的需求，跟相关人员确认工作量，若不能达成一致则不进AHB； 4.RAT结论可以介入分析泳道； 5.中软侧补充技能熟练人员，并且通过内部培训提升技能； 6.ATP用例优化 |  |  | Doing
| 2 | 20日完成功能交付提供完整的升级包 | 20日交付时没有提供升级补丁包 | 分工不明确不知道应该由谁负责统一出包 | 使用devOps自动出包 | 蒋顺 | 2017.7.31 | Todo
| 3 | 20日完成功能交付提供完整的升级指导 | 没发现对应功能的升级指导 | 升级指导书维护后被覆盖掉了 | 1.SVN提交流程宣讲； 2.制定奖惩措施，宣讲后再有覆盖别人代码和文档的进行处罚； 3.每个版本开发前期安排责任人写好指导书框架，大家在框架内写自己的章节。 | 万明亮 | 2017.7.31 | Todo
| 4 | edc运营趋势优化需求延期转验收 | 实际延期，未按时验收 | 1、方案传递理解不清晰，有理解偏差不统一，需二次确认 2、方案临时变更（前台风格样式多次私下沟通临时变更） 3、技能不足（后台不熟悉，边学习边开发） | 1、方案入口标准还需完善， 1）过工作量（已有）； 2）特性小组要按原始需求和ATP用例对设计规格输出评审意见，每个人都要输出评审意见，对任何小的疑问都要向SE确认清楚； 3）迭代启动2天前，由开发反讲规格； 2、方案定稿后的变更，必须走CR。 | 万明亮 | 2017.7.31 | Todo