## AAR记录模板
XXX活动AAR纪要
团队负责人： |  |  | 引导员： | 时间： | 参与人：
任务活动背景：
类别 | 序号 | 我们原来期望发生什么？ | 实际发生了什么？有什么超出期望？ | 超出期望或造成差异的原因是什么？我们从中学到了什么？ | 下一次我们该怎么做？ | 行动负责人 | 计划完成时间 | 状态 | 该经验还需分享给谁 | 二次评估（业务效果，关注措施落地效果与经验共享，最多一个月审视）
| 样例1 | 两周准备完成，所有用例完成预测试 | 1、实际花费三周 2、预测试完成全部入网测试的部分，节能减排的预测试没有完成 | 1、仪器到位比较晚，调试比较困难，客户同意在Lisence到位后预留一周时间进行对接调测 | 1、对节能减排的测试方法等深入理解。做一次培训。总结硬盘、风扇转速、CPU、话务模型等对功耗的影响。 | 李四 | 2014.9.9 | Todo
[5 empty] | 能耗测试（区分移动/ETSI）作为例行测试？要求版本给规格。另外，考虑如何与配置器结合在一起。--责任人：陈润添，完成时间：已在10.0测试策略中考虑 | 王五 | 2014.9.9 | Doing
| 样例2 | 提前了解运营商的口径，测试口径保持一致 | 与客户反复沟通测试需求，并达成一致 | 2、与市场答标的口径没有确认清楚 | 3、提前和市场确认口径，并将类似措施提炼为外部项目交流指导书。--责任人：刘超，完成时间：2012.11.21。 | 张三 | 2014.8.9 | Done
| 1 | 自有品牌运营-EDP-修改合作管理特性按期转验收 | 延期2天转验收 | 1、历史数据迁移方案不明确，且没有尽早的识别； 2、工作量评估中未评估历史数据迁移的工作量； 3、后台不熟悉，边学习边开发。 | 1、对需求涉及到历史数据的，开发人员要预先设计历史数据的范围（表名，时间范围，列对应关系）和迁移方案（割接老数据/重新结算）要有明确说明； 2.提前指定开发责任人员，要在RAT之前对方案做评审，不清楚的需求批注给邱涛修改，开发启动后不能提基础问题； 3、如果要涉及数据迁移的，工作量评估要包含数据迁移的工作量，要刷新工作量标准（开发，测试，文档约1.5人天） 4、整理输出后台开发指南，并安排培训扫盲，列举下开发中技巧和关注点，请王矗重点讲解，然后安排新员工练手。 | 万明亮 | 2017.8.18 | Todo

## 收集
类别 | 序号 | 我们原来期望发生什么？ | 实际发生了什么？有什么超出期望？ | 超出期望或造成差异的原因是什么？我们从中学到了什么？ | 下一次我们该怎么做？ | 行动负责人 | 计划完成时间 | 状态 | 该经验还需分享给谁 | 二次评估（业务效果，关注措施落地效果与经验共享，最多一个月审视）
| 样例1 | 两周准备完成，所有用例完成预测试 | 1、实际花费三周 2、预测试完成全部入网测试的部分，节能减排的预测试没有完成 | 1、仪器到位比较晚，调试比较困难，客户同意在Lisence到位后预留一周时间进行对接调测 | 1、对节能减排的测试方法等深入理解。做一次培训。总结硬盘、风扇转速、CPU、话务模型等对功耗的影响。 | 李四 | 2014.9.9 | Todo
[5 empty] | 能耗测试（区分移动/ETSI）作为例行测试？要求版本给规格。另外，考虑如何与配置器结合在一起。--责任人：陈润添，完成时间：已在10.0测试策略中考虑 | 王五 | 2014.9.9 | Doing
| 样例2 | 提前了解运营商的口径，测试口径保持一致 | 与客户反复沟通测试需求，并达成一致 | 2、与市场答标的口径没有确认清楚 | 3、提前和市场确认口径，并将类似措施提炼为外部项目交流指导书。--责任人：刘超，完成时间：2012.11.21。 | 张三 | 2014.8.9 | Done
| 1 | 20日完成功能交付提供完整的升级包 | 20日交付时没有提供升补丁级包 | 分工不明确不知道应该由谁负责统一出包 | 使用devOps自动出包 | 蒋顺 | 2017.7.31
| 2 | 20日完成功能交付提供完整的升级指导 | 没发现对应功能的升级指导 | 升级指导书维护后被覆盖掉了 | 1.SVN提交流程宣讲； 2.制定奖惩措施，宣讲后再有覆盖别人代码和文档的进行处罚； 3.每个版本开发前期安排责任人写好指导书框架，大家在框架内写自己的章节。 | 万明亮 | 2017.7.31
| 3 | 20号之前完成页面开发 | 1、20号没有按时转验收 2、前后台没有调通 | 需求分析不清晰 | 提前完成页面开发，及时联调前后台 | 王彬 | 2017.7.20
| 4 | 快速定位到目标代码 | 找不到关键代码 | 没有养成写关键注释的习惯 | 关键模块写注释,方便后期维护,如DM,report,页面
| 5 | 两天分析需求 | 1、实际花费一周 2、前台用例没有完成 | 需求没有理解清楚 | 跟开发一起讨论需求 | 杨惠芹 | 2017.7.20
| 6 | 20号之前完成页面开发 | 1、20号没有按时转验收 2、前后台没有调通 | 需求分析不清晰 | 提前完成页面开发，及时联调前后台 | 王彬 | 2017.7.20
| 7 | 轻松提前完成需求 | 晚了一天转验收 | 总结了一些定位和解决问题的方法 | 充分预估一些不可控因素 | 秦伟 | 2017.7.20