## 重点工作
总体概述 | 1，完成重点工作的内容和目标的确定和评审；对重点工作责任人进行了明确； 2，风控工作开始投入人力,已经完成代码开发； 3，结算迁移和eData迁移方案在讨论中；具体计划还需要和产业，财经等部门协同；
序号 | 领域 | 重点工作 | 重点工作目标 | 优先级 | 期望关闭日期 | 状态 | 重点工作计划 | 重点工作进展 | ToDoList | 责任人 | 相关人
1 | 业务 | 结算的迁移到结算平台 | 1，账务合规； 2，结算数据从报表迁出，报表不能作为账务依据 | 高 | 2017-11-30 | Closed | 1，结合财经的要求，在年底完成结算合规性迁移； 2，具体的时间点还需要和财经以及产业沟通； | 20170527叶松：12月底，CBG要将所有的结算迁移到财经结算平台；当前方案已经拿到； 20170607变革项目PM吴小生： 1，6月6日变革项目向平安总汇报，希望能够将Hosting账务合规工作安排在2018年上半年，Hosting账务不作为2017合规审计的范围； 2，遗留问题到财经梁妍、杨玉景去和财经体系沟通是否可行； 3，当前Hosting相关业务账务合规缺少牵头人；吴小生反馈他是2017变革项目的PM，该项目在1月份立项，不覆盖Hosting业务，没有精力也不合适牵头Hosting业务合规的申请； 4，方案上来说，吴小生反馈需要各个业务直接提供原始数据给结算系统，不允许第三方系统介入；对于Hosting易数处理账务中间数据，他认为是不合规； 20170607视频产业SE王伟：当前关注融合版本的账务合规，希望搞定融合版本后再考虑Hosting老版本；知晓12月份财经要求账务合规的事情； 20170621财经梁妍：2B的业务李小翠软件到Hosting； 20170707财经李小翠/梁妍：杨玉景是总负责人,梁妍是一期负责人;当前2B还没有启动变革项目,但是建议业务梳理风险,启动整改任务;讨论建议先到ST上汇报一下,申请一个变革PM； 20170711:云服务BMT ST会议纪要:• 易数只负责CBG所属的2B2C视频/游戏的业务报表,不承担结算的职责;结算合规的Owner是各个业务,需要各个业务承担辅帐和结算合规的责任; | 根据业务的规划配合执行合规性迁移工作;报表可以有财经相关的内容,但是不作为财经结算的依据;财经结算系统应该从业务直接获取原始话单信息; | 苏强 | 吴小生 华为 质量运营 云服务变革项目PM,结算系统 杨玉景 华为 财经 云服务财经代表，结算系统需求负责 张旭军 华为 财经 电商财经管理部，云服务财经 梁妍 华为 财经 云服务变革的财经，账务合规标准接口人，专项工作负责人 宋江伟 华为 内容合作 内容合作
2 | 业务 | 风控支撑 | 1，支撑好风控业务； 2，大数据在风控上探索典型价值应用； | 高 | 2017-07-30 | Open | 1,6月底完成当前阶段的报表支撑； 2,7月确定风控整体方案中大数据的职责； 3，通过风控，掌握流计算的能力，为后续类似业务做技术储备； | 20170608： 1，和王志红交流、和涂杰交流需求和紧迫度； 2，协调2个合作人力，和唐晶晶沟通，安排到软通进行学习和开发； 20170619： 1，代码已经完成开发，进入测试阶段； 2，演示验收，界面呈现问题多，修改中； 20170623: 1，风控报表开发进度90%； 2017.7.7: 开发完成，可以演示 20170713:吴总/张磊沟通:风控系统大数据主要提供数据源,RTD系统有IT提供,安全负责部署维护和使用;当前RTD在王志宏团队负责;后续张磊团队完成人力储备,将接手相关的系统; | 1,尽快Close风控支撑项目 | 苏强、蒋潇
3 | 业务 | eData演进到大数据的技术方案输出 | 1，尽早的关闭易数系统； 2，易数的价值资产可以在大数据复用； | 中 | 2017-06-30 | Open | 1,6月30日输出迁移方案1.0版本 | 20170623： 1，文档完成20%； 2017.7.7: 迁移方案已输出 20170711:迁移方案已经在BMT ST汇报通过,启动相关的收编工作(部署到AWS上); 20170713:蒋潇/邱涛负责迁移到AWS的设计工作,一周内给出迁移的方案初步建议,和尤总/吴总讨论;明确迁移的总体设计(含ICSL,双官策略;报表选型,TCC/BDI选型);该部分工作需要和张政勇一起讨论达成一致; 2017.7.17:7月21日之前完成迁移方案的输出 | 7月21日Review迁移方案总体设计; | 蒋潇
4 | 质量 | 网上版本数据和业务清理 | 非CBG eData团队负责的业务在7月底下线 | 中 |  | Open | 计划中 | 1.游戏dbi所有流程已经列出，正在分析，计划本周完成 2.易联已经沟通过7月底下线 2017.7.3 游戏的流程整理完了 2017.7.7: 迁出或者终结的业务沟通结果。 1、 Cass 表7月底迁出，7月31号易数可以直接下线处理----汪晶 2、 彩印业务7月底迁出，7月31号易数平台直接给下线---许时磊 3、 Bass业务已经迁出，易数已给下线 ----潘绪阳 4、 音乐业务已经沟通，7月6号在易数平台上已经把dbi流程相关流程下线。---张小山 5、 西非Hosting的用户画像系统下线 ----20170704系统已经停下—康永红 | 持续跟踪到7月底;扫清尾巴 | 韩正晶 | 康永红
5 | 质量 | 运行质量提升 | 1，每天按时正常出数据； 2，有问题能力及时定界定位； 3，能够快速的澄清数据异常的原因； 4，每次网上操作，都可靠 5，经验有积累，FAQ | 高 | 2017-07-30 | Open | 1,对影响数据质量的问题进行根音分析，6月20日前制定改进计划； 2，7月份完成现网运行质量的改进；保证每日数据可用； | 1，BDI实例和线程优化，20170610已经部署； 2，CDN优化网络速度，正在和CDN厂商制定方案；责任人韩正晶 3，FI资源分配，已经部署完成； 4，BDI任务调度深入研究，正在进行；责任人韩正晶 20170623： 1，FI资源分配，已经部署完成； 2，运维操作规范已经整理好、宣讲，开始执行中( 已经开始记录网上操作，任何变更都上传到svn 配置库) 3，已经完成接收以来的所有操作案例，FAQ目前整理70%，计划本月完成已问题。 2017.7.7: 中东网页引入Version公司加速已经接入完毕，正在体验测试中 |  | 韩正晶
6 | 质量 | 版本质量提升 | 合规、质量可信： 版本发布资料齐全，上网操作明确，上网质量可靠 | 高 |  | Open | 计划中 | 2017.6.23： 1，跟QA交流版本发布要求，结论是①QA还要讨论对eDataBI的版本发布要求，在要求发布之前，eDataBI仍按照之前的模式发布版本，需包含测试报告和升级指导书2017.7.2 1. 已输出版本输入/输出条件，验收组和升级组暂无异议 2017.7.7： 输出工作量评估标准，第一版定稿 | 了解简易发布流程，后续按简易流程发布 | 曹洁生
7 | 运作 | 软件生命周期规范性管理（ALM） | 从需求到上线的过程，合规，效率和质量可控 | 中 |  | Open | 计划中 |  |  | 苏强
8 | 运作 | 工程能力（DevOps）建设 | 1，达成DevOps推行计划； 2，支撑效率和质量提升； | 中 |  | Open | 计划中 |  |  | 曹洁生
9 | 团队 | 合作团队梳理和能力提升 | 有人可靠的人可用；团队稳定；有20%的弹性储备 | 中 | 2017-07-30 | Open | 1，明确合作团队和华为的配合方式； 2，帮助合作团队梳理作战队形； 3，建立版本开发工程能力； 4，对人员进行梳理调整，对技能匹配度进行评估和改进；组织必要的培训培养 | 1，合作配合方式已经明确，TM+FP的模式，从7月1日开始正式运作； 2，组战队形已经调整为特性团队，但是运作成熟度还需要持续关注； 2017.6.23： 1，开发团队晨会已经例行召开，并且使用精益看板清晰管理项目进展； 2，Git库已经申请，目前正在建设Git代码库能力（包括恢复CI） 2017.7.2： 通过特性团队+精益看板已运作一个版本，但暴露出来人员技能问题，需求评审时间点、方案设计不精细的问题，需改进 2017.7.7： 新招合作方一人 | 通过换人或培训手段对团队内进行技能优化 | 曹洁生
10 | 团队 | 团队阵型、骨干发展计划 | 1，支撑好当前业务； 2，打开发展空间，有明确的发展通道； 3，做好上述两点的技能储备 | 中 | 2017-07-30 | Open | 1，建立数据代表，开发，维护，设计配合的组织模型； 2，明确每个角色的定位，让每一项工作有唯一的责任人； 3，做好培训培养工作，依据计划组织培训； | 1，数据代表2名，开发1名，维护一名，设计一名。其中设计主要投入未来方向；其他案主要投入现网支撑； 2，数据代表是面向业务的唯一接口，其他人员都是配合数据代表的工作； 3，蒋潇提供培训计划，每周而组织培训； | 评议培训计划 | 苏强
|  |  | 大类 |  |  |  | 问题 | 计划 | 责任人
|  |  | 文档 |  |  |  | 相关产品特性描述材料不全，无法明确各指标确切含义； | •从现网反向整理功能清单； | 邱涛
[7 empty] | SRS，各数据处理流程流向不清晰； | •逐步整理数据处理流程到文档中；
[7 empty] | 相关数据接口规范不全，可能对后继开发验证上网带来偏差 | •接口规范和各个产业重新核对，形成基线；
|  |  | 环境 |  |  |  | 验证环境缺失，目前开发环境与现网运行环境存在很大差异，对业务指标梳理带来极大困难 | •已经协调到位15台绿区虚拟机，准备搭建和现网一致的验证环境 | 韩正晶
|  |  | 软件 |  |  |  | 数据传输，入库，计算各个环节缺少校验；缺少告警；问题只能通过报表发现，定位困难 | •补充相关数据处理异常信息日志或告警，及时发现及上报异常 | 曹洁生
•增加数据校验机制，确保系统数据准确性
|  |  | 软件 |  |  |  | 指标计算是由需求烟囱式驱动，缺少前期的分析引导；缺少指标体系的构建和分层计算； | •优化处理流程，避免相同指标重复统计，提升系统性能 | 蒋潇
[7 empty] | 随着数据在逐渐增大，有部件吃内存很厉害（比如DM）64G已经不能满足要求； | •对于意义不大，严重影响系统性能的指标谨慎接纳
•建议构建公共数据模型，减少定制，运营灵活分析
|  |  | 环境 |  |  |  | 平台资源分配不合理，所有任务都集中在一个队列中；其他队列空闲 | •调整产业任务所在的队列，游戏和视频资源通过队列分离 | 韩正晶
|  |  | 软件 |  |  |  | dtp数据传输任务这边任务较多的情况下，在FI的MR任务处理机制这边，排队等待时间占用较长（尤其是ftp-hive传输任务执行缓慢），MR执行会失败定位比较困难 ; 其他模块的产品都可以基本达到响应时间的性能要求 | •分析优化重构，将数据传输的任务和计算任务解耦 | 蒋潇
|  |  | 管理 |  |  |  | 配置管理混乱，配置库的代码和现网无法保持一致；修改报表有的时候需要从现网反向导回代码；从来没有做过完整的全量版本；从来没有做过全量的版本测试；性能测试的方法是上到现网跑一下试试； | •梳理配置库，从现网导回全量的有效代码；做到配置库和现网一致； | 苏强
•重建版本构建能力，提供全量版本构建能力；
•提升版本全量测试的能力，构建基本用例的自动化能力；
•性能测试方面向周边团队学习，在研发阶段可以做到性能指标的测试

## 通讯录
人员 | 公司 | 产业 | 工作
吴小生 | 华为 | 质量运营 | 云服务变革项目PM,结算系统
杨玉景 | 华为 | 财经 | 云服务财经代表，结算系统需求负责
张旭军 | 华为 | 财经 | 电商财经管理部，云服务财经
梁妍 | 华为 | 财经 | 云服务变革的财经，账务合规标准接口人，专项工作负责人
宋江伟 | 华为 | 内容合作 | 内容合作
张文虎 | 华为 | 大数据 | 大数据/平台组（FI，数据接入）
温正闯 | 华为 | 大数据 | 资产管理
梅岩 | 华为 | 大数据 | 模型组
王娟 | 华为 | 大数据 | PO组（立项、工时、合作方）
王蕴泽 | 华为 | 大数据 | 数据分析
唐晶晶 | 华为 | 大数据 | 报表组（2C）
陈慧兵 | 华为 | 大数据 | 开放平台组
涂杰 | 华为 | 风控 | 风控
张磊246370 | 华为 | 风控 | 安全、风控
刘汉忠 | 华为 | 风控 | 安全测试部、UP操作日志，实时报表原来是他开发的；2012转到CBG中
夏守来 | 中软 | 公共 | 中软A&O合作方经理
黄玉奇 | 软通 | 公共 | 软通合作方PL（7人）
大勇 | 中软 | 公共 | 中软云服务合作主管
叶松 | 华为 | 架构 | 结算系统设计
康永红 | 华为 | 易数 | 易数总体负责人
庞磊 | 华为 | 易数 | AEP，APIGW，易数业务平台，风控负责人
黄大鹏 | 华为 | 易数 | 庞磊团队负责易数业务
张德荣 | 华为 | 易数 | 易数SE，总体设计和技术带头人
张闯 | 华为 | 易数 | 易数中对FI比较清楚的人员，相关问题定位牵头
潘磊 | 中软 | 易数 | 中软游戏报表PL
万明亮 | 中软 | 易数 | 中软易数平台合作方PL(21人)；
许峰 | 中软 | 易数 | 中软易数平台PL（万明亮主管）
候乾 | 华为 | 易数 | 易数平台维护
陈富军 | 华为 | 游戏 | 游戏产业开发代表（2B产业）
崔斌 | 华为 | 游戏 | 游戏产业经理
程卫明 | 华为 | 游戏 | 游戏SE
马开峰 | 华为 | 游戏 | 游戏运营
叶文武 | 华为 | 游戏 | 开发代表