## 版本升级问题跟踪
升级版本 | 升级日期 | 问题描述 | 临时解决方法 | 后续措施落地
eData BI 1.0.0.2 | 2017-08-23 | 部分报表升级之后耗时增长，原因是这次升级把之前优化的写法覆盖了 | 手动在升级之后的文件重新优化
|  | 部分升级操作报错，原因是升级文档中表名写错或者升级指导书hive和hbase升级顺序写反 | 分步手动执行升级sql脚本