## 里程碑计划
计划时间 | 跟踪事宜&计划 | 责任人 | 进度 | 备注
6.19-6.21（3个工作日） | 需求&设计
6.19~6.20 | 需求理解、评审、答疑 | SE、开发
6.21~6.21 | 开发反串讲、实现方案定稿 | 开发
6.22-6.30（7个工作日） | 开发&测试 |  |  | 24号按需加班
7.3-7.4（2个工作日） | 特性验收 | 万明亮、SE
7.5（1个工作日） | 升级现网 | 万明亮

## 迭代计划
需求标题* | 需求描述* | 责任人 | 工作量(人天)* | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 阶段 | 进度
与游戏版本配套：游戏全量话单备份 | 游戏全量话单备份到易数报表入库阶段二需求--启动、登录、鉴权和注册话单 | 秦伟 | 6
运营趋势中的提示说明 | 涉及页面：EDC->运营趋势 4月底完成添加：从当前时间起48小时内数据为过程数据，会涉及变化，仅供参考(The data during last 48 hours is still in process, it is just for reference only, please notice.) | 秦伟 | 2
后台-->3月份与游戏关联需求-Charging话单格式变更 | Charging话单格式变更-与游戏关联需求 | 万明亮 | 6
客户端消息栏push | 客户端消息栏push功能要求：话单新增入库字段IMEI | 秦伟 | 6
收租机制优化需求涉及易数对支付话单新增rentTime字段与使用 | 后台->支付话单新增RentTime字段与使用 timeStamp是原来的收入时间统计字段，凡是统计收入的地方都应该用到； 新增的rentTime字段是用在补上一个周期话单的场景，例如连续成功运营商没有通知，此时需要游戏侧补写一个成功话单，补写这个话单只能等到周期结束，这样timeStamp就记成当前周期了，所以需要新增这个字段，把该话单统计为上个周期的收入。 这个字段只在运营商收租的项目使用，游戏侧收租该字段是空的，所以要兼容使用timeStamp字段。 | 万明亮 | 4
科威特各项目的时区变更 | 修改项目配置信息：科威特VIVA(1003842),科威特Ooredoo(1004165), 科威特ZAIN(2000102)时区信息由UTC +4 修改为UTC +3，已结算数据不需要重新统计。 | 侯瑞、秦伟 | 2
收入分析增加"合作渠道流水"、订阅存量流水统计项 | 涉及页面：EDP->付费分析->收入分析 ALL项下近日数据、趋势分析、详细信息中，名称修改：会员收入-->会员总流水，PPD收入-->PPD流水，IAP收入-->PPD流水，总收入 --> 总流水；在会员总流水后面新增"合作渠道流水"、“订阅存量流水”统计项；删除“充值金额 ”、"真实货币付费"、"虚拟币付费"统计项 | 甘俊、陈巧艳 | 6
汇率精度提高 | 【问题：汇率精度】 伊拉克项目反映报表中的换算美元/人民币的汇率存在较大误差。 经查，报表系统在入库时，获取对应inTouch汇率源（源数据格式为小数点后18位）后仅保留小数点后6位。而本币对美元 在万分之1下的，相关的国家包括伊朗和印尼。 报表采用的小数点后6位，会在伊朗项目产生最大3.3%的误差，印尼项目1.5%的收入误差。 【诉求】 提高汇率换算精度，要求在Portal统计、结算数据的计算中，要求完全采用inTouch汇率源的数据作为汇率。 20170531：韩正晶：目前的代码实现是不支持自动配置扩展到18位精度的。如果提高汇率精度要落需求版本 | 侯瑞、秦伟 | 2
会员推广增加本币数据显示 | 渠道会员推广活动分析增加本币指标 "涉及页面：EDP->渠道会员推广活动分析 新增本币流水：会员总流水（本币）、合作渠道流水（本币）、订阅流水（本币）" | 甘俊、陈巧艳 | 8
会员推广活动分析中，详情31天批量导出恢复 | 原功能因性能屏蔽，需要重新验证性能后提供 | 蒋顺 | 5
EDC->运营趋势改版&交互优化 | 涉及页面：EDC->运营趋势 采用inTouch统一风格 CP账号只能查询CP相关数据，非CP账号只能查询其授权项目的相关数据 新增货币切换； 新增筛选条件：CP合作伙伴（可多选）、应用（可多选）、运营市场（可多选）、推广渠道（可多选） 新增应用详情分组：是否按运营市场，是否按推广渠道 统计项变化： 不变： 合作伙伴 不变： 应用ID 不变： 应用名称 新增： 运营市场 新增： 推广渠道 修改： 下载次数（原为：下载量） 新增： 下载用户数（下载话单中统计DEVICEID作为用户，如果DEVICEID为空则采用USERID）；目前单游戏趋势下的“下载用户数”的统计有问题，统一修改为（下载话单中统计DEVICEID作为用户，如果DEVICEID为空则采用USERID） 不变： 会员有效下载量 新增： 成功下载次数 新增： 成功下载用户数 不变： 累计用户 不变： 新增用户 不变： 活跃用户 不变： 启动次数 新增： 启动用户数 不变： 总流水（元） 不变： 合作渠道流水（元）----详情中删除 不变： 订阅流水（元） 不变： PPD流水（元） 不变： IAP流水（元） 新增： 付费次数 新增： IAP付费次数 新增： PPD付费次数 不变： 付费用户数 新增： IAP付费户数 新增： PPD付费户数 新增： 次日留存用户数 新增： 3日留存用户数 新增： 4日留存用户数 新增： 5日留存用户数 新增： 6日留存用户数 新增： 7日留存用户数 新增： 14日留存用户数 新增： 30日留存用户数 新增： 60日留存用户数 | 邱笋、侯瑞、王彬，王矗、李浩、刘杰（软通）、杨惠芹 | 60
CI环境恢复和切换到jet |  | 路伟明、蒋顺 | 7
易数绿区环境升级和基本功能验证（测试环境和现网镜像环境） | 总共110条基本用例，每套环境升级测试9人天 | 赵文秋、陈巧艳 | 18
测试环境导入现网数据（先导两个局点的所有话单） | 1、从现网取两个局点的所有话单（一个中型局点、一个小型局点）到本地 2、将话单放到测试环境BDI单板，配置每个话单BDI异常流程，执行入库 | 邱笋 | 3

## 进度标注说明
阶段 | 进度
需求理解阶段 | 0%~15%
开发阶段 | 16%~60%
测试阶段 | 61%~100%