## Sheet1 (hidden)
序号 | 解决方案 | 局点/项目 | Hub | 发生时间 | 发生月份 | 解决时间 | 问题提出人 | 处理人 | 问题描述 | 问题状态 | 问题进展 | iCare单号 | DTS单号 | 问题根因 | 根因模块 | 问题级别 | 问题引入版本
111 | VAS | MTN Group | Nigeria | 2015-01-30 | 2015-01 | 2015-01-30 | Obinna Ndefo 00734898 | zhangxiang 00191900 | Hello Zhang, I notice report send duplicate, two times; see below config I do for report and see sample duplicate reports attached; pls help check why so we can resolve. | 已关闭 | 2015/1/30：BME包没有覆盖成功，待一线部署 |  |  | 版本问题 | Report | Major
76 | VAS | MTN Group | Nigeria | 2015-01-21 | 2015-01 | 2015-01-22 | hanyongbin 00192647 | qiaoyu WX222994 | 尼日利亚phase3.4升级，报表需要升级两个包，其中一个是解决报表连接mdsp数据库抽取数据慢的问题。 今天在做升级准备时，其中备份报表数据库部分，耗时很长，如下： 尼日利亚用了一个小时，喀麦隆用了12分钟，刚果用了13分钟，benin用了8分钟，总共耗时一个半小时。 这个备份是要算在升级时间窗内的，如此长的备份时间有点难以接受，而且从技术角度来看，也是不正常的。 麻烦家里帮忙尽快分析下原因，是备份脚本有性能问题，还是一线数据库有问题。 如果这个问题在2月5号之前无法解决，尼日升级现网时间将不得不推迟，请钱换生关注，谢谢！ | 已关闭 | 2015/1/21:已提供规避措施 |  |  | 版本问题 | Report
39 | VAS | MTN Group | Nigeria | 2015-01-28 | 2015-01 |  | zhangxiang 00191900 | qiaoyu WX222994 | 尼日利亚配置的周期报表，发过来的没有附件，一堆html 格式说明 | 待出版本 | 2015/1/15：主题中有空格，发不出来 |  | DTS2015012800349 | 版本问题 | Report | Minor | LZAM18
32 | VAS | MTN Group | Nigeria | 2015-01-10 | 2015-01 |  | wangrong 00275731 | zhangxiang 00191900 | Service Based Daily Monthly Revenue Report尼日利亚报表打不开 | 待出版本 | 2015/1/10:p_cog_rpt_revenue 中的的cast 部分，对字段长度的处理有问题，具体见截图2. |  | DTS2015011800075 | 版本问题 | Report | Major | LZAM18
29 | VAS | MTN Group | Group | 2015-01-08 | 2015-01 |  | lixin 00281211 | zhangxiang 00191900 | 1、 标记的是数量错误，业务与产品怎么可能上亿，不是格式问题 | 待出版本 | 2015/1/8：1、标记的是数量错误，业务与产品怎么可能上亿，不是格式问题 |  | DTS2015011202652 | 版本问题 | Report | Minor | LZAM18
28 | VAS | MTN Group | Group | 2015-01-05 | 2015-01 |  | cuining 00237085 | zhangxiang 00191900 | 进入service detail 依旧很慢 | 待出版本 | 2015/1/5：高水位问题导致 |  | DTS2015010707146 | 版本问题 | Report | Minor | LZAM18
27 | VAS | MTN Group | south Africa | 2015-01-05 | 2015-01 |  | Pankaj Chawla 00742757 | zhangxiang 00191900 | Hi William, Can you please check the below issue. We are not able to get an option to select Jan’15 as Month on the Reporting Dashboard. As a result we are not able to get figures for the month of Jan’15. Request you to please correct the same at the earliest. If possible I also suggest to split the Month and Year fields for ease of use. | 待出版本 | 2015/1/5:p_cog_subjob_datetime每年执行一次有问题 |  | DTS2015011201855 | 版本问题 | Report | Minor | LZAM18
26 | VAS | MTN Group | Group | 2015-01-04 | 2015-01 |  | xudong 00222140 | lizhaojun 0132312 | 前2个报表展示不对，请lizhaojun帮忙处理一下 | 已关闭(待合入版本) |  |  | DTS2015011201462 | 版本问题 | Report | Major | LZAM18
25 | VAS | MTN Group | Nigeria | 2015-01-09 | 2015-01 |  | zhangxiang 00191900 | zhangxiang 00191900 | 现网缺少sp transaction report 这张报表 | 待出版本 |  |  | DTS2015011203292 | 版本问题 | Report | Major

## Sheet2 (hidden)
序号 | 解决方案 | 局点/项目 | Hub | 发生时间 | 发生月份 | 解决时间 | 问题提出人 | 处理人 | 问题描述 | 问题状态 | 问题进展 | iCare单号 | DTS单号 | 问题根因 | 根因模块 | 问题级别 | 问题引入版本
127 | VAS | 泰国DTAC |  | 2015-02-02 | 2015-02 |  | malei 00194404 | zhangjunxin wx217087 | 定位泰国dtac 问题时发现p_sys_job_mergetoresult存储过程中未添加写日志语句。 | 待出版本 | 2015/2/3 ：已提单，添加写日志语句 |  | DTS2015020306005 | 版本问题 | Report | Minor
121 | VAS | 泰国DTAC |  | 2015-01-26 | 2015-01 |  | liufei WX211788 | zhangjunxin wx217087 | 1.the charge price column in clude tax on web tool 'trasnaction change details'page 2.the 'amount 'column show 0 on web tool 'purchase history ' page 3.report show charge flow as refund trasaction for old cdr. | 已关闭(待合入版本) | 2015/1/26 ：MDSP侧场景变更，报表侧未做出相应修改。修改查询过程 |  | DTS2015020207646 | 版本问题 | Report
119 | VAS | 泰国DTAC |  | 2015-01-30 | 2015-01 |  | liufei WX211788 | zhangjunxin wx217087 | 定位Revenue Trend Report General 报表中收入不准问题 | 已关闭(待合入版本) | 2015/1/30 ：定位为算法问题。请教dingjin解决此问题 。 |  | DTS2015020204466 | 版本问题 | Report
117 | VAS | 泰国DTAC |  | 2015-01-27 | 2015-01 |  | liufei WX211788 | zhangjunxin wx217087 | 27号凌晨发现报表sys runlog里面有 level为1的错误，但是不清楚是否对报表数据有影响。 问题： 27号凌晨p_sys_job_dispatchsag_tps_err 报错，‘资源忙’。 问题根因：由于维护表的过程在删除此表中的历 史数据，所以这个过程报“资源忙”。 | 待出版本 | 2015/1/27 ：已定位，由于维护过程正在对表进行删除历史数据，所以这个过程报“资源忙”，对数据的准确性没有影响 |  | DTS2015012907271 | 版本问题 | Report | Minor
80 | VAS | 泰国DTAC |  | 2015-01-20 | 2015-01 |  | zhangjunxin wx217087 | zhangjunxin wx217087 | detailed cp dr success rate'报表存在性能问题，查询速度过慢。 问题根因：查询过程中时间条件缺少引号，导致查询未走分区。 | 待出版本 | 2015/1/23： 已定位，提单。 |  | DTS2015012104910 | 版本问题 | Report | Minor
64 | VAS | 泰国DTAC |  | 2015-01-06 | 2015-01 | 2015-01-06 | liufei WX211788 | zhangjunxin wx217087 | 报表payment & refund transaction报表在12月10号这天没有数据 | 已关闭 | 由于上次的版本问题导致创建分区表的任务失败，导致分区创建未成功。已解决 |  |  | 版本问题 | Report

## Sheet3 (hidden)
序号 | 解决方案 | 局点/项目 | Hub | 发生时间 | 发生月份 | 解决时间 | 问题提出人 | 处理人 | 问题描述 | 问题状态 | 问题进展 | iCare单号 | DTS单号 | 问题根因 | 根因模块 | 问题级别 | 问题引入版本
898 | VAS | MTN Group | Nigeria | 2015-09-08 | 2015-09 |  | zhangxiang 00191900 | zhangxiang 00191900 | 集团Overview 中订购关系缺少 | 待出版本 | 2015/9/8:尼日利亚的movedata 执行了5小时，超过了上传的时间，导致集团没有采集到尼日的数据 |  |  | 版本问题
805 | VAS | MTN Group | Nigeria | 2015-08-11 | 2015-08 |  | hebin WX174592 | zhangxiang 00191900 | 查询TPS 报表，开始时间结束时间之前，但是系统报开始时间不在结束时间之前 | 待出版本 | 2015/08/11：js 中的date 函数，在IE8 中不兼容 |  | DTS2015081107900 | 版本问题 | Report | Minor | LZAM43
762 | VAS | MTN Group | Group | 2015-08-03 | 2015-08 | 2015-08-03 | qianhuansheng WX16345 | zhangxiang 00191900 | To:马超、张祥 邮件抄送人员不能再加了，超出数据库长度了，这个问题能解决吗？ | 已关闭(待合入版本) | 2015/08/03：周期报表t_bme_cyclereporttask表中的RECEIVER、COPYRECEIVER 字段长度只有255,现网手动改为了1000 |  | DTS2015081002048 | 版本问题 | Report | Minor
755 | VAS | MTN Group | Ghana | 2015-08-03 | 2015-08 | 2015-09-10 | qiaoyu 00191822 | zhangxiang 00191900 | 张祥， 如昨天问题定位，报表数据库扩容脚本没有加入到VCS双机软件中，会导致双机下线后无法上线启动~ 还请尽快彻底修复该问题，消除隐患~ | 已关闭 | 2015/08/03：上次报错的是0066 这个lv 1. 扩容的软连接脚本应该放在645 行之后 2. 扩容时的脚本有点问题，少了个r 从目前来看，这个对现网应该是没有啥影响的，我们现在也有规避措施。现在是不能手动这个脚本的。 再由于，加纳10月份要扩容，所有的数据库都要重新安装，报表数据库不在和其他部件合设，我们会有自己的双机脚本。 |  |  | 版本问题
687 | VAS | MTN Group | Ghana | 2015-07-13 | 2015-07 |  | qiaoyu 00191822 | zhangxiang 00191900 | 2. 收入报表（Service Based Daily/Monthly Revenue Report），”Successful Charged Count”不准，请张祥明天联系远程团队修复~ | 已关闭(待合入版本) | 2015/07/13:统计总记录数应该用sum(rcount),而不是count(1） |  | DTS2015081002014 | 版本问题 | Report | Major
686 | VAS | MTN Group | Ghana | 2015-07-13 | 2015-07 |  | qiaoyu 00191822 | zhangxiang 00191900 | 1. 收入报表（Service Based Daily/Monthly Revenue Report），MO和MT计费统计相反，请张祥明天联系远程团队修复~ | 已关闭(待合入版本) | 2015/07/13: |  | DTS2015081001964 | 版本问题 | Report | Minor
683 | VAS | MTN Group | Ghana | 2015-07-13 | 2015-07 |  | qiaoyu 00191822 | zhangxiang 00191900 | Service Based Daily/Monthly Revenue Report周期报表发送的文件不能打开 | 已关闭(待合入版本) | 2015/07/13：此次升级中，此报表增加了一个查询条件，由于周期报表为历史创建，url中缺少新字段的变量 |  | DTS2015081001634 | 版本问题 | Report | Major
682 | VAS | MTN Group | Ghana | 2015-07-13 | 2015-07 | 2015-07-13 | qiaoyu 00191822 | zhangxiang 00191900 | 【表名】Service Based Subscription Report 【问题】查询SP时显示error | 已关闭 | 2015/07/13:【解决】修改存储过程p_cog_rpt_user. is v_sql varchar2(9900); 请记录~ |  |  | 版本问题 | Report | Major
679 | VAS | MTN Group | Group | 2015-07-07 | 2015-07 |  | machao 00303107 | zhangxiang 00191900 | 2. OpCo Service& Partner Quantity报表，7.6日的数据，新增业务和sp和总的一致，这个也有问题 | 待出版本 | 2015/07/03:把统计新增业务数和新增sp 数的代码写成了和统计总的一样了。 |  | DTS2015070805831 | 版本问题 | Report | Major
678 | VAS | MTN Group | Group | 2015-07-07 | 2015-07 |  | machao 00303107 | zhangxiang 00191900 | 1. Daily Revenu 报表中7.1日收入很大，是有问题的，请确认 | 待出版本 | 2015/07/03:p_cog_subjob_dailyrevenuesub 在统计api 收入时有误 问题原因：v_time 是字符串类型，v_begintime 是时间格式 |  | DTS2015070805897 | 版本问题 | Report | Major
586 | VAS | MTN Group | Nigeria | 2015-06-18 | 2015-06 | 2015-07-18 | wangrong 00275731 | zhangxiang 00191900 | 尼日利亚现网报表数据库cpu使用率高，接近100% | 已关闭 | 2015/06/18: 报表话单入库，UTC 时间转本地时间，每条记录都要去调用一次转换时间的函数，需要把时间的转换放在ETL/BDI 中实现 |  |  | 版本问题 | Report | Major | LZAM41
566 | VAS | MTN Group | Group | 2015-06-08 | 2015-06 | 2015-06-17 | lixin 00281211 | zhangxiang 00191900 | 我已经2天没收到业务收入top5 的邮件了（附件1），你帮忙看看是啥原因哈。 而且上周五收到几个邮件，都是没有附件的哈（附件2） | 已关闭 | 2015/06/16:报表高水位，查询不出来，导致周期报表发送失败 |  |  | 版本问题 | Report | Major
545 | VAS | MTN Group | south Africa | 2015-06-01 | 2015-06 |  | Pankaj Chawla 00742757 | zhangxiang 00191900 | c. Why does attached report captures 0 revenue in some cells and while others are blank. | 待出版本 | 2015-06-02:If a partner‘s product is been charged ,it will have revenue. Even this product is free, it will show 0. If a partner ‘s product is not been charged today, it will show blank. |  |  | 版本问题 | Report | Major
543 | VAS | MTN Group | south Africa | 2015-06-01 | 2015-06 |  | Pankaj Chawla 00742757 | zhangxiang 00191900 | Few queries on Query Studio: 1. Which parameter is meant to capture Total Revenue? Is it Total Chargeable Revenue? If yes, then a. When we generate the Year vs Total Chargeable Revenue, the revenue shown is 92 MN but when we put Partner Name in this Report, then the revenue shown drops to 35 MN. I believe some partners are missing from the report, I don’t see Upstream and UpstreamSystems which are Payment API Partners. | 待出版本 | 2015-06-02:When you only show revenue ，the revenue include the service revenue and API revenue Due to query studio report are drag from many tables , if you put the partner into this report，many tables will relate，then get sp revenue . In sdp platform ，the smallest element is product ，so many tables relate with productid. I think you know that the API partner’s service no product，so no productid. So after you put into the partner name into this report ，the total Revenue is not include the Api Partner Revenue. |  |  | 版本问题 | Report | Major
537 | VAS | MTN Group | Uganda | 2015-06-01 | 2015-06 |  | zhuwei WX242250 | zhangxiang 00191900 | 乌干达sudansouth子网的t_mdsp_info_spcp入库报错 inner error code:-30926 error message:ORA-30926: unable to get a stable set of rows in the source | 已关闭(待合入版本) | 2015-06-02:控制流抽取表的时候应该是替换，不是追加，具体见问题单 |  | DTS2015060803226 | 版本问题 | Report | Major | LZAM41
493 | VAS | MTN Group | Nigeria | 2015-05-19 | 2015-05 |  | zhangxiang 00287091 | zhangxiang 00191900 | Service “Revence”- Please change to Service Revenue | 待出版本 | 2015/5/20:Service Revenue and Subscription Report 报表标题写错，把Revenue 写成了Revence |  | DTS2015052503584 | 版本问题 | Report | Minor | LZAM41
479 | VAS | MTN Group | Nigeria | 2015-05-15 | 2015-05 |  | wangrong 00275731 | zhangxiang 00191900 | 即席查询中当拖拽opcoid ,spid 时，统计的ｓｐ数bfm界面的sp 数少 | 待出版本 | 2015/5/15:报表统计sp数时，与产品表进行了关联，只能统计出名下有产品的sp 数，如果名下没有产品，此类sp 不被统计 |  | DTS2015060204051 | 版本问题 | Report | Minor | LZAM41
477 | VAS | MTN Group | Group | 2015-05-15 | 2015-05 | 2015-06-19 | machao 00303107 | zhangxiang 00191900 | 集团Overview Dashboard ，科特迪瓦国旗名称展示错误 | 已关闭 | 2015/5/15:名称拼写错误 |  | DTS2015051803827 | 版本问题 | Report | Minor
447 | VAS | MTN Group | Group | 2015-05-05 | 2015-05 |  | lixin 00281211 | zhangxiang 00191900 | Linshichun、zhangjunxin： 在今天的收入日报中，Operation Overview By Group_2015-05-05.mht和Monthly Revenue_2015-05-05.mht两个文件中的收入数据不符，请检查一下原因，谢谢！ | 已关闭(待合入版本) | 2015/5/5:报表汇率转换的时候，如果某个国家没有汇率值，应该作为0处理，而不是作为1处理. p_cog_rpt_monincome |  | DTS2015051202009 | 版本问题 | Report | Major | LZAM41
446 | VAS | MTN Group | Cyprus | 2015-05-05 | 2015-05 | 2015-06-19 | bo wang 00289821 | zhangxiang 00191900 | 张翔，5.1升级版本后，opco tps trend daily report这张表选择SAG查询就报错 | 已关闭 | 2015/5/5: |  | DTS2015051201792 | 版本问题 | Report | Major | LZAM41
431 | VAS | MTN Group | Nigeria | 2015-04-29 | 2015-04 | 2015-04-29 | liuxifu wx195210 | zhangxiang 00191900 | 张祥， 帮忙看下这个报表自动生成发送之后，没有数据内容。 NAG和MDSP的没有问题，只有SAG的有问题。 | 已关闭 | 2015/4/30：报表周期报表问题 |  |  | 版本问题 | Report | Major | LZAM42
396 | VAS | MTN Group | Ghana | 2015-04-20 | 2015-04 | 2015-06-19 | qiaoyu 00191822 | zhangxiang 00191900 | 邱涛， 这个问题是这样的，月表中激活订购关系数很大，但是激活用户数很少~可以参考附件中表~ 查看日表就很正常~ 我的理解： 1. 月表中激活订购关系数为当月的总数，并不是当前订购关系数，如当月有很多用户定了，退了，月表中都统计上了 2. 日表中激活订购关系数为当天查看时系统中的订购关系数 但是报表的解释中，都解释为到当时为止的订购关系数了~ 还请澄清~ 谢谢~ | 已关闭 | 2015/4/20：月统计有问题，总订购用户数，应该只取月最后一天的数据，而不是把整个月每天的加起来 |  | DTS2015042704674 | 版本问题 | Report | Minor
391 | VAS | MTN Group | south Africa | 2015-04-17 | 2015-04 | 2015-04-17 | Pankaj Chawla 00742757 | zhangxiang 00191900 | In case the subscriber cancels and re-subscribes the service then the previous subscription would not be considered active. Here the report is required for active subscriptions. | 已关闭 | 2015/4/17：版本问题，已经手动修复 |  |  | 版本问题 | Report | Minor
375 | VAS | MTN Group | Nigeria | 2015-04-15 | 2015-04 |  | Niu Junjie 84022907 | zhangxiang 00191900 | 问题描述 导出后peak TPS 和 Average TPS 对不上，好像恰好兑换了 | 待出版本 | 2015/4/15：报表展示没有问题，导出有问题 |  | DTS2015042002762 | 版本问题 | Report | Minor | LZAM41
25 | VAS | MTN Group | Nigeria | 2015-01-09 | 2015-01 | 2015-01-09 | zhangxiang 00191900 | zhangxiang 00191900 | 现网缺少sp transaction report 这张报表 | 已关闭 |  |  | DTS2015011203292 | 版本问题 | Report | Major | LZAM18
26 | VAS | MTN Group | Group | 2015-01-04 | 2015-01 | 2015-08-07 | xudong 00222140 | lizhaojun 0132312 | 前2个报表展示不对，请lizhaojun帮忙处理一下 | 已关闭 | 2015年1月份结算前30天数据的时候，会把2014年12月份的数据删除，但是没有insert |  | DTS2015011201462 | 版本问题 | Report | Major | LZAM18
27 | VAS | MTN Group | south Africa | 2015-01-05 | 2015-01 | 2015-06-19 | Pankaj Chawla 00742757 | zhangxiang 00191900 | Hi William, Can you please check the below issue. We are not able to get an option to select Jan’15 as Month on the Reporting Dashboard. As a result we are not able to get figures for the month of Jan’15. Request you to please correct the same at the earliest. If possible I also suggest to split the Month and Year fields for ease of use. | 已关闭 | 2015/1/5:p_cog_subjob_datetime每年执行一次有问题 |  | DTS2015011201855 | 版本问题 | Report | Minor | LZAM18
28 | VAS | MTN Group | Group | 2015-01-05 | 2015-01 | 2015-08-01 | cuining 00237085 | zhangxiang 00191900 | 进入service detail 依旧很慢 | 已关闭 | 2015/1/5：高水位问题导致 |  | DTS2015010707146 | 版本问题 | Report | Minor | LZAM18
29 | VAS | MTN Group | Group | 2015-01-08 | 2015-01 | 2015-04-30 | lixin 00281211 | zhangxiang 00191900 | 1、 标记的是数量错误，业务与产品怎么可能上亿，不是格式问题 | 已关闭 | 2015/1/8：1、标记的是数量错误，业务与产品怎么可能上亿，不是格式问题 |  | DTS2015011202652 | 版本问题 | Report | Minor | LZAM18
326 | VAS | MTN Group | Uganda | 2015-04-07 | 2015-04 | 2015-04-30 | Niu Junjie 84022907 | zhangxiang 00191900 | report 所在服务器重启后，bme、cognos 双机起不来 | 已关闭 | 2015/4/7:手动修改了bmespy.sh,cognosspy.sh 脚本后bme 还是启动不了。有手动修改了bme 的端口号 |  | DTS2015041303050 | 版本问题 | Report | Major | LZAM40
259 | VAS | MTN Group | Cyprus | 2015-03-31 | 2015-03 |  | bo wang 00289821 | zhangxiang 00191900 | 双机切换后，bme 和cognos 起不来 | 待出版本 | 2015/3/10:双机脚本监控不到进程，需要修改 |  | DTS2015041303050 | 版本问题 | Report | Major | LZAM40
32 | VAS | MTN Group | Nigeria | 2015-01-10 | 2015-01 | 2015-04-01 | wangrong 00275731 | zhangxiang 00191900 | Service Based Daily Monthly Revenue Report尼日利亚报表打不开 | 已关闭 | 2015/1/10:p_cog_rpt_revenue 中的的cast 部分，对字段长度的处理有问题，具体见截图2. |  | DTS2015011800075 | 版本问题 | Report | Major | LZAM18
209 | VAS | MTN Group | south Africa | 2015-02-12 | 2015-02 | 2015-04-30 | Pankaj Chawla 00742757 | qiaoyu WX222994 | I am getting following error while trying to open ‘Service based Daily or Monthly Report’. Please check. | 已关闭 | 2015/2/12：升级后，报表打不开 |  |  | 版本问题 | Report | Major | LZAM40
208 | VAS | MTN Group | Group | 2015-02-12 | 2015-02 | 2015-04-01 | cuining 00237085 | zhangxiang 00191900 | 集团Overview 中新增的Total Subscribe Revenue(USD）、Total OnDemand Revenue(USD)值比实际值高 | 已关闭 | 2015/2/12：没有进行汇率转换，已经手动在现网修改 |  | DTS2015021303761 | 版本问题 | Report | Minor | LZAM40
195 | VAS | MTN Group | Cyprus | 2015-02-26 | 2015-02 | 2015-04-01 | bo wang 00289821 | zhangxiang 00191900 | Overview 中OPCO主页的表，是45000，但是K的单位不对。 | 已关闭 | 2015/2/27：phase3.4中报表只修改了cognos 界面的单位，没有修改相应的展示结果 |  | DTS2015030204804 | 版本问题 | Report | Minor | LZAM40
187 | VAS | MTN Group | south Africa | 2015-02-17 | 2015-02 | 2015-04-01 | zhangjianxiang 00250729 | zhangxiang 00191900 | API Transaction Report by Month这张表按要求只要展示API Partner和API and service Partner，现把Service Partner也展示了出来 | 已关闭 | 2015/2/28:只统计api partner 和 API and service Partner，需要把service partner 去除 |  | DTS2015030205784 | 版本问题 | Report | Major | LZAM40
186 | VAS | MTN Group | south Africa | 2015-02-17 | 2015-02 | 2015-04-01 | zhangjianxiang 00250729 | zhangxiang 00191900 | payment API Partner Revenue Distribution by Month的数据也相差很大 | 已关闭 | 2015/2/28:没有进行元分转换 |  | DTS2015030205758 | 版本问题 | Report | Major | LZAM40
185 | VAS | MTN Group | south Africa | 2015-02-17 | 2015-02 | 2015-04-01 | zhangjianxiang 00250729 | zhangxiang 00191900 | Number of partners的数据也不对，我们系统中没那么多API Partner | 已关闭 | 2015/2/28:算法没有过滤掉下线的sp 和副本的，需要进行过滤，待修改后提供补丁 |  | DTS2015030205676 | 版本问题 | Report | Major | LZAM40
39 | VAS | MTN Group | Nigeria | 2015-01-28 | 2015-01 | 2015-04-01 | zhangxiang 00191900 | qiaoyu WX222994 | 尼日利亚配置的周期报表，发过来的没有附件，一堆html 格式说明 | 已关闭 | 2015/1/15：主题中有空格，发不出来 |  | DTS2015012800349 | 版本问题 | Report | Minor | LZAM18
184 | VAS | MTN Group | south Africa | 2015-02-17 | 2015-02 | 2015-04-01 | zhangjianxiang 00250729 | zhangxiang 00191900 | payment API Revenue这张表关于一月份的收益是301233300美元，真要是这样，那我们就赚翻了 | 已关闭 | 2015/2/28: 收入没有做元分单位转换和汇率转换，所以收入偏大。需要修改代码，待修改后发送一线临时规避。 |  | DTS2015030205622 | 版本问题 | Report | Major | LZAM40
169 | VAS | MTN Group | Group | 2015-02-13 | 2015-02 | 2015-04-01 | zhangxiang 00191900 | zhangxiang 00191900 | Overview 抬头中Partner 数为1 | 已关闭 | 2015/2/13:t_mdsp_info_spcp 入库有问题 |  | DTS2015030204327 | 版本问题 | Report | Major | LZAM40
168 | VAS | MTN Group | Nigeria | 2015-02-13 | 2015-02 | 2015-04-01 | zhangxiang 00287091 | zhangxiang 00191900 | 本地员工查询激活订购数，发现升级前后激活用户数差异很大，是否是修改了统计规则导致，数据应该没有2300万啊。。。 请明天尼日上班前帮忙看看是什么情况，并给出结论，多谢。 这个是我刚在报表上的统计。。 帮忙看看这个报表问题（service Basend subscription report） Phase3.4升级后，激活订购关系统计发生变化，增加了宽限期，暂停期和免费期的统计，但是这几个统计基本为0，没有数据，导致报表统计不准。 | 已关闭 |  |  | DTS2015021303755 | 版本问题 | Report | Major | LZAM40
160 | VAS | MTN Group | Nigeria | 2015-02-10 | 2015-02 | 2015-02-10 | Kotoku Enoch 00298145 | wangdefu WX232657 | Hi Lin, We are having issues generating some reports on IBA report system, kindly help to check. Below is the error we are getting. | 已关闭 |  |  |  | 版本问题 | Report | Minor
159 | VAS | MTN Group | south Africa | 2015-02-10 | 2015-02 | 2015-02-10 | zhangjianxiang 00250729 | qiaoyu WX222994 | Can you please check why are we not displaying data in certain tables while displaying it in the others for API Overview. Report attached. | 已关闭 | 2015/2/10:有些数据是要日结的，没有历史数据 |  | DTS2015021303753 | 版本问题 | Report | Major
156 | VAS | MTN Group | Cyprus | 2015-02-10 | 2015-02 | 2015-04-01 | bo wang 00289821 | zhangxiang 00191900 | Check the logs in the database for report service（三个子网都有ORA-38104） | 已关闭 | 2015/2/10:phase3.4升级问题，已知问题，已经手动修复 |  | DTS2015021303753 | 版本问题 | Report | Major | LZAM40
153 | VAS | MTN Group | Nigeria | 2015-02-09 | 2015-02 | 2015-04-01 | zhangxiang 00287091 | zhangxiang 00191900 | 看看这个报表问题，报表中有负数。。这个是什么情况？ | 已关闭 | 2015/2/9: |  | DTS2015021303755 | 版本问题 | Report | Major | LZAM40
149 | VAS | MTN Group | Nigeria | 2015-02-08 | 2015-02 |  | zhangxiang 00191900 | zhangxiang 00191900 | 正式脚本还需要注意以下几件事： 1. 我们的脚本是merge /*+append*/ into 进去的，会有高水位问题。 请每个月对此类表进行重建 2. 此表没有删除的历史数据的功能，请联系SE 给出清理历史数据的方法（与mdsp 保持一致） 3. 4. 提供一个全量抽取的方案，为数据恢复做准备（方案可以参考：etl 建一个单独的控制流，全量抽取，抽取后调用一个过程，此过程把mid 表转移到最终表，控制流的自动调度任务关闭） 同样需要注意basetab 表。 | 待出版本 |  |  | DTS2015030201014 | 版本问题 | Report | Critical | LZAM40
148 | VAS | MTN Group | Yemen | 2015-02-08 | 2015-02 | 2015-02-08 | ouyanghui WX158219 | zhangxiang 00191900 | Check the logs in the database for report service -----result--------- LOGTIME LOGLEVEL MODULE INFORMATION LOGID 2/7/2015 7:00:00 AM 1 Subscription Growth Rate is more than 30% 10259274 2/7/2015 12:12:58 AM 1 t_mdsp_product_basicinfo inner error code:-38104 error message:ORA-38104: لا يمكن تحديث الأعمدة المشار إليها في عبارة ON: "TT"."OPERATORID" 10230106 2/8/2015 12:12:54 AM 1 t_mdsp_product_basicinfo inner error code:-38104 error message:ORA-38104: لا يمكن تحديث الأعمدة المشار إليها في عبارة ON: "TT"."OPERATORID" 10252440 | 已关闭 | 2015/2/8:Phase3.4升级问题 |  |  | 版本问题 | Report | Minor
111 | VAS | MTN Group | Nigeria | 2015-01-30 | 2015-01 | 2015-01-30 | Obinna Ndefo 00734898 | zhangxiang 00191900 | Hello Zhang, I notice report send duplicate, two times; see below config I do for report and see sample duplicate reports attached; pls help check why so we can resolve. | 已关闭 | 2015/1/30：BME包没有覆盖成功，待一线部署 |  |  | 版本问题 | Report | Major
106 | VAS | MTN Group | Cyprus | 2015-01-29 | 2015-01 | 2015-04-01 | BO WANG 00289821 | zhangxiang 00191900 | 今天OPCO不显示了，勾选权限恢复 | 已关闭 | 2015/1/29：升级后导致，需要出版本解决 |  | DTS2015012902959 | 版本问题 | Report | Minor | LZAM40
76 | VAS | MTN Group | Nigeria | 2015-01-21 | 2015-01 | 2015-01-22 | hanyongbin 00192647 | qiaoyu WX222994 | 尼日利亚phase3.4升级，报表需要升级两个包，其中一个是解决报表连接mdsp数据库抽取数据慢的问题。 今天在做升级准备时，其中备份报表数据库部分，耗时很长，如下： 尼日利亚用了一个小时，喀麦隆用了12分钟，刚果用了13分钟，benin用了8分钟，总共耗时一个半小时。 这个备份是要算在升级时间窗内的，如此长的备份时间有点难以接受，而且从技术角度来看，也是不正常的。 麻烦家里帮忙尽快分析下原因，是备份脚本有性能问题，还是一线数据库有问题。 如果这个问题在2月5号之前无法解决，尼日升级现网时间将不得不推迟，请钱换生关注，谢谢！ | 已关闭 | 2015/1/21:已提供规避措施 |  |  | 版本问题 | Report | Minor
74 | VAS | MTN Group | Cyprus | 2015-01-21 | 2015-01 | 2015-01-22 | BO WANG 00289821 | zhangxiang 00191900 | 3.4报表升级后，发现少了即席查询的按钮 | 已关闭 | 2015/1/22:升级包有问题 |  |  | 版本问题 | Report | Minor

## Sheet4 (hidden)
序号 | 解决方案 | 局点/项目 | Hub | 发生时间 | 发生月份 | 解决时间 | 问题提出人 | 处理人 | 问题描述 | 问题状态 | 问题进展 | iCare单号 | DTS单号 | 问题根因 | 根因模块 | 问题级别 | 问题引入版本

## Sheet5 (hidden)
序号 | 解决方案 | 局点/项目 | Hub | 发生时间 | 发生月份 | 解决时间 | 问题提出人 | 处理人 | 问题描述 | 问题状态 | 问题进展 | iCare单号 | DTS单号 | 问题根因 | 根因模块 | 问题级别 | 问题引入版本 | 问题合入版本/补丁号

## 商用问题总览
游戏产业报表维优问题（总览）
当前问题状态占比和问题个数 | 问题类型占比
问题根因占比 | 问题根因模块占比
月度版本问题统计

## 月报模板
2017 年 6月份游戏产业网上运行月报
总 体 概 述
2017-06月总问题数18个，其中涉及性能问题6个，网上运行（数据源问题，网络质量）5起。
1. 从23日号，数据任务统计频繁出错，目前定位为引用外部表造成性能较差所至，急需版本优化。
2. 现网网络环境异常导致数据不能正常同步，无有效手段提供证据，定位十分困难，当前仍有两起网络故障定位中。
问题分布
有5个网上问题需要合入版本中，请曹洁生，万明亮尽快处理。
负向设计
1 | 增加JAVA包调用FI接口选择，是否允许外部关联表中加载到内存。

## 商用环境问题明细
序号 | 产业 | 局点/项目 | 发生时间 | 发生月份 | 解决时间 | 问题提出人 | 问题描述 | 问题状态 | 根因模块 | 处理人 | 问题进展 | ToDo | DTS单号 | 问题分析描述 | 问题级别 | 问题解决时长 | 问题引入阶段 | 是否为低级问题 | 是否漏测 | 开发责任人 | 测试责任人 | 方案责任人 | 主动维护是否实现 | 现有告警是否已经发现问题 | 为什么未能发现 | 问题分类1（问题表现） | 问题分类2（根因分类） | 问题分类3（问题级别） | 是否job依赖导致 | 历史/新引入
1 | 游戏 | NA | 2017-05-16 | 2017-05-01 | 2017-06-02 | 田俊杰 | CP联合营销报表，华为运营经理视角，合作伙伴名称展示为unknown | 已关闭 | 业务侧 | 王彬 | 2017-06-09：合作伙伴ID不能匹配到名称，待业务侧解决。 2017-06-02：平台实现，UNKNOW表示所有CP，已解释。 |  |  |  | Minor | 17 | 非问题 | 否 | 否 | [7 empty] | 非问题
2 | 游戏 | NA | 2017-06-06 | 2017-06-01 | 2017-06-08 | 田俊杰 | BDI进行磁盘扩容后，SFTP下载不能成功，数据不能入库。 | 已关闭 | 现网环境 | 韩正晶/邱笋/胡洋 | 2017-06-09：修改文件目录，已完成数据恢复。 |  |  | SFTP不能支持跨盘转移数据，导致节点执行不能成功，后将新目录与原目录使用同一磁盘，问题解决。 | Critical | 2 | 现网操作 | 否 | 否 | [7 empty] | 现网操作失误
3 | 游戏 | NA | 2017-06-02 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 田俊杰 | [合作管理] 25日后 会员总有效下载 剩下三分一 | 已关闭 | BDI | 袁程 | 2017-06-02：业务侧重传数据，已完成数据恢复。 |  |  | 25号后话单缺失，张宏志重传数据后恢复。 | Major | 1 | 业务运行 | 否 | 否 | [7 empty] | 数据源错误
4 | 游戏 | NA | 2017-06-02 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 田俊杰 | CP名称带小数点的，页面数据导出后，会自动分列为两列数据 | 已关闭 | 易数 | 汪洋 | 2017-06-09：修改输出格式，替换掉逗号 |  |  | 文件输出时为CSV，合作伙伴名称中包含逗号分隔符，导致数据错位。替换掉字段中逗号分隔符解决问题。 | Minor | 0 | 需求 | 否 | 否 | [7 empty] | 需求变更
5 | 游戏 | NA | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-12 | 任玲 | 北京骏马互动6月1号2号没有数据 | 已关闭 | 业务侧 | 袁程 | 2017-06-09：业务侧正在定位，为何没有此CP数据。 2017-06-12：已确认当期确实没有此CP数据 |  |  |  | Info | 12 | 非问题 | 否 | 否 | [7 empty] | 非问题
6 | 游戏 | 喀麦隆 Orange；突尼斯 Ooredoo | 2017-06-13 | 2017-06-01 | 2017-06-14 | 刘连嘉 | 请尽快配置，货币代码没找到 | 已关闭 | 易数 | 袁程 | 2017-06-14：已配置新项目信息并确认有数据 |  |  |  | Info | 0 | 现网操作 | 否 | 否 | [7 empty] | 配置错误
7 | 游戏 | NA | 2017-06-15 | 2017-06-01 | 2017-06-15 | 田俊杰 | 5月份项目概况新增会员数和退订会员数月指标为0 | 已关闭 | FI | 袁程 | 2017-06-15：已经恢复数据，待定位为何结算失败。 |  |  |  | Minor | 0 | 性能 | 否 | 否 | [7 empty] | 性能
8 | 游戏 | NA | 2017-06-16 | 2017-06-01 | 2017-06-22 | 田俊杰 | EDC页面运营趋势应用详情付费用户数为0 | 已关闭 | 易数 | 袁程 | 2017-06-16：现在看DM取得字段不对，待出版本 2017-06-22: 田俊杰已经确认OK |  |  |  | Minor | 0 | 版本实现 | 否 | 否 | [7 empty] | 版本问题
9 | 游戏 | NA | 2017-06-20 | 2017-06-01 | 2017-06-20 | 田俊杰 | 易数数据传输服务无法使用 | 已关闭 | 现网环境 | 袁程，侯瑞 | 2017-06-20：重启dtm解决了 2017-06-29：与数据支撑组沟通，后继数据传输任务于BDI平台执行，关闭DTM服务。 |  |  |  | Minor | 1 | 业务运行 | 否 | 否 | [7 empty] | 网络故障
10 | 游戏 | NA | 2017-06-20 | 2017-06-01 | 2017-06-20 | 陈云 | 自动发报数据出现问题，19号下午3.30同步结算表到oracle的ISA_CONTROL_D流程阻塞了 | 已关闭 | 现网环境 | 袁程，邱笋 | 2017-06-20：手动执行bdi流程，已恢复数据 | 待定位原因 |  |  | Minor | 1 | 业务运行 | 否 | 否 | [7 empty] | 网络故障
11 | 游戏 | NA | 2017-06-20 | 2017-06-01 | 2017-06-22 | 邱涛 | edc运营趋势19号没有数据 | 已关闭 | 易数 | 胡洋 | 2017-06-20：已经手动停止卡死的流程，待观察20号下午六点这轮是否正常 2017-06-22: 数据已恢复，关闭此单，22号复发，换单问题跟踪。 |  |  |  | Minor | 1 | 性能 | 否 | 否 | [7 empty] | 性能
12 | 游戏 | NA | 2017-06-22 | 2017-06-01 | 2017-06-22 | 程杰鹏 | 1002169项目5月2日对账结算数据为空 | 已关闭 | BDI | 袁程 | 2017-06-22:已经恢复该账单，并且恢复了其他同样有问题的局点的账单 | 待定位原因 |  |  | Minor | 1 | 性能 | 否 | 否 | [7 empty] | 性能
13 | 游戏 | NA | 2017-06-22 | 2017-06-01 | 2017-06-22 | 白雪 | 易数日表统计V2流程在146上跑的时候报错 | 已关闭 | BDI | 胡洋，袁程 | 2017-06-22：发现BDI和hbase的hbase-site.xml不一致，现在替换成一致的之后重启BDI观察是否会有问题 2017-06-23: 运行正常 2017-06-26: 运行正常，关闭 |  |  |  | Major | 1 | 业务运行 | 否 | 否 | [7 empty] | 配置错误
14 | 游戏 | NA | 2017-06-23 | 2017-06-01 | 2017-06-23 | 程卫民 | 数传递给BFM的cptotalfee结算文件中，数据不一致问题 | 已关闭(待合入版本) | 易数 | 胡洋 | 2017-06-23：发现bdi的hive抽取的sql条件中少了and chargechannelid is not null条件； | 待合入版本 |  |  | Major | 1 | 版本实现 | 否 | 否 | [7 empty] | 版本问题
15 | 游戏 | NA | 2017-06-23 | 2017-06-01 | 2017-07-13 | 程杰鹏 | 2017-04在易数提供给游戏侧的账单单里面，记录都是0，但是在易数的页面上有收入 | 已关闭(待合入版本) | 易数 | 袁程 | 2017-06-23：目前定位到账单为0是没问题的，但是页面为什么显示有收入还在定位中 | 页面实现问题，dm传参少了内容ID |  |  | Major | 1 | 版本实现 | 否 | 否 | [7 empty] | 版本问题
15 | 游戏 | NA | 2017-06-23 | 2017-06-01 | 2017-06-23 | 程杰鹏 | EDC界面订阅流水，全是负数 | 已关闭(待合入版本) | 易数 | 袁程 | 2017-06-23：bdi重跑，已恢复数据 2017-06-26：问题重复发生 2017-06-27：与FI定位，修改系统参数并重启服务 2017-06-29： 待出版本解决内存加载外部表缓慢的问题。 | 待恢复数据并优化处理流程版本 |  |  | Major | 1 | 性能 | 否 | 否 | [7 empty] | 性能
16 | 游戏 | NA | 2017-06-26 | 2017-06-01 | 2017-06-26 | 任玲 | EDC运营趋势应用详情部分合作伙伴查询不到详情数据 | 已关闭(待合入版本) | 易数 | 袁程 | 2017-06-26：目前定位到这个问题是因为跑索引的时候，索引值过多，导致索引没有全部放进索引表，导致部分数据查不到 2017-06-29：待出版本解决。 | 待出版本将生成索引的任务分成两个任务去执行，降低每个任务产生的索引的数量 |  |  | Major | 1 | 性能 | 否 | 否 | [7 empty] | 性能
17 | 游戏 | NA | 2017-06-29 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 余明晟 | EDP会员推广活动分析详情导出数据渠道名称 与 活动名称 子渠道ID不符 | 已关闭 | 业务侧 | 袁程 | 2017-06-29：现在查出该问题来源于payment话单有渠道id和活动名称不符的数据 | 待继续定位话单产生原因 |  |  | Minor | 1 | 业务运行 | 否 | 否 | [7 empty] | 数据源错误
18 | 游戏 | NA | 2017-06-30 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 余明晟 | EDP会员推广活动页面6月29和6月30没有数据 | 已关闭(待合入版本) | 易数 | 袁程 | 2017-07-03：原因在于部分sql性能不足，导致BDI调度流卡死，现在已经优化sql，并且不会导致BDI阻塞 | 待出版本进一步优化sql |  |  | Minor | 1 | 性能 | 否 | 否 | [7 empty] | 性能
19 | 游戏 | NA | 2017-07-07 | 2017-07-01 |  | 田俊杰 | EDC运营趋势应用详情内容名称很多显示为空 | 挂起 | 现网环境 | 袁程 | 2017-07-07：目前定位到BDI的intouch同步流程报大数据系统内部异常，待进一步查看错误日志定位原因 2017-07-10：目前数据已经正常 2017-07-13：数据获取正常。 2017-07-14：目前日志已经找不到了 | 已联系网络管理员，待定位具体原因 |  |  | Major |  | 业务运行 | 否 | 否
20 | 游戏 | NA | 2017-07-10 | 2017-07-01 | 2017-07-10 | 马开封 | 联合营销6月29,30新增用户数为0 | 已关闭 | BDI | 袁程 | 2017-07-10：联合营销报表是根据会员推广活动生成，会员推广活动这两天数据异常 |  |  |  | Minor |  | 性能 | 否 | 否
21 | 游戏 | NA | 2017-07-10 | 2017-07-01 |  | 王孟君 | 伊朗会员推广活动新增会员数与新订购会员退订数相加后数量仍与订购成功数不符 | 待出版本 | BDI | 袁程 | 2017-07-18：目前定位出是因为中间表遗漏了某些渠道下的部分用户，导致新增会员数和新订购会员数统计出的结果比实际小 | 待出版本修改会员状态中间表的算法 |  |  | Minor |  | 业务运行 | 否 | 否
22 | 游戏 | NA | 2017-07-11 | 2017-07-01 | 2017-07-11 | 王孟君 | 渠道友游 的数据与易数华为的数据不符,跟我们看到的数据都有差异 | 已关闭 | BDI | 袁程 | 2017-07-11：目前定位出差异是因为友游总共有两个渠道，易数华为侧取得是其中一个渠道的数据，遗漏了一个渠道的数据 |  |  |  | Minor |  | NA | 否 | 否
23 | 游戏 | NA | 2017-07-11 | 2017-07-01 |  | 余明晟 | 会员推广活动7月10号数据没出来 | 挂起 | BDI | 袁程 | 2017-07-11: 7月11号凌晨2点那轮跑report中的中间表时报传输异常错误 2017-07-13： 数据传输正常 2017-07-14：定位到日志已经不存在了，需要等待下次出现该问题时及时保存Hiveserver日志 | 待定位原因 |  |  | Minor |  | NA | 否 | 否
24 | 游戏 | NA | 2017-07-14 | 2017-07-01 | 2017-07-20 | 杨婷 | 伊朗5月自然月差异率异常 | 已关闭 | BDI | 胡洋 | 2017-07-14：待定位原因 2017-07-18：从原始话单查出总流水和账单一致，页面报表数据DM没有传contentID导致在页面上按照内容查询出来的数据和正常的数据有差异 2017-07-19:bfm侧数据异常与我们这边构成数据差异，bfm侧需要重跑数据；待重跑后重新对账 2017-07-20：结算数据和从原始表中结算数据一致，并且原始表和原始话单记录数一致； | 请BFM侧重跑数据 |  |  | Minor |  | NA | 否 | 否
25 | 游戏 | NA | 42933 | 42917 |  | 田俊杰 | EDP项目概况新增会员数和退订会员数6月份月度指标为0 | 已关闭 | BDI | 袁程 | 2017-07-17：该月度报表这两个指标报错，目前已恢复数据 |  |  |  | Minor |  | NA | 否 | 否
25 | 游戏 | NA | 2017-07-18 | 2017-07-01 | 2017-07-18 | 潘敏红 | 伊朗1,2,3月账单有问题 | 已关闭 | BDI | 袁程 | 2017-07-18：待核实账单 2017-07-19：合作伙伴的分成数据非报表输出， 请业务侧定位 | 请业务侧定位 |  |  | Minor |  | NA | 否 | 否
26 | 游戏 | NA | 2017-07-19 | 2017-07-01 | 2017-07-19 | 杨婷 | 约旦4月自然月差异率异常 | 已关闭 | BDI | 胡洋 | 2017-07-19：初步定位和伊朗5月自然月差异率一样 2017-07-20：结算数据和从原始表中结算数据一致，并且原始表和原始话单记录数一致； | 请BFM侧重跑数据 |  |  | Minor |  | NA | 否 | 否
27 | 游戏 | NA | 2017-07-20 | 2017-07-01 | 2017-07-22 | 白雪 | game_packag_vips的bdi流程异常 | 已关闭 | BDI | 胡洋 | 2017-07-20：18号19号数据已恢复；定位出原因：网络波动，jdcb连接不上 | 待定位原因 |  |  | Minor |  | NA | 否 | 否
28 | 游戏 | NA | 2017-07-20 | 2017-07-01 | 2017-07-20 | 田俊杰 | EDC运营趋势应用详情批量导出无法正常使用 | 已关闭 | 易数 | 袁程 | 2017-07-20:目前定位出现在现网查出数据需要20分钟左右，但是现网实际导出的延迟时间只有15分钟，今天突然查询时间变久需要进一步定位，或者修改延迟时间 | 待修改延迟时间 |  |  | Minor |  | NA | 否 | 否
29 | 游戏 | NA | 2017-07-20 | 2017-07-01 |  | 陈云 | 自动发报功能2017年7月19日，卢旺达的日报没有发出 | 待观察 | 易数 | 胡洋 | 2017-07-20：目前已经恢复发报，具体失败原因待定位 2017-07-27：已获取平台定位手册，待定位 2017-08-01：数据获取范围过过大，修改数据获取区间以保证数据获取成功。 2017-08-08：自动发报功能异常，定位中。 2017-08-09：公共邮箱密码过期，已能正常发报 2017-08-11：自动发报仍不稳定，重启服务。 2017-08-14：已修改内部网络配置，待观察。 2017-08-15：自动发报不稳定，待观察 2017-08-16：ISA平台仍不稳定，继续定位，部分重要报表手动发送。 2017-08-17：ISA已定位问题，已替换包 2017-08-18：扩容表空间，待观察 2017-08-21：仍有问题，需要平台定位 2017-08-22：7 点半到10点半区间任务太多， 导致系统挂死， 后继任务无法执行， 需要重启ISA系统。 从日志上看为资源耗尽， CPU资源消耗100%造成进程僵死。 已删除手机报、 music和 彩铃的发报任务， 调整任务之间的时间间隔，并已替换补丁包；待观察一天 | 待观察 |  |  | Minor |  | NA | 否 | 否
30 | 游戏 | NA | 2017-07-21 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 田俊杰 | 日报表结算出现性能瓶颈 | 已关闭 | 易数 | 袁程 | 2017-07-27：已获取平台定位手册，待定位 | 待观察
31 | 游戏 | NA | 2017-07-26 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 田俊杰 | 会员退订分析导出没有日期 | 待出版本 | 易数 | 袁程 | 2017-08-01：数据获取范围过过大，修改数据获取区间以保证数据获取成功。 | 待出版本 |  |  | Minor |  | NA | 否 | 否
32 | 游戏 | NA | 2017-07-27 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 陈云 | edc运营趋势月新增用户数不等于日新增用户数累加 | 已关闭 | 易数 | 袁程 | 2017-08-08：自动发报功能异常，定位中。 | 待定位 |  |  | Minor |  | NA | 否 | 否
33 | 游戏 | NA | 2017-07-27 | 2017-07-01 | 2017-07-27 | 田俊杰 | 关于会员推广活动分析统计过滤promotiontype问题 | 已关闭 | 易数 | 袁程 | 2017-08-09：公共邮箱密码过期，已能正常发报 | 待定位 |  |  | Minor |  | NA | 否 | 否
34 | 游戏 | NA | 2017-07-27 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 陈云 | 7月18号之后edc单内容渠道分析查看不了内容 | 已关闭 | 易数 | 袁程 | 2017-08-11：自动发报仍不稳定，重启服务。 | 待出版本，修改hbase-site.xml文件 |  |  | Minor |  | NA | 否 | 否
35 | 游戏 | NA | 2017-08-01 | 2017-08-01 |  | 陈云 | payment话单入库时contentid不做projectid拼接处理 | 已关闭(待合入版本) | 易数 | 胡洋 | 2017-08-14：已修改内部网络配置，待观察。 | 待出版本 |  |  | Minor |  | NA | 否 | 否
30 | 游戏 | NA | 2017-08-14 | 2017-08-01 | 2017-08-16 | 黄亚磊 | 4月份伊朗分成结算数据需要核对 | 已关闭 | 易数 | 胡洋 | 2017/8/21：已重新结算数据 | 已核对，待确认 |  |  | Minor |  | NA | 否 | 否
31 | 游戏 | NA | 2017-08-14 | 2017-08-01 |  | 马开锋 | 部分渠道名称显示为渠道id | 待定位 | 业务侧 | 袁程 | 2017-08-14：查询渠道明细表及原始话单发现游戏侧传给易数侧的话单中没有这些渠道的信息 | 待游戏侧排查原因及提供新的完整全量话单 |  |  | Minor |  | NA | 否 | 否
32 | 游戏 | NA | 2017-08-22 | 2017-08-01 | 2017-08-22 | 陈云 | 阿尔及利亚mobilis游戏易数下载量异常问题 | 已关闭 | 业务侧 | 袁程 | 2017-08-22：16号bdi上添加的ptlportal0461数据库连接配错了，导致download流程抽取失败，现在已经重新入库并恢复相应数据 |  |  |  | Minor |  | NA | 否 | 否
33 | 游戏 | NA | 2017-08-22 | 2017-08-01 | 2017-08-22 | 陈云 | 赞比亚19号之后项目概况中新增激活用户数，新增用户数，注册用户，启动次数均变成0 | 已关闭 | 业务侧 | 袁程 | 2017-08-22:19号之后赞比亚局点易数侧没有收到启动和注册话单，现在等待游戏侧确认是否有话单产生 | 待游戏侧确认问题根本原因 |  |  | Minor |  | NA | 否 | 否
34 | 游戏 | NA | 2017-08-22 | 2017-08-01 | 2017-08-22 | 黄利志 | CP对账结算，在INTOUCH系统中找不到从易数导出来的CP名字，或者名字不一致 | 已关闭 | 易数 | 袁程 | 2017-08-22：intouch对Cpname进行过修改，导致之前部分cpname和现在cpname存在差异，现在已经找出cp存在疑问的cpname最新的命名 |  |  |  | Minor |  | NA | 否 | 否

## 公共问题局点状态 (hidden)
问题编号 | 引入局点 | 问题单 | 问题描述 | 涉及范围 | 合入版本号 | 版本发布时间 | 问题状态
Q1-20140610 | 埃及mobilnil | DTS2014081207490 | 简要描述 * 【SDP Report V200R001C11】基线版本存在创建小时分区不全，产品信息同步时未过滤等异常。 详细描述 * 目前已知基于此版本商用的环境有：埃及mobilnil、南非telcom、墨西哥smshub等 问题一：创建小时分区时由于在0点之后创建，并未对时间进行规整，导致创建出的分区隔天仅创建一个小时分区，小时分区个数类似:24 、1、24、1、24、1、24、1 问题二：ETL抽取产品信息时，为对产品副本进行过滤，在报表展示时，也未对产品副本进行过滤，导致当产品有副本时，界面展现数据翻倍。 问题三： move_data过程中T_MDSP_BASE_DETAIL这个表一天数据量达到百万级时会报如下错误，请优化这个merge into 语句，这个语句主要耗时在select查询。 ORA-01555 caused by SQL statement below (SQL ID: 4r4vd3czg91a8, Query Duration=10449 sec, SCN: 0x0000.0bf220e3): MERGE INTO T_RPT_MDSP_USER_LATEST M USING (SELECT C.MSISDN,SUBSTR(C.DTIME,1,8) DTIME,SUM(B.FEE) FEE FROM T_MDSP_BASE_DETAIL B, (SELECT A.MSISDN,MAX(A.TIMESTAMP) DTIME FROM T_MDSP_BASE_DETAIL A WHERE SUBSTR(A.TIMESTAMP,1,8) = TO_CHAR(SYSDATE -1 ,'yyyymmdd') AND A.CHARGERESULT = 0 AND A.FEE > 0 GROUP BY A.MSISDN) C WHERE B.TIMESTAMP = C.DTIME AND B.MSISDN = C.MSISDN AND B.CHARGERESULT = 0 AND B.FEE > 0 AND SUBSTR(B.TIMESTAMP,1,8) = TO_CHAR(SYSDATE -1 ,'yyyymmdd') GROUP BY C.MSISDN,SUBSTR(C.DTIME,1,8)) N ON (M.DTIME = N.DTIME AND M.MSISDN=N.MSISDN) WHEN MATCHED THEN UPDATE SET M.FEE=N.FEE WHEN NOT MATCHED THEN INSERT (M.MSISDN,M.DTIME,M.FEE) VALUES (N.MSISDN,N.DTIME,N.FEE) | C11配套的基线版本； |  |  | Close
Q2-20140805 | 泰国DTAC |  | 1、 报表将ETL抽取的原始sag 话单保存在本地磁盘，假如ETL出问题，会将报表服务器宕机（home磁盘满）， 需要修改ETL抽取话单放置的路径（放到磁阵），其他相关不能放在本地磁盘的文件也都需要整改。 2、 holmium92(etl单板)由于平台bug问题，导致CPU占用高，频繁告警high usage of CPU。 这两个问题被定为共性问题，请检查其它局点报表是否也有此风险。 | ETL的配套局点 |  |  | Close
Q3-20151117 | TLF | DTS2016011103022 | 在t_mdsp_serviceinfo/t_mdsp_serviceml/t_mdsp_partnerinfo表中预置系统默认的sp和service信息。 1）t_mdsp_serviceinfo表预置objectid、serviceid、spid、copyflag字段，objectid填写serviceid，spid通过截取serviceid前8位得到，copyflag固定为0； 2）t_mdsp_partnerinfo表预置spid、spname_lang1、copyflag字段，copyflag固定为0 3）t_mdsp_serviceml表预置objectid 、servicelang、servicename、copyflag字段，objectid 填写serviceid，servicelang 填写en_US，copyflag固定为0 | C10以后局点都有此问题 |  |  | Open
| 菲律宾Globe | DTS2016011106777 |  |  |  |  | Open
| 埃及ET | DTS2015121605302 |  |  |  |  | Open
| 沙特Zain CMS | DTS2015121605050 |  |  |  |  | Open
| 阿尔及利亚 | DTS2015121605014 |  |  |  |  | Open
| 印尼PEM | DTS2015121604684 |  |  |  |  | Open
| 印尼Indosat | DTS2015121604642 |  |  |  |  | Open
| 墨西哥Iusacell | DTS2015121604172 |  |  |  |  | Open
| 科威特 | DTS2015121108527 |  |  |  |  | Open
| 安哥拉 | DTS2016011106782 |  |  |  |  | Open
| 菲律宾CDP | DTS2016011106754 |  |  |  |  | Open
| 墨西哥Hub | DTS2015121603884 |  |  |  |  | Open
Q4-20160112 | 菲律宾globe | DTS2016011205468 | 2015-09：墨西哥SMT发现所有的Cognos报表菜单，公网BME往Cognos跳转会跳到内网。 2016-01：墨西哥SMT发现QUERY STUDIO菜单，公网BME往Cognos跳转会跳到内网。 根因： RedirectToCognosManageBusiness.java和SystemUtils.java 里面的判断写错了： if (!"publicNet".equals(loginType) && !StringUtils.contains(reqUrl, accessUrl)) 为啥同样的问题，一前一后才发现： 1：因为现网的人真的很少用公网使用报表 2：因为QUERY STUDIO跳转的代码用了单独的一个if分支，做了特殊处理。 问题已经跟郭玉强确认。 @王续焰、赵鑫 请识别影响范围。是否影响所有收编的版本。 @陈益飞 请陈益飞安排提单。 | C30 收编版本 |  |  | Open
| 埃及ET | DTS2016011205481 |  |  |  |  | Open
| 沙特Zain | DTS2016011205499 |  |  |  |  | Open
| 阿尔及利亚 | DTS2016011205514 |  |  |  |  | Open
| 印尼PEM | DTS2016011205537 |  |  |  |  | Open
| 印尼indosat | DTS2016011205553 |  |  |  |  | Open
| 墨西哥iusacell | DTS2016011205573 |  |  |  |  | Open
| 科威特VIVA | DTS2016011205601 |  |  |  |  | Open
| 安哥拉 | DTS2016011205633 |  |  |  |  | Open
| 菲律宾CDP | DTS2016011206749 |  |  |  |  | Open
| 墨西哥hub | DTS2016011205676 |  |  |  |  | Open
| 巴西TLF | DTS2016011205452 |  |  |  |  | Open
| 墨西哥TLF | DTS2016011206473 |  |  |  |  | Open
| 阿根廷TLF | DTS2016011209442 |  |  |  |  | Open
| 智利TLF | DTS2016011209457 |  |  |  |  | Open
| 哥伦比亚TLF | DTS2016011209501 |  |  |  |  | Open
| 厄瓜多尔TLF | DTS2016011209508 |  |  |  |  | Open
| 秘鲁TLF | DTS2016011209518 |  |  |  |  | Open
| 委内瑞拉TLF | DTS2016011209529 |  |  |  |  | Open
| 区域TLF | DTS2016011209537 |  |  |  |  | Open
局点 | 基线版本号 | Q1-20140610（状态） | Q2-20140805（状态） | 描述
埃及Mobinil | SDP Report V200R001C11SPC100 | Open | Open
泰国DTAC | SDP Report V200R001C09 | Close | Close | Q1-20140610：已经修改了分区创建方式为串行 Q2-20140805：ETL的升级已经安排，并且文件是放在共享存储上。
肯尼亚Safaricom | SDP Report V200R001C07 | Open | Open
印尼XL | SDP Report V200R001C09 | Open | Open
沙特Mobily | SDP Report V200R001C07 | Open | Open
菲律宾CDP | SDP Report V200R002C10 | Open | Open
墨西哥SMS HUB | SDP Report V200R001C11SPC100 | Open | Open
西班牙法电mVAS | SDP Report V200R001C09 | Open | Open
孟加拉Robi | SDP Report V200R002C00 | Open | Open
沙特ZAIN | SDP Report V200R002C10 | Open | Open
MTN伊朗 | SDP Report V200R001C08 | Open | Open
MTN(集团+Node) | SDP Report V200R001C08 | Open | Open

## 配置
项目名称列表 | 解决方案类型 | 模块
MTN Group | VAS | I2000
MTN伊朗 | SEP | MDSP
TLF项目群 | Cloud | NAG
阿尔及利亚 | Ereading | PortalOne
阿根廷CDP | VGS | PRM
阿根廷TLF | Msg | Report
埃及ET |  | SAG
埃及Mobinil |  | 其它
埃及VDF（MNS）
埃塞尔比亚
安哥拉
巴林VIVA
巴西TLF
菲律宾AGW
菲律宾CDP
菲律宾Globe
菲律宾SmartSDP
哥伦比亚Tigo
哥伦比亚TLF
科威特VIVA
科威特Zain
肯尼亚Safaricom
马来Celcom
孟加拉Robi
摩洛哥电信
墨西哥AMX
墨西哥New Hub
墨西哥SMS HUB
墨西哥SMT
墨西哥TLF
南方基地私有云
区域TLF
沙特Mobily
沙特ZAIN
山西省电力短彩信平台
泰国DTAC
委内瑞拉
乌克兰MTS
西班牙VDF Ecospace
西班牙法电
伊拉克Zain
伊朗三牌
印尼Indosat VT
印尼XL
越南VNT
智利TLF
危地马拉
NA

## 问题根因描述
问题根因分类 | 描述
版本问题 | 报表版本质量缺陷，涉及到报表数据准确性，性能，以及设计不合理等。
非问题 | 一线对数据的疑问定位及答疑，报表不需要做任何动作，只是解答
需求规划 | 一线定位问题过程触发的一些要求，衍生成需求规划，并提需求电子流。
升级 | 由于版本升级触发的问题，例如：升级后配置问题，升级后指标异常等问题。
扩容 | 特指局点针对数据表空间的扩容，其他扩容统一走需求扩容。
割接 | 报表侧对历史数据的割接操作。
外部件（升级扩容割接） | 主要指业务的割接对报表造成的影响，例如：割接组对业务订购关系割接导致报表对统计数据出错。
外部件（其他） | 非SDP内部部件的其他合作厂商或者其他解决方案部件。
外购件 | 主要指Cognos，通过采购形式集成的软件。
其他 | 除上述问题归类外，一些不具特性的问题归类，例如：一线误操作、网络环境异常、表空间满等导致的问题
咨询 | 一线对数据的疑问定位及答疑，报表不需要做任何动作，只是解答

## Sheet6 (hidden)
计数项:问题根因 | 列标签
行标签 | 版本问题 | 总计
2016-01 | 36 | 36
2016-02 | 44 | 44
2016-03 | 49 | 49
2016-04 | 43 | 43
2016-05 | 17 | 17
总计 | 189 | 189

## 问题例会遗留问题
问题记录时间 | 问题描述/问题单 | 改进点 | 责任人 | 计划完成日期 | 实际完成时间 | 进展说明 | 状态 | 落地交付件 | 备注

## 问题分类描述
模块 | 问题分类1（问题表现） | 问题分类2（根因分类） | 问题分类3（具体错误）
BDI | BDI版本bug
BDI | 代码逻辑错误 | BDI-其他
BDI | 代码逻辑错误 | shell脚本错误
BDI | 代码逻辑错误 | 字段类型
BDI | 代码逻辑错误 | 恢复流程没同步修改
BDI | 代码逻辑错误 | 抽取sql问题
BDI | 代码逻辑错误 | 抽取方式不对
BDI | 代码逻辑错误 | 文件类型
BDI | 代码逻辑错误 | 缺少字段
BDI | 代码逻辑错误
BDI | 停止调度
BDI | 卡死
BDI | 性能问题 | 下载文件个数
BDI | 性能问题 | 内存/并行参数 | job依赖
BDI | 性能问题 | 内存/并行参数
BDI | 性能问题 | 大数据处理
BDI | 性能问题 | 索引使用不当
BDI | 日志清理
BDI | 覆盖参数
BDI | 配置问题 | 下载文件大小
BDI | 配置问题 | 下载文件个数
BDI | 配置问题 | 下载文件名错误
BDI | 配置问题 | 下载文件大小
BDI | 配置问题 | 无ftp配置
BDI | 配置问题 | 流程参数
BDI | 配置问题 | 系统参数
BDI | 配置问题 | 缺少查找子目录
BDI | 配置问题 | 调度时间不合理
BDI | 配置问题 | 路径错误
易数平台 | 体验问题 | 权限管理
易数平台 | 体验问题 | 浏览器兼容
易数平台 | 展示问题 | 名称错误
易数平台 | 展示问题 | 多行不合并
易数平台 | 展示问题 | 无页数
易数平台 | 界面报错 | 传参
易数平台 | 界面报错 | 建模问题
易数平台 | 界面报错 | 模板错误
数据统计 | 代码规范 | 缺少日志
数据统计 | 代码规范
数据统计 | 代码逻辑错误 | 数据准确性 | 接口兼容
数据统计 | 性能问题 | 代码逻辑错误
数据统计 | 性能问题 | 分区表使用不当
数据统计 | 性能问题 | 大表操作 | job依赖
数据统计 | 性能问题 | 大表操作 | merge
数据统计 | 性能问题 | 大表操作 | update改merge
数据统计 | 性能问题 | 大表操作 | 加并行
数据统计 | 性能问题 | 大表操作 | 增加收敛结算
数据统计 | 性能问题 | 大表操作 | 限制页面展示记录
数据统计 | 性能问题 | 大表操作
数据统计 | 性能问题 | 索引使用不当 | 缺少索引维护
数据统计 | 性能问题 | 索引使用不当
数据统计 | 数据准确性 | 代码逻辑错误 | merge
数据统计 | 数据准确性 | 代码逻辑错误 | 传参错误
数据统计 | 数据准确性 | 代码逻辑错误 | 入库方式
数据统计 | 数据准确性 | 代码逻辑错误 | 其它
数据统计 | 数据准确性 | 代码逻辑错误 | 图表不一致
数据统计 | 数据准确性 | 代码逻辑错误 | 字段缺失
数据统计 | 数据准确性 | 代码逻辑错误 | 字段长度
数据统计 | 数据准确性 | 代码逻辑错误 | 汇率错误
数据统计 | 数据准确性 | 代码逻辑错误 | 结算范围
数据统计 | 数据准确性 | 代码逻辑错误 | 结算过程缺失
数据统计 | 数据准确性 | 代码逻辑错误 | 过滤条件错误
数据统计 | 数据准确性 | 特殊场景
数据统计 | 数据维护清理
数据统计 | 日志报错 | Job重复
数据统计 | 日志报错 | job时间不合理
数据统计 | 日志报错 | 代码逻辑错误 | 字段类型
数据统计 | 日志报错 | 代码逻辑错误 | 过程运行报错
数据统计 | 日志报错 | 代码逻辑错误
数据统计 | 日志报错 | 分区操作
数据统计 | 日志报错 | 权限问题
数据统计 | 算法问题 | 场景不全
数据统计 | 算法问题 |  | job依赖
数据统计 | 算法问题
数据统计 | 表空间 | 碎片
数据统计 | 表空间 | 表空间选择
DFX | 应用启动异常 | 双机脚本错误
DFX | 应用启动异常
DFX
一线操作
割接
升级 | BDI | 代码逻辑错误
升级 | 升级-其他
升级 | 升级报错 | 代码逻辑错误 | 代码低级错误
升级 | 升级报错 | 代码逻辑错误
升级 | 升级框架
升级 | 参数覆盖
升级 | 指导书错误
升级 | 配置问题 | 系统参数
基线屏蔽 |  | 表空间选择
基线屏蔽
夏令时
存储缺陷
安全问题
导出问题 | 乱码
导出问题 | 导出报错 |  | Cognos
导出问题 | 导出报错
导出问题 | 性能问题
导出问题 | 数据不一致 |  | Cognos
导出问题 | 文件名称错误 |  | Cognos
导出问题 | 文件名称错误
导出问题 | 浏览器兼容 |  | cognos
导出问题 | 记录不全 |  | Cognos
导出问题
接口 | 接口数据异常
接口
现网环境
算法问题
资料 | 描述不详细
需求规划 | 漏需求
需求规划

## 数据透视图
行标签 | 计数项:序号
已关闭 | 2
待定位 | 3
已关闭 | 14
已关闭(待合入版本) | 5
总计 | 24
行标签 | 计数项:序号
2017-05-01 | 1
2017-06-01 | 18
2017-07-01 | 5
总计 | 24
发生月份 | 2017-06-01
行标签 | 计数项:序号
非问题 | 1
现网操作 | 2
性能 | 6
需求 | 1
业务运行 | 5
版本实现 | 3
总计 | 18
发生月份 | 2017-06-01
行标签 | 计数项:序号
版本问题 | 3
非问题 | 1
配置错误 | 2
数据源错误 | 2
网络故障 | 2
现网操作失误 | 1
性能 | 6
需求变更 | 1
总计 | 18
发生月份 | 2017-06-01
行标签 | 计数项:序号
BDI | 3
FI | 1
业务侧 | 2
易数 | 9
现网环境 | 3
总计 | 18