## 模板说明
字段说明：
需求编号：格式为字母+数字序号，不可重复或相同，例如RM.001、RM.002、RM.003 ……。立项时必填。
需求类型：选项为：软件开发、资料开发、产品测试等等。立项时必填。
需求名称：填写需求标题，不应重复或相同。立项时必填。
需求描述：填写需求的具体内容。立项时必填。
分配需求：填写需求分解分配，形成的模块具体需求AR。立项时选填。
交付件及验收标准：列举交付件及验收的质量标准、测评方法及重要程度等要求。立项时必填。
工作量(人天)：填写该项需求估计的工作量。立项时必填。
验收结果：通过 或 不通过。验收时必填。
备注：填写验收意见。验收时选填。

## 新需求列表
需求编号 | 需求类型 | 需求名称 | 需求描述 | 分配需求 | 交付件及验收标准 | 工作量(人天) | 验收结果 | 备注
SR0009GEH8 | 软件开发 | 与游戏版本配套：游戏全量话单备份 | 启动、登录、鉴权和注册话单新增字段入库 对应wanmingliang章节4.1 |  | 软件包+测试报告 | 22
SR0009GEH9 | 软件开发 | 运营趋势中的提示说明 | 运营趋势中增加提示说明 对应wanmingliang章节4.2 |  | 软件包+测试报告 | 10
SR0009GEHA | 软件开发 | 3月份与游戏关联需求-Charging话单格式变更 | 配合游戏关联的需求进行话单格式的变更 对应wanmingliang章节4.3 |  | 软件包+测试报告 | 20
SR0009GEHB | 软件开发 | 客户端消息栏push | 注册、下载、客户端初始化原始话单新增加字段IMEI要入HIVE库 对应wanmingliang章节4.4 |  | 软件包+测试报告 | 15
SR0009GEHC | 软件开发 | 收租机制优化需求涉及易数对支付话单新增rentTime字段与使用 | 如果原始支付话单rentTime字段不为空则对应Hive表中的applyTime和recordTime字段使用rentTime字段的值填充，如果为空则原有的逻辑保持不变。 对应wanmingliang章节4.5 |  | 软件包+测试报告 | 20
SR0009GEHD | 其他 | 办公场地迁移 | 中软从绿区场地搬迁至Upark场地，人均一天时间用于搬场地，清退瘦终端，领办公机器，加域，装软件 |  | 搬迁办公场地 | 30
SR0009GEHE | 软件开发 | 运营趋势界面优化 | 替换原EDC运营趋势界面， 界面呈现元素重新规划。 对应6月章节4.1 |  | 软件包+测试报告 | 65
SR0009GEHF | 软件开发 | 科威特各项目的时区变更 | 修改项目配置信息：科威特VIVA(1003842),科威特Ooredoo(1004165), 科威特ZAIN(2000102)时区信息由UTC +4 修改为UTC +3，已结算数据不需要重新统计。 对应6月章节4.2 |  | 软件包+测试报告 | 30
SR0009GEHG | 软件开发 | 汇率精度提升 | 提高汇率换算精度，要求在Portal统计、结算数据的计算中，要求完全采用inTouch汇率源的数据作为汇率。 对应6月章节4.3 |  | 软件包+测试报告 | 30
SR0009GEHH | 软件开发 | 渠道会员推广活动分析增加本币显示 | 渠道会员推广活动分析增加本币指标 "涉及页面：EDP->渠道会员推广活动分析 新增本币流水：会员总流水（本币）、合作渠道流水（本币）、订阅流水（本币）"。 对应6月章节4.4 |  | 软件包+测试报告 | 25
SR0009GEHI | 软件开发 | 会员推广活动分析统计指标增强 | 要求会员推广活动分析统计中增加4个指标，分别为非新增活跃会员数，非新增会员活跃率，新增活跃会员数，新增会员活跃率。 对应6月章节4.5 |  | 软件包+测试报告 | 25
SR0009GEHJ | 软件开发 | 渠道会员推广活动分析界面优化 | 优化渠道会员推广活动分析界面，增加会员总流水，合作渠道流水，订阅流水本币信息呈现。 对应6月章节4.4 |  | 软件包+测试报告 | 25
SR0009GEHK | 软件开发 | 收入分析界面优化 | 优化EDP收入分析界面，收入分析增加"合作渠道流水"、订阅存量流水统计项，调整相关统计指标名称 对应6月章节4.7 |  | 软件包+测试报告 | 24
SR0009GEHL | 软件开发 | 结算文件接口中填充支付渠道信息 | 随着区域项目的上线，分成数据要求依据计费渠道进行拆分，原结算数据中虽然填写了计费渠道信息，但是此信息填写为All，不具备分成能力，要求填充实际值。 同时，对于会员有效下载数的统计，要求使用订购时的计费渠道，而不是当时计费渠道。因此在下载，鉴权，支付话单中增加vipchargechannelID字段，有效下载数分计费渠道的统计规则发生变化。金额还是依据原chargeChannelID进行分组。 背景及业务侧修改内容参考《游戏平台支持自有品牌运营模式总体技术方案》3.3 SF-0000165449 收入结算”特性设计章节 对应7月章节3.1 |  | 软件包+测试报告 | 45
SR0009GEHM | 软件开发 | Edata_new/易数日表统计V2处理优化 | 由6.23日起，易数日表统计V2变得异常缓慢，多个指标无法正常输出。 分析原因，因为开启了外表关联加载到内存，而HBASE表较大，加载内存速度非常慢。三个最大数据量不超1000条的关联，在系统中结算完成需要30多分钟。 FI建议修改HADOOP参数hive.auto.convert.join=false禁止在关联时加载外部表。 对应7月章节3.2 |  | 软件包+测试报告 | 25
SR0009GEHN | 软件开发 | 自有品牌运营-EDP-新增区域运营-收入流水 | 因为新增品牌运营涉及一个项目对应多个国家或地区，收入流水要求分计费渠道呈现，同时在收入合计方面也会有所不同（多个国家的货币单位可能不同），新增加区域运营目录，在此目录下增加区域运营报表，此需求在区域运营的目录下增加收入流水的统计页面。 新增页面：EDP->区域运营->收入流水 主要说明：在付费分析的收入分析基础上，新增按支付渠道维度统计 筛选条件：支付渠道、货币类型 趋势指标：总流水、会员流水、总会员数、会员付费次数、PPD流水、PPD用户数、PPD付费次数、IAP流水、IAP用户数、IAP付费次数 详情分组：支付渠道、货币类型 对应7月章节3.3 |  | 软件包+测试报告 | 40
SR0009GEHO | 软件开发 | 运营趋势界面优化 | 主要说明：详情中新增可选的按支付渠道分组选择 详情指标：当选择按支付渠道分组时，只能呈现以下指标：货币类型 会员有效下载量 总流水 合作渠道流水 订阅流水 IAP流水 PPD流水 付费次数 IAP付费次数 PPD付费次数 付费用户数 IAP付费用户数 PPD付费用户数。 对应7月章节3.4 |  | 软件包+测试报告 | 55
SR0009GEHP | 软件开发 | 易数平台数据传输任务切换 | 关于数据支撑组在Intouch上使用数据传输服务的用途： 借助数据传输服务功能将一线反馈的批量号码导入到中间表中，用户匹配投诉用户的各项活跃、订购、退订记录，以及扣费记录，提供一线进行投诉处理。 目前数据传输服务即将下线，请开发给予相应的支撑，在BDI上做个自动执行任务，该任务支持我们随时上传批量号码，随时入库的要求（因为一线提供号码的时间很随性） 1、 我们在使用数据传输服务的时候，会将号码以txt格式上传至下图的目录中。 2、 中间表常用的字段msisdn、date，以英文的逗号为分隔符。 3、 请建一张中间表，包含msisdn、date，以及额外增加几个扩展字段（应付突发的多字段的数据上传要求） 对应7月章节3.5 |  | 软件包+测试报告 | 20
SR0009GEHQ | 软件开发 | 自有品牌运营-EDP-修改合作管理 | 修改页面：EDP->合作管理 主要说明：增加货币类型；增加可选的支付渠道分组选择，当选择按支付渠道分组，不统计前4个用户指标；项目总流水名称改为支付渠道总流水 筛选条件：支付渠道、货币类型 详情指标：支付渠道 合作伙伴 合作伙伴ID 下载量 启动次数 新增用户 活跃用户 CP会员有效下载 会员总有效下载 CP有效下载占比 货币类型 支付渠道总流水 CP预计总流水 合作渠道流水 订阅存量流水 PPD流水 IAP流水 对应7月下半月章节4.1 |  | 软件包+测试报告 | 38
SR0009GEHR | 软件开发 | 自有品牌运营-EDP-修改付费分析-扣费统计 | 修改页面：EDP->付费分析->扣费统计 主要说明：新增按支付渠道维度统计，将失败原因详情转移至主界面下方 筛选条件：支付渠道 详情指标：支付渠道 套餐模式 套餐类型 付费金额 计费请求次数 计费成功次数 计费成功率 计费收入 失败原因：支付渠道 套餐模式 套餐类型 错误类型 失败次数 失败占比 对应7月下半月章节4.2 |  | 软件包+测试报告 | 50
SR0009GEHS | 软件开发 | 自有品牌运营-EDP-新增区域运营-会员联营 | 因为新增品牌运营涉及一个项目对应多个国家或地区，在新增加的区域运营目录下，增加区域运营报表，此需求在区域运营的目录下增加会员联营统计页面。 新增页面：EDP->区域运营->会员联营 主要说明：会员推广分析报表保留，基于会员推广活动统计增加支付渠道维度，同时在分组详情涉及支付渠道维度时，不统计前4个指标：号码获取率 订购点击次数 订购成功数 订购转化率 筛选条件：支付渠道 货币类型 推广渠道 营销活动 趋势指标：号码获取率 订购点击次数 订购成功数 订购转化率 总会员数 合作渠道会员数 订阅存量会员数 新增会员数 新订购会员退订数 新订购会员主动退订数 新订购会员客服退订数 非新增会员数 非新增会员退订数 非新增会员主动退订数 非新增会员客服代退订数 免费期会员数 宽限期会员数 正式期会员数 7日留存会员数 7日留存率 7日留存率（7日均值） 应收租会员数 成功收租会员数 会员总流水 合作渠道流水 订阅流水 非新增活跃会员数 非新增会员活跃率 新增活跃会员数 新增会员活跃率 分组选择：组合1（推广渠道+子渠道ID+活动名称+合作伙伴）；组合2（推广渠道+合作伙伴+支付渠道） 详情分组：推广渠道 子渠道ID 活动名称 合作伙伴 支付渠道。 对应7月下半月章节4.3 |  | 软件包+测试报告 | 68
SR0009GEHT | 软件开发 | 联合营销分析 | 基于联合营销统计增加支付渠道维度，同时在分组详情涉及支付渠道维度时，不统计前4个指标；需要明确固定分组组合，以便后台预制数据. 修改页面：EDC->联合营销分析 主要说明：基于联合营销统计增加支付渠道维度，同时在分组详情涉及支付渠道维度时，不统计前4个指标；需要明确固定分组组合，以便后台预制数据 筛选条件：货币类型 合作伙伴 运营市场 支付渠道 推广渠道 营销活动 趋势指标：号码获取率 订购点击次数 订购成功数 订购转化率 总会员数 合作渠道会员数 订阅存量会员数 新增会员数 新订购会员退订数 新订购会员主动退订数 新订购会员客服退订数 非新增会员数 非新增会员退订数 非新增会员主动退订数 非新增会员客服代退订数 会员总流水 合作渠道流水 订阅流水 非新增活跃会员数 非新增会员活跃率 新增活跃会员数 新增会员活跃率 分组选择：组合1（合作伙伴+运营市场+推广渠道）；组合2（合作伙伴+运营市场+推广渠道+子渠道ID+活动名称）；组合3（合作伙伴+运营市场+推广渠道+支付渠道） 详情分组：合作伙伴 运营市场 推广渠道 子渠道ID 活动名称 支付渠道 对应7月下半月章节4.4 |  | 软件包+测试报告 | 65
SR0009GEHU | 软件开发 | EDC->精品包迁移改版 | 涉及页面：EDC->精品包 采用统一新交互风格 CP账号只能查询CP相关数据，非CP账号只能查询其授权项目的相关数据 |  | 软件包+测试报告 | 35
SR0009GEHV | 软件开发 | H5游戏会员需求-会员用户 | 涉及页面：EDP->用户趋势->会员用户 主要说明：会员用户分析基础上，在KJAVA/ANDROID之后新增H5产品类型（productType=4：H5游戏会员）统计，并计入ALL 筛选条件：订购渠道 趋势指标：订购点击次数 订购成功数量 总会员数 合作渠道会员数 订阅存量会员数 新增会员数 退订会员数 免费期会员数 宽限期会员数 付费会员数 活跃会员数 访问Portal会员人数 访问Portal会员次数 会员登录人数 会员登录次数 详情分组：同ALL |  | 软件包+测试报告 | 40
SR0009GEI0 | 软件开发 | H5游戏会员需求-收入分析 | 涉及页面：EDP->付费分析->收入分析 主要说明：在收入分析基础上，在产品类型KJAVA/ANDROID之后新增H5（productType=4：H5游戏会员）统计 筛选条件：订购渠道 趋势指标：会员收入 下载收入 合作渠道会员数 订阅存量会员数 详情分组：同ANDROID |  | 软件包+测试报告 | 40
SR0009GEI1 | 软件开发 | 后台->刷量行为识别报表需求 | 后台->刷量行为识别报表需求 1、《有效下载刷量中间结果表》 系统每天定时执行预处理程序，扫描分析当天的“下载话单”，发现当天同一用户只下载不启动的同一CP的内容超过5个（阈值可配），则记录中间结果。 联合主键：“项目ID”+“日期”+“UserID”+“CP ID” 2、《有效下载刷量嫌疑CP报表》：给出“有刷有效下载嫌疑”的CP列表，以及该CP用来刷量的用户ID。 由研发、运维按巡检要求，输出（每周/每月）执行SQL脚本，或者按运营要求指定起止日期（起始和终止日期可相同，即查看某一天），汇总指定起、止日期内每日扫描得到的《有效下载刷量中间结果表》，输出如下CSV格式文件，按字段“下载内容数”降序排。 3、《有效下载刷量嫌疑用户报表》：给出“有刷有效下载嫌疑”的用户列表，以及该用户给哪些CP在刷有效下载量。 由研发、运维按巡检要求，定期（每周/每月）执行SQL脚本，或者按运营要求指定起止日期（起始和终止日期可相同，即查看某一天），汇总指定起、止日期内每日扫描得到的《有效下载刷量中间结果表》，输出如下CSV格式文件，按字段“下载内容数”降序排。 4、《榜单刷量中间结果表》 系统每天定时执行预处理程序，扫描分析当天的“下载话单”，发现当天同一设备对同一游戏的下载超过5次（阈值可配），则记录中间结果。 联合主键：“项目ID”+“日期”+“设备ID”+“内容ID” 5、《榜单刷量嫌疑游戏报表》：给出“有刷榜嫌疑”的游戏列表，以及该游戏用来刷榜的设备。 由研发、运维按巡检要求，输出（每周/每月）执行SQL脚本，或者按运营要求指定起止日期（起始和终止日期可相同，即查看某一天），汇总指定起、止日期内每日扫描得到的《榜单刷量中间结果表》，输出如下CSV格式文件，按字段“下载次数”降序排。 |  | 软件包+测试报告 | 34
SR0009GEI2 | 软件开发 | 现网问题合入 | 包括： 1. 数传递给BFM的cptotalfee结算文件中，数据不一致问题 -- 算法错误 2. 04在易数提供给游戏侧的账单单里面，记录都是0，但是在易数的页面上有收入 -- 页面实现错误 3. EDC界面订阅流水，全是负数 -- 性能优化，选择不加载大表到内存 4. EDC运营趋势应用详情部分合作伙伴查询不到详情数据 -- 性能优化，索引创建 5. EDP会员推广活动页面6月29和6月30没有数据 -- 性能优化，SQL优化 |  | 软件包+测试报告 | 35
SR0009GEI4 | 其他 | 现网环境维护 | 自8月份起，2人维护现网 |  | 现网问题当天解决 | 88
SR0009GEI5 | 其他 | 绿区开发测试环境搭建 | 包括：产业报表环境，易数平台环境，FI平台环境。 |  | 环境可运行 | 24
Note on A1: 格式为字母+数字序号，不可重复或相同，例如RM.001、RM.002、RM.003 ……。立项时必填。
Note on B1: 选项为：软件开发、资料开发、产品测试等等。立项时必填。
Note on C1: 填写需求标题，不应重复或相同。立项时必填。
Note on D1: 填写需求的具体内容。立项时必填。
Note on E1: 填写需求分解分配，形成的模块具体需求AR。立项时选填。
Note on F1: 列举交付件及验收的质量标准、测评方法及重要程度等要求。立项时必填。
Note on G1: 填写该项需求估计的工作量。立项时必填。
Note on H1: 通过 或 不通过。验收时必填。
Note on I1: 填写验收意见。验收时选填。