## 模板说明
字段说明：
需求编号：格式为字母+数字序号，不可重复或相同，例如RM.001、RM.002、RM.003 ……。立项时必填。
需求类型：选项为：软件开发、资料开发、产品测试等等。立项时必填。
需求名称：填写需求标题，不应重复或相同。立项时必填。
需求描述：填写需求的具体内容。立项时必填。
分配需求：填写需求分解分配，形成的模块具体需求AR。立项时选填。
交付件及验收标准：列举交付件及验收的质量标准、测评方法及重要程度等要求。立项时必填。
工作量(人天)：填写该项需求估计的工作量。立项时必填。
验收结果：通过 或 不通过。验收时必填。
备注：填写验收意见。验收时选填。

## 新需求列表
需求编号 | 需求类型 | 需求名称 | 需求描述 | 分配需求 | 交付件及验收标准 | 工作量(人天) | 验收结果 | 备注
| 软件开发 | 现网BDI系统改造 | 修改现网BDI系统，为香港节点提供数据源 |  |  | 15
| 软件开发 | EDP项目列表目录下项目列表报表 | 罗列系统内所有项目信息（包括非游戏项目），点击详情后可查看到具体的项目的详细运营信息。 |  |  | 5
| 软件开发 | EDP项目概况目录下项目概况报表 | 单个项目运营总览，包括下载量，用户数及收入的趋势分析。 |  |  | 12
| 软件开发 | EDP用户趋势目录下会员用户报表 | 项目中会员相关指标的统计呈现，包括各类型会员数，订购数等。 |  |  | 12
| 软件开发 | EDP用户趋势目录下用户活跃参与报表 | 统计项目用户活跃度，包括活跃用户，启动数，下载数等。 |  |  | 12
| 软件开发 | EDP用户趋势目录下会员退订分析报表 | 项目中会员退订情况统计，包括各类型退订会员数统计。 |  |  | 12
| 软件开发 | EDP用户趋势目录下热词搜索报表 | 用户在门户和客户端进行搜索的情况，包括关键词搜索次数和关键词搜索人数。 |  |  | 12
| 软件开发 | EDP用户趋势目录下活跃运营KPI报表 | 项目中各类型的活跃会员数统计。 |  |  | 12
| 软件开发 | EDP付费分析目录下收入分析报表 | 项目各项收入统计 |  |  | 12
| 软件开发 | EDP付费分析目录下支付失败分析报表 | 项目中支付失败原因分析 |  |  | 12
| 软件开发 | EDP付费分析目录下扣费统计报表 | 项目中各类型的计费次数的统计 |  |  | 12
| 软件开发 | EDP渠道分析目录下会员推广活动分析报表 | 项目中营销活动对于业务增长效果分析。 |  |  | 15
| 软件开发 | EDP渠道分析目录下应用推广活动分析 | 项目中营销活动对于业务增长效果分析。 |  |  | 12
| 软件开发 | EDP渠道分析目录下MTTI异常识别报表 | 用户从点击推广链接到完成转化（订购成会员，或者下载安装应用）分析 |  |  | 15
| 软件开发 | EDP渠道分析目录下用户行为监控报表 | 营销活动对于用户行为影响的统计分析。 |  |  | 15
| 软件开发 | EDP合作管理目录下合作管理报表 | 项目中针对合作伙伴，收入，会员下载量的统计计算。 |  |  | 15
| 软件开发 | EDP精品包目录下精品游戏报表 | 项目中精品包涉及会员收入的统计分析。 |  |  | 12
| 软件开发 | EDP精品包目录下退订分析报表 | 项目中精品包各类型会员退订统计分析。 |  |  | 12
| 软件开发 | EDC运营趋势报表 | 游戏平台业务运营总览，包括下载量，用户数及收入的趋势分析。 |  |  | 25
| 软件开发 | EDC联合营销分析报表 | 营销活动对于业务运营各项指标的影响统计。 |  |  | 20
| 软件开发 | EDC精品包报表 | 精品包在各运营市场的业务统计分析。 |  |  | 20
| 软件开发 | 数据结算文件接口下的项目信息接口 | 运营项目信息。 |  |  | 12
| 软件开发 | 数据结算文件接口下的合作伙伴明细收入信息接口 | 合作伙伴收入明细，此部分数据由三部分组成，包含普通包内容，精品包及拉新期的数据，最小粒度到内容。 |  |  | 12
| 软件开发 | 数据结算文件接口下的精品包收入数据接口 | 精品包收入信息。 |  |  | 12
| 软件开发 | 数据结算文件接口下的合作伙伴总收入数据接口 | 合作伙伴收入汇总信息，最小粒度到支付渠道。 |  |  | 12
| 软件开发 | 邮件自动日报下的MTN集团报表 | 每日发送，包括集团运营汇总数据及各子网信息分拆 |  |  | 12
| 软件开发 | 邮件自动日报下的MTN子网报表 | MTN下各子网业务运营数据 |  |  | 12
| 软件开发 | 邮件自动日报下的各局点游戏日报发送 | 项目业务运营日报 |  |  | 12
| 软件开发 | 邮件自动日报下的推广渠道效果分析 | 各推广渠道（子渠道）效果统计 |  |  | 12
| 软件开发 | 排行榜数据文件接口下的游戏下载日排行导出 | 每日按内容的下载量统计 |  |  | 15
| 软件开发 | 排行榜数据文件接口下的日_总排行榜导出 | 下载，飙升，关键字日，总排行榜输出 |  |  | 15
| 软件开发 | 基线安全设计 | 基线版本威胁和隐私分析 |  |  | 20
| 软件开发 | 基线安全特性 | 基线版本威胁和隐私特性整改，开源第三方组件 |  |  | 30
| 软件开发 | ICSL送检支撑 | ICSL送检答疑、整改 |  |  | 40
| 软件开发 | 数据迁移 | 存量系统结算数据同步到香港 |  |  | 50
| 软件开发 | 数据一致性比对 | 报表结果要与被替换系统进行比对并答疑，确认功能正常 |  |  | 50
| 软件开发 | DM接口认证 | DM需要放到公网上，对接口做WSS UsernameToken规范的认证 |  |  | 5
| 资料开发 | 版本发布配套文档 | 按照版本发布要求输出基线化配套文档 |  |  | 20
| 其他 | 测试环境搭建 | 包括FI，TCC，Dataload,Datapush，edp，edc并与sso集成 |  |  | 15
| 其他 | DevOps流水线搭建 | 搭建自动化部署 |  |  | 15
Note on A1: 格式为字母+数字序号，不可重复或相同，例如RM.001、RM.002、RM.003 ……。立项时必填。
Note on B1: 选项为：软件开发、资料开发、产品测试等等。立项时必填。
Note on C1: 填写需求标题，不应重复或相同。立项时必填。
Note on D1: 填写需求的具体内容。立项时必填。
Note on E1: 填写需求分解分配，形成的模块具体需求AR。立项时选填。
Note on F1: 列举交付件及验收的质量标准、测评方法及重要程度等要求。立项时必填。
Note on G1: 填写该项需求估计的工作量。立项时必填。
Note on H1: 通过 或 不通过。验收时必填。
Note on I1: 填写验收意见。验收时选填。