## 模板说明
字段说明：
需求编号：格式为字母+数字序号，不可重复或相同，例如RM.001、RM.002、RM.003 ……。立项时必填。
需求类型：选项为：软件开发、资料开发、产品测试等等。立项时必填。
需求名称：填写需求标题，不应重复或相同。立项时必填。
需求描述：填写需求的具体内容。立项时必填。
分配需求：填写需求分解分配，形成的模块具体需求AR。立项时选填。
交付件及验收标准：列举交付件及验收的质量标准、测评方法及重要程度等要求。立项时必填。
工作量(人天)：填写该项需求估计的工作量。立项时必填。
验收结果：通过 或 不通过。验收时必填。
备注：填写验收意见。验收时选填。

## 新需求列表
需求编号 | 需求类型 | 需求名称 | 需求描述 | 分配需求 | 交付件及验收标准 | 工作量(人天) | 验收结果 | 备注
SR0009GFH1 | 软件开发 | 内部优化,BDI在话单采集控制流增加参加校验 | BDI在话单采集控制流增加参加校验 对应章节8.1 |  | 软件包+测试报告 | 30
SR0009GFH2 | 软件开发 | 内部优化（BDI过滤异常话单，避免单节点故障隐患, | BDI话单采集优化 对应章节8.2 |  | 软件包+测试报告 | 26
SR0009GFH3 | 软件开发 | 内部优化（报表每日进度展示） | BDI在控制流刷新进展 Edp展示每日进展 DM增加每日进展查询 对应章节8.3 |  | 软件包+测试报告 | 43
SR0009GFH4 | 软件开发 | 视频报表队列迁移 | BDI控制流迁移 BDI统计任务增加队列 对应章节8.4 |  | 软件包+测试报告 | 5
SR0009GFH5 | 软件开发 | 【区分不同客户端的需求】EDP 用户活跃 能区分不同类型终端（Android/iOS/WebTV) | 统计报表能区分不同的客户端的活跃用户数、注册用户活跃数（Android/iOS/WebTV)。 ; 对应章节8.5 |  | 软件包+测试报告 | 40
SR0009GFH6 | 软件开发 | 【区分不同客户端的需求】EDP 订购用户能区分不同客户端的数据（Android/iOS/WebTV) | 【区分不同客户端的需求】订购用户能区分不同客户端的数据（Android/iOS/WebTV) 说明：需要统计应用内订购的数量，报表包括日、周、月报表，能区分不同的客户端。 ; 对应章节8.6 |  | 软件包+测试报告 | 38
SR0009GFH7 | 软件开发 | 统计不同版本客户端的数量 | 【统计不同版本客户端的数量】了解客户端版本分布情况，决定是否强制升级客户端 说明：根据不用的客户端，分别统计版本号分布情况。 对应章节8.7 |  | 软件包+测试报告 | 38
SR0009GFH8 | 软件开发 | 统计不同客户端的留存用户 | 【统计不同客户端的留存用户】 分母为当天新增的活跃用户数，分子是第二天还留存的用户 （第二天通过Android登录的用户留存；以及第二天通过WebTV登录的用户留存）。 对应章节8.8 |  | 软件包+测试报告 | 39
SR0009GFH9 | 软件开发 | 内部优化（支持时区带小数的项目接入） | 支持时区带小数 对应章节8.9 |  | 软件包+测试报告 | 25
SR0009GFHA | 软件开发 | 内部优化（BDI支持结算自定义时间段） | BDI支持结算自定义时间段 对应章节8.10 |  | 软件包+测试报告 | 25
309
Note on A1: 格式为字母+数字序号，不可重复或相同，例如RM.001、RM.002、RM.003 ……。立项时必填。
Note on B1: 选项为：软件开发、资料开发、产品测试等等。立项时必填。
Note on C1: 填写需求标题，不应重复或相同。立项时必填。
Note on D1: 填写需求的具体内容。立项时必填。
Note on E1: 填写需求分解分配，形成的模块具体需求AR。立项时选填。
Note on F1: 列举交付件及验收的质量标准、测评方法及重要程度等要求。立项时必填。
Note on G1: 填写该项需求估计的工作量。立项时必填。
Note on H1: 通过 或 不通过。验收时必填。
Note on I1: 填写验收意见。验收时选填。