2017-7-3 eDataBI项目组例会 会议纪要

□绝密 □机密 □秘密 ■内部公开 编号：（不填）

|  |  |
| --- | --- |
| **会议时间:** | 2017-7-3(周一) 9:30-12:00 |
| **会议地点:** | 南京：N4-4F-7会议室 |
| **与会人员:** | 苏强，曹洁生，韩正晶，邱涛，蒋潇，瞿成兵、万明亮、王书韵 |
| **与会人员:** | 苏强，曹洁生，韩正晶，邱涛，蒋潇，瞿成兵、万明亮、王书韵 |
| **纪要整理:** | 王书韵 |
| **纪要审核:** | 苏强 |

# 上周工作回顾及本周计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **责任人** | **上周回顾** | **本周计划** | **会议结论和建议** |
| 瞿成兵 | 1.现网维护，版本问题已收敛 2.易数版本进展：当前正在做的2个需求（中东mobilink提出）已经优化方案 3.熟悉视频融合版本（多渠道）整体需求与方案、完成融合报表对大数据报表的需求 | 跟一线沟通CBG对 CDN替换方案 | 1,典型的问题(例如Hive和HBase的性能问题)需要整理成文档,在项目组中组织培训,要求开发人员了解和掌握,在开发阶段规避问题 |
| 韩正晶 | 处理tensorflow 安装和整理dbi 流程 | 1.网速加速问题 2.第三方安装 | 韩正晶在平台的工作计划是:首先对口支撑易数的工作;然后考虑其他可以承接的工作;这一点如果有疑问,苏强和政勇沟通. |
| 邱涛 | 1.本周系统运行很不平衡，主要是性能影响较大。用于数据日结算，会员推广任务的流程经常性的结算不出来。 2.针对自主品牌经营分析，主要是增加支付渠道维度的统计，修改现有结算文件接口，新增加及修改各一张报表。 | 1. 验收6月底版本 2. 工作量评估标准评审 3. 进行7月份下半月需求分析 4. 跟踪梳理性能优化策略 |  |
| 曹洁生 | 201706H2版本由于团队内技能不足，需求评估不充分，开发前未能识别出场景复杂度和性能风险，导致截止7月2日仍未能转验收，周六加班闭环 | 启动201707H1版本开发，但上个版本时间紧张，仍未充分分析，可能实现、测试过程中暴露出的问题。 | 1,例行组织AAR,识别和解决问题;  2,经验,运作规则要固化,形成文档要求;结合AAR持续提升团队能力;  3,对于开发的技能短板,首先要求中软内部求助解决,不能总是让华为团队托底. |

# RAT结论

本次次RAT接纳8条；，103人天的工作量，均为游戏，其中35人天为内部优化；68人天为业务需求；

具体如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求标题\*** | **需求描述\*** | **需求提交人\*** | **需求提交时间\*** | **希望该需求交付日期\*** | **需求处理人(按模板格式填写)\*** | **需求类型\*** | **工作量(人天)\*** | **RAT结论** |
| 游戏报表改版页面的国际化特性 | edc改版需求中，高保真不支持国际化，需在框架上补齐国际化能力 | 曹洁生 00265108 | 2017-06-29 | 2017-07-30 | 曹洁生 00265108 | 内部优化 | 10 | 02 接纳|组织方案设计 |
| 报表自动化测试预研 | 自动化测试环境搭建，包含话单生成，BDI流程，一个自动化测试用例验证 | 曹洁生 00265108 | 2017-06-29 | 2017-07-30 | 曹洁生 00265108 | 内部优化 | 15 | 02 接纳|组织方案设计 |
| devOps | 构建DevOps环境及工程 | 曹洁生 00265108 | 2017-06-29 | 2017-07-30 | 曹洁生 00265108 | 内部优化 | 10 | 02 接纳|组织方案设计 |
| 结算文件接口中填充支付渠道信息 | 随着区域项目的上线，分成数据要求依据计费渠道进行拆分，原结算数据中虽然填写了计费渠道信息，但是此信息填写为All，不具备分成能力，要求填充实际值。 同时，对于会员有效下载数的统计，要求使用订购时的计费渠道，而不是当时计费渠道。因此在下载，鉴权，支付话单中增加vipchargechannelID字段，有效下载数分计费渠道的统计规则发生变化。金额还是依据原chargeChannelID进行分组。 | 程卫民 00160921 | 2017-06-27 | 2017-07-30 | 邱涛 00255622 | 功能Function | 20 | 02 接纳|组织方案设计 |
| Edata\_new/易数日表统计V2处理优化 | 由6.23日起，易数日表统计V2变得异常缓慢，多个指标无法正常输出。 分析原因，因为开启了外表关联加载到内存，而HBASE表较大，加载内存速度非常慢。三个最大数据量不超1000条的关联，在系统中结算完成需要30多分钟。 FI建议修改HADOOP参数hive.auto.convert.join=false禁止在关联时加载外部表。 | 邱涛 00255622 | 2017-06-27 | 2017-07-30 | 邱涛 00255622 | 内部优化 | 5 | 02 接纳|组织方案设计 |
| 自有品牌运营-EDP-新增区域运营-收入流水 | 因为新增品牌运营涉及一个项目对应多个国家或地区，收入流水要求分计费渠道呈现，同时在收入合计方面也会有所不同（多个国家的货币单位可能不同），新增加区域运营目录，在此目录下增加区域运营报表，此需求在区域运营的目录下增加收入流水的统计页面。 | 马开峰 00341915 | 2017-06-27 | 2017-07-30 | 邱涛 00255622 | 功能Function | 20 | 02 接纳|组织方案设计 |
| EDC 运营趋势界面优化 | 主要说明：详情中新增可选的按支付渠道分组选择 详情指标：当选择按支付渠道分组时，只能呈现以下指标：货币类型 会员有效下载量 总流水 合作渠道流水 订阅流水 IAP流水 PPD流水 付费次数 IAP付费次数 PPD付费次数 付费用户数 IAP付费用户数 PPD付费用户数。 | 马开峰 00341915 | 2017-06-27 | 2017-07-30 | 邱涛 00255622 | 功能Function | 20 | 02 接纳|组织方案设计 |
| 易数平台数据传输任务切换 | 关于数据支撑组在Intouch上使用数据传输服务的用途： 借助数据传输服务功能将一线反馈的批量号码导入到中间表中，用户匹配投诉用户的各项活跃、订购、退订记录，以及扣费记录，提供一线进行投诉处理。  目前数据传输服务即将下线，请开发给予相应的支撑，在BDI上做个自动执行任务，该任务支持我们随时上传批量号码，随时入库的要求（因为一线提供号码的时间很随性） | 田俊杰 WX345064 | 2017-06-27 | 2017-07-30 | 邱涛 00255622 | 功能Function | 3 | 02 接纳|组织方案设计 |

# 遗留问题

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **任务描述** | **当前进展** | **状态** | **提出时间** | **计划完成时间** | **责任人** |
| 1 | 周报模板调整（既要有问题和进展,也要有任务和版本规划） |  | Open | 2017/7/3 | 2017/7/4 | 邱涛 |
| 2 | 周四上午会议（1.迭代回顾，2. 自动化测试方案和兼容规则 |  | Open | 2017/7/3 | 2017/7/10 | 曹洁生 |
| 3 | 上RAT之前,工作量需要得到华为和中软双方的确认,否则不具备上回条件 |  | Open | 2017/7/3 | 2017/7/15 | 邱涛/万明亮 |
| 4 | 维护现网问题的解决办法组织培训,需要相关人都了解,避免重复犯相同的错误 |  | Open | 2017/7/3 | 2017/7/15 | 韩正晶 |