2017-7-24 eDataBI项目组例会 会议纪要

□绝密 □机密 □秘密 ■内部公开 编号：（不填）

|  |  |
| --- | --- |
| **会议时间:** | 2017-7-24(周一) 9:30-12:00 |
| **会议地点:** | 南京：N4-3F-7会议室 |
| **与会人员:** | 苏强，曹洁生，韩正晶，邱涛，蒋潇，瞿成兵、万明亮、王书韵 |
| **纪要整理:** | 王书韵 |
| **纪要审核:** | 苏强 |

# 上周工作回顾及本周计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **责任人** | **上周回顾** | **本周计划** | **会议结论和建议** |
| 瞿成兵 | 1、当前正在做的2个需求（中东mobilink提出）已经优化方案，参考大数据,：增加对SDK原始话单（ODS）做  数据模型抽象（DWD（S）），把共性的指标抽取出来单独统计，当前版本进度正常； 2、视频报表 2B业务结果数据接入大数据指标分析与方案整理； 3、开放平台-云文件 接入HA需求分析与方案梳理； | 易数存量需求承接，内部需求方案优化； 分析易数报表迁移wiseData方案 大数据报表 融合视频报表需求分析； |  |
| 韩正晶 | 1. 测试环境BDI 环境登录失败问题已经定位，是由于SLB 没启动导致，已经总结案例  2. 廊坊磁盘去载方案  3. 业务下线跟踪专项  4. FI集成elk验证  5. FI集成impala验证, 支持美研tensorflow探索验证,FI已知bug，C50SPC205补丁升级确认, 欧洲公有云切换立项 | 1.本周工作，磁盘缩减操作方案验证，并在现网开始实施。计划月底全部操作完成 2.本周工作，Cass 报表， 彩印业务全部下线 |  |
| 邱涛 | 1. 现网版本运行 1.1. 本周20开始出现结算性能问题，周末均需要手工恢复数据，性能优化版本（作用于特定指标，是否加载外部表到内存）已完成，需要尽快验证上线。 1.2. 有结算数据不一致的两个问题，业务侧统计问题，需要业务侧解决。  2. 需求分析 2.1. 已明确8月份功能需求，待分析 2.2. 学习需求实例化写作，7月份下半月ATP用例以需求实例形式编写 2.3. 版本验收，除EDC需求版本有一导出问题外，其它通过。 2.4. 开始游戏产业数据模型分析 | 游戏产业迁移方案分析 |  |
| 曹洁生 | 201706H2严重延迟，已于19日通过验收。201707H1于22日转验收，比原计划晚2天（1个工作日，1个周六）。但交付件质量比上个迭代已有较大加强。 | 基本完成201707H2的开发、测试工作。版本发布带自动化测试用例。 |  |

# 讨论易数迁移方案和工作量，建议技术架构迁移方案

# 遗留问题

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **任务描述** | **当前进展** | **状态** | **提出时间** | **计划完成时间** | **责任人** |
| 8 | 易数数据传输服务无法使用， 重启DTM解决，还在定位错误原因。---引导下线，跟田俊杰沟通，落需求，屏蔽传输页面 | 2017-07-10:已在7月上半月规划版本，待上线数据支撑组使用正常后，将DTM页面屏蔽。 2017-07-17：版本待验收 2017-07-25: 版本待验收,如果通过,请业务试用(验收责任人邱涛) | Open | 2017/6/26 | 2017/7/30 | 邱涛 |
| 16 | 确认视频后续版本计划;需要确认2B合同到期时间; | 2017-07-17:今年主要是2C需求，2B还未启动，当前无计划 2017-7-21： 跟视频侧产品经理确认，由于华为账号、华为支付暂不考虑支持运营商2B的特性（一键注册、一键订购、中期收租等），APP也不会做定制，17年底前不会考虑2B特性版本计划；  存量局点后面的策略整体是，不收编，合同到期后终止； 如果存量运营商想继续合作，引导做套餐的融合（如订购视频 送捆绑流量），支付通道、短信通道的合作，并接受华为视频APP不定制；  对于新增局点，如果运营商认可上面的要求，可以合作； 2017/7/24: 已有的2B合同不再续签,到期下线;需要确认2B合同到期时间; | Open | 2017/7/10 | 2017/7/30 | 瞿成兵 |
| 19 | 磁盘下线方案,需要在本月完成现网实施,目标是下线60%的空间 | 2017-7-14:方案评审中 2017-7-21：下线磁盘方案评审中 2017/7/24:今天评审一下 | Open | 2017/7/10 | 2017/7/30 | 韩正晶 |
| 20 | 自动化用例,按照上周专题会议的而结论, 当前已经没有可见的技术障碍,需要在201707H1的版本中,需要实现自动化 | 2017-7-14:测试环境搭建中，BDI部件异常，正在解决 2017/7/24:新迭代的自动化必须完备,如果本迭代完不成,下个迭代优先安排; | Open | 2017/7/10 | 2017/7/30 | 曹洁生 |
| 21 | 输出版本迁移方案，需标明工作量 | 2017/7/24:今天专门review | Open | 2017/7/17 | 2017/7/21 | 蒋潇、邱涛 |
| 23 | 7月24日过一次AAR | 2017/7/24: 25日上午召开 | Open | 2017/7/17 | 2017/7/24 | 曹洁生 |
| 25 | 刷新方案工作量和汇报材料 |  | Open | 2017/7/24 | 2017/7/28 | 蒋潇 |
| 26 | 找王芳山明确调度组件和报表展示组件技术选型 | 2017-7-25：1. 报表展示组件技术选型是，80%需求可以基于HA完成，剩余20%需求无法基于HA完成的，使用FineReport定制。对于易数这种海外项目，结果数据导出并同步到国内，在FineReport上展示。 2. 调度组件技术选型是TCC。TCC支持的调度策略和支撑的场景比BDI更丰富。平台组规划在明年上半年引入（或参考并重新实现）BDI的ETL图形化开发能力。OneData和易数使用脚本实现的ETL功能不需要迁移。 3. 易数架构收编方案参照WiseData当前架构，报表展示组件选型FineReport、调度组件选型TCC。 | Closed | 2017/7/24 | 2017/7/28 | 蒋潇 |
| 27 | FI 内存加载使用原理澄清 |  | Open | 2017/7/24 | 2017/7/28 | 韩正晶 |
| 28 | BDI日结算报表需要6个小时才能跑完，性能比较慢，需要与邱涛 一起分析定位 |  | Open | 2017/7/24 | 2017/7/28 | 韩正晶、邱涛 |
| 29 | 了解需求接纳和Devops的关系，并做讲解 |  | Open | 2017/7/24 | 2017/7/31 | 曹洁生 |