2017-7-31 eDataBI项目组例会 会议纪要

□绝密 □机密 □秘密 ■内部公开 编号：（不填）

|  |  |
| --- | --- |
| **会议时间:** | 2017-7-31(周一) 9:30-12:00 |
| **会议地点:** | 南京：N4-3F-6会议室 |
| **与会人员:** | 苏强，曹洁生，韩正晶，邱涛，蒋潇(请假)，瞿成兵、万明亮(李浩代)、王书韵 |
| **纪要整理:** | 王书韵 |
| **纪要审核:** | 苏强 |

# 上周工作回顾及本周计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **责任人** | **上周回顾** | **本周计划** | **会议结论和建议** |
| 瞿成兵 | 1、当前正在做的2个需求（中东mobilink提出）已经优化方案，参考大数据,：增加对SDK原始话单的数据模型层抽象； 本周功能验收OK，待发布&升级； 2、视频报表 2B业务结果数据接入大数据指标分析与方案整理，已经上大数据RAT汇报通过，计划8月中旬联调； 3、易数8月份迭代需求准备； | 1.易数8月份迭代需求讲解与分解分配； 2.分析易数报表迁移wiseData方案 3.大数据报表 融合视频报表需求分析； |  |
| 韩正晶 | 1. 廊坊磁盘去载方案  2. 业务下线跟踪专项  3. 易数oracle tablespace 部分表空间满  4. 欧洲公有云项目  5. 亚太公有云、tenserfow 支持、探索环境druid 安装支持、合作立项 | 磁盘下线操作落实 |  |
| 邱涛 | 1. 网上业务运营情况 1.1. 性能优化：性能优化版本上线效果较好，时间有较大缩短，不再出现内存溢出错误。耗时最长的日报结算由2小时46分减少为1小时56分。 1.2. 结果表索引创建异常，导致明细数据不能查询：初步定位为FI平台参数hbase.client.keyvalue.maxsize默认为10M，不能满足当前数据量，修改配置后，运行正常。 1.3. 加纳6月份收入数据，SDP与易数不一致。两边获取的数据不同，要求重新入库结算。  2. 版本实现 2.1. 7月上半月需求验收，EDC改版需求页面交互错误较多，未通过。测试用例中对于数据准确性验证缺失，需要补充。 2.2. 8月份上半月需求为EDC改版（精品包）及H5产品上线数据统计。已分析核工作量，提交RAT评审。 2.3. 切换方案进行中，已明确功能范围，数据模型梳理中。 | 1. 切换方案分析 2. 7月份版本上线 3. 8月份下半月需求分析（异常刷量需求） | 要求依据WISE DATA处理框架设计一个数据处理流程，完成技术方案拉通，规避风险 |
| 曹洁生 | 201707H2版本开发&测试中， | 完成201707H2的开发、测试工作。版本发布带自动化测试用例。 | 1.出入口标准需要刷新；  2. 需要补完7月份用例，8月份不欠账  3.弄清楚DevOps怎么玩  4.测试策略需要审视 |

# 易数迁移方案讲解

# RAT结论

本次次RAT接纳7条，共计116人天的工作量，其中一条为视频，共计30人天；剩余6条为游戏，共计86人天。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求标题\*** | **需求描述\*** | **需求提交人** | **RAT上会时间** | **需求处理人(按模板格式填写)\*** | **需求类型\*** | **产业** | **工作量(人天)\*** |
| 2B业务结果数据接入大数据 | 2B的数据在财经视野已经拉通，需要补充运营视野的用户、流水数据，在大数据平台接入易数结果数据，在业务概览页面汇总展示； | 叶琴 | 2017-07-24 | 瞿成兵 00381064 | 功能 Function | 视频 | 30 |
| EDC->精品包迁移改版 | 涉及页面：EDC->精品包（新做页面） 采用统一新交互风格 CP账号只能查询CP相关数据，非CP账号只能查询其授权项目的相关数据 | 马开峰 00341915 | 2017-08-01 | 邱涛 00255622 | 功能 Function | 游戏 | 30 |
| H5游戏会员需求-会员用户 | 涉及页面：EDP->用户趋势->会员用户(替换原版本) 主要说明：会员用户分析基础上，在KJAVA/ANDROID之后新增H5产品类型（productType=4：H5游戏会员）统计，并计入ALL ALL得重新结算 ?? 1，调整布局 2，增加H5 3，H5页面怎么样展示 筛选条件：订购渠道（本来就有的 ，现在只是调整布局？） 趋势指标：订购点击次数 订购成功数量 总会员数 合作渠道会员数 订阅存量会员数 新增会员数 退订会员数 免费期会员数 宽限期会员数 付费会员数 活跃会员数 访问Portal会员人数 访问Portal会员次数 会员登录人数 会员登录次数 详情分组：同ALL | 马开峰 00341915 | 2017-08-01 | 邱涛 00255622 | 功能 Function | 游戏 | 14 |
| H5游戏会员需求-收入分析 | 涉及页面：EDP->付费分析->收入分析（在改版的页面上修改，即自由品牌运营-收入流水页面上修改 ？？？） 主要说明：在收入分析(收入流水？)基础上，在产品类型KJAVA/ANDROID之后新增H5（productType=4：H5游戏会员）统计 ，KJAVA/ANDROID放哪个位置？ ALL也要重新结算？ 筛选条件：订购渠道 趋势指标：会员收入 下载收入 合作渠道会员数 订阅存量会员数（其他指标不要了？） 详情分组：同ANDROID | 马开峰 00341915 | 2017-08-01 | 邱涛 00255622 | 功能 Function | 游戏 | 10 |
| 现网问题合入 | 1. 伊朗会员推广活动新增会员数与新订购会员退订数相加后数量仍与订购成功数不符,因为中间表遗漏了某些渠道下的部分用户，导致新增会员数和新订购会员数统计出的结果比实际小. 2. 会员退订分析导出没有日期 EDP/用户趋势/会员退订分析中批量导出文件中增加时间维度 | 邱涛 00255622 | 2017-08-01 | 邱涛 00255622 | 内部优化 | 游戏 | 10 |
| 补录07H2,08H1版本中的指标自动化测试用例 |  | 曹洁生 00265108 | 2017--07-31 | 曹洁生 00265108 | 内部优化 | 游戏 | 22 |

# 遗留问题

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **任务描述** | **当前进展** | **状态** | **提出时间** | **计划完成时间** | **责任人** |
| 8 | 易数数据传输服务无法使用， 重启DTM解决，还在定位错误原因。---引导下线，跟田俊杰沟通，落需求，屏蔽传输页面 | 2017-07-10:已在7月上半月规划版本，待上线数据支撑组使用正常后，将DTM页面屏蔽。 2017-07-17：版本待验收 2017-07-25: 版本待验收,如果通过,请业务试用(验收责任人邱涛) 2017-07-29：版本已验收，田俊杰已验证OK，待上线。 2017/7/31: 8月10号前上线; | Open | 2017/6/26 | 2017/7/30 | 邱涛 |
| 16 | 确认视频后续版本计划;需要确认2B合同到期时间; | 2017-07-17:今年主要是2C需求，2B还未启动，当前无计划 2017-7-21： 跟视频侧产品经理确认，由于华为账号、华为支付暂不考虑支持运营商2B的特性（一键注册、一键订购、中期收租等），APP也不会做定制，17年底前不会考虑2B特性版本计划；  存量局点后面的策略整体是，不收编，合同到期后终止； 如果存量运营商想继续合作，引导做套餐的融合（如订购视频 送捆绑流量），支付通道、短信通道的合作，并接受华为视频APP不定制；  对于新增局点，如果运营商认可上面的要求，可以合作； 2017/7/24: 已有的2B合同不再续签,到期下线;需要确认2B合同到期时间; 2017/7/28:视频当前项目的合同&商用时间情况;每个合同的有效期为 3—5年;跟RDPM、产品管理、SE确认：2B项目，暂时没有后续路标 | Open | 2017/7/10 | 2017/7/30 | 瞿成兵,邱涛 |
| 19 | 磁盘下线方案,需要在本月完成现网实施,目标是下线60%的空间 | 2017-7-14:方案评审中 2017-7-21：下线磁盘方案评审中 2017/7/24:今天评审一下 2017/7/28:方案正在家里的测试环境上验证，但是退服太慢160G 数据退服了30个小时，正在定位中 | Open | 2017/7/10 | 2017/7/30 | 韩正晶 |
| 20 | 自动化用例,按照上周专题会议的而结论, 当前已经没有可见的技术障碍,需要在201707H1的版本中,需要实现自动化 | 2017-7-14:测试环境搭建中，BDI部件异常，正在解决 2017/7/24:新迭代的自动化必须完备,如果本迭代完不成,下个迭代优先安排; 2017/7/31:1,测试策略审视;2,需要考虑向wisedata迁移 | Open | 2017/7/10 | 2017/7/30 | 曹洁生 |
| 27 | BDI日结算报表需要6个小时才能跑完，性能比较慢，需要与邱涛 一起分析定位 | 2017/7/28:目前是重点对于消耗时长最长的易数日表统计V2/H003：内容概览日表统计进行优化;月初时即需要153分钟，现在月末结算优化到117分钟，不再报内存溢出错误 | Open | 2017/7/24 | 2017/7/28 | 韩正晶、邱涛 |
| 28 | 了解需求接纳和Devops的关系，并做讲解 | 2017/7/31:继续研究: TRM用起来,TALM关注实例化需求,SmartIDE关注特性开发和看板, CIDA关注自动化测试, DTS, Deployment | Open | 2017/7/24 | 2017/7/31 | 曹洁生 |
| 29 | 补齐吞吐量(预留1人月给邱涛,蒋潇; 用于新的wisedata版本前期试点, 万明亮安排个骨干) |  | Open | 2017/7/31 |  | 万明亮 |