2017-8-28 eDataBI项目组例会 会议纪要

□绝密 □机密 □秘密 ■内部公开 编号：（不填）

|  |  |
| --- | --- |
| **会议时间:** | 2017-8-28(周一) 9:30-12:00 |
| **会议地点:** | 南京：N4-3F-6会议室  UPARK: 五楼1会议室 |
| **与会人员:** | 苏强，曹洁生，韩正晶，邱涛，蒋潇，瞿成兵、万明亮、王书韵 |
| **纪要整理:** | 王书韵 |
| **纪要审核:** | 苏强 |

# 会议纪要

* ISA经过调整评估后，已经正常发布；
* 原eDATA版本的第三方JAR包不合规，需要调整；
* 明年的目标：1.版本迁移，新版本迁移到香港，老版本降低成本，逐渐关闭；

2.需求按照管道交付，合作需要把控好版本质量；

* 29日UPARK会议排除迁移需求以及管道人力；

# RAT结论

本次次RAT接纳1条视频需求，共计8人天的工作量；

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求标题\*** | **需求描述\*** | **需求提交人** | **RAT上会时间** | **需求处理人(按模板格式填写)\*** | **需求类型\*** | **产业** | **工作量(人天)\*** | **RAT结论** |
| 平均留存率规则刷新（取最近30天的平均值） | 当前计算平均留存率是从项目上线后至今的所有的留存率之和/天数，由于项目上线初期调测阶段，留存率的值波动很大，所以后期计算的平均留存率不太准确。 现优化为取前30天的留存率的平均值； | 瞿成兵 | 2017-08-28 | 瞿成兵 00381064 | 功能 Function | 视频 | 8 | 02 接纳|现有版本特性已经满足该需求 |

SVN归档路径：https://dggsvn06-ex:3690/svn/AS\_WAD\_SVN/trunk/eData-CBG/Team/06.项目管理/6.4.需求汇总/大数据RAT需求汇总\_20170828.xlsm

# 项目管理及争取项目奖金情况汇报

## 需要思考如何提高项目效益，与所有特性经理对齐项目奖金获取渠道及方法。

# 遗留问题

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **会议** | **任务描述** | **当前进展** | **状态** | **提出时间** | **计划完成时间** | **责任人** |
| 19 | 周例会 | 磁盘下线方案,需要在本月完成现网实施,目标是下线60%的空间 | 2017-7-14:方案评审中 2017-7-21：下线磁盘方案评审中 2017/7/24:今天评审一下 2017/7/28:方案正在家里的测试环境上验证，但是退服太慢160G 数据退服了30个小时，正在定位中； 2017/8/14：已下线20台，上周因为游戏产业报表性能问题下线暂停，要根据游戏产业的优化结果再确定下线计划； 2017/8/18：1、目前datenode节点已退服39个； 2、分析没有使用的或下线的应用节点清退，目前已经确认的9台（应用退服分析.xlsx） 3、测试床9台已经清理。 可以清退的机器累计：52台，目前还差30台，下周继续退服30台 本周每天退服10台，本周4前退服30台 2017/8/28:当前还有79台，本周应该可以完成 | Open | 2017/7/10 | 2017/7/30 | 韩正晶 |
| 27 | 周例会 | BDI日结算报表需要6个小时才能跑完，性能比较慢，需要与邱涛 一起分析定位 | 2017/7/28:目前是重点对于消耗时长最长的易数日表统计V2/H003：内容概览日表统计进行优化;月初时即需要153分钟，现在月末结算优化到117分钟，不再报内存溢出错误 2017/8/4:分析原因，明细表索引创建时间由原40分钟增长到2小时，对处理总时长影响很大，需要FI支持定位。 2017/8/14:已调整参数，但没有效果，需进一步定位 2017/8/18:索引创建已将索引创建流程抽出，手动创建索引，执行频率为一天一次。待观察没有问题后修改为自动。同时优化JAVA实现中。 2017/08/25:系统优化到有2小时时间窗。但新上线版本的特性由于增加了维度，统计时间拉长，现暂将此统计分支下线，不影响其它旧特性运行。 | Open | 2017/7/24 | 2017/7/28 | 韩正晶、邱涛 |
| 28 | 周例会 | 了解需求接纳和Devops的关系，并做讲解 | 2017/7/31:继续研究: TRM用起来,TALM关注实例化需求,SmartIDE关注特性开发和看板, CIDA关注自动化测试, DTS, Deployment 2017/8/18:后续SE要往TRM和TALM上录入需求，并作分解，工具持续引入 2017/8/25:模板已更新 | Open | 2017/7/24 | 2017/7/31 | 曹洁生 |
| 43 | 周例会 | 特性经理如何拿到项目奖金，需要向公司对齐，并且共同讨论方案 | 2017/8/28：28号已汇报，需要与下面的人达成一致 | Open | 2017/8/21 |  | 万明亮 |