研发外包项目工作量估计确认书

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本信息 | 项目名称： 大数据平台部eData委托开发项目(2017游戏一期)  受益部门名称 及 部门编码： 消费者云服务大数据平台部/041091  受益项目名称 及 项目编码： 大数据平台/9402292 | | | | | | | | | | | |
| 工作量估计过程 | 类别 | | 规模 | | 生产效率 | | | | | | 工作量(人天) | 不引用PCB的声明 |
| 值 | 单位 | 值 | | 单位 | 是否引用PCB | | PCB编号 |
| 代码行 | | 55.584 | KLOC | 60 | | LOC/人天 | 是 | | PCB201706270017 | 926.40 |  |
| 用例设计 | | 2710 | 个 | 18 | | 个/人天 | 是 | | PCB201706270018 | 150.54 |  |
| 用例执行 | | 2710 | 个 | 30 | | 个/人天 | 是 | | PCB201706270019 | 81.06 |  |
| 合计 | | **1158** (人天) | | | | | | | | | |
| 项目周期 | 活动类别 | | | | 活动持续时间(天) | | | | 备注 | | | |
| 开发 | | | | 44 | | | |  | | | |
| 测试/SDV | | | | 20 | | | |  | | | |
| 验收 | | | | 6 | | | |  | | | |
| 签字  （打印成纸件后签字） | 环节 | 签字目的 | | | | 角色 | | | 签字 | | | |
| 估计 | 确保所负责模块估计工作量的结果的准确性，真实性 | | | | 开发工作量估计人员 | | |  | | | |
| 测试工作量估计人员 | | |  | | | |
| 资料工作量估计人员 | | |  | | | |
| 评审 | 估计的合理性 | | | | PM | | |  | | | |
| SE | | |  | | | |
| 复核 | 估计的规范性 | | | | QA | | |  | | | |
| 批准 | 满足部门的合作预算，确定项目外包的合理性 | | | | PDU部长 | | |  | | | |